## График тендеров на 2024 год
Жилой комплекс на ул.Айвазовского
ТЭП: Монолитный 4 эт.+ 2 эт. подземная автостоянка, 5 блок-секция, 43 квартиры, Sобщ.=15025,97 м2 м2
№ | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Кладка стен и перегородок | 2024-02-16 | 2024-06-29 | 2024-01-22
2 | Кровля | 2024-05-01 | 2024-08-30 | 2024-04-06
3 | Фасадные работы | 2024-04-01 | 2024-10-19 | 2024-03-07
4 | Монтаж металлоконструкций | 2024-03-04 | 2024-09-30 | 2024-02-12
5 | Монтаж окон | 2024-04-01 | 2024-11-15 | 2024-03-07
6 | Монтаж витражей | 2024-05-15 | 2024-11-15 | 2024-04-24
7 | Отделочные работы | 2024-05-01 | 2024-11-15 | 2024-04-06
8 | Монтаж лифтов | 2024-03-15 | 2024-09-30 | 2024-02-04
9 | Вентиляция, дымоудаление | 2024-03-10 | 2024-10-20 | 2024-02-18
10 | ИТП | 2024-03-10 | 2024-10-20 | 2024-02-18
11 | Электротехнич. работы | 2024-03-01 | 2024-10-21 | 2024-10-21
12 | Слаботочные работы | 2024-03-01 | 2024-10-21 | 2024-02-05
13 | Наружные сети НВК | 2024-05-20 | 2024-06-20 | 2024-04-10
14 | Наружное электроснабжение | 2024-05-20 | 2024-06-20 | 2024-04-10
15 | Наружное освещение | 2024-08-01 | 2024-09-30 | 2024-06-22
ПК-5 жилой дом №5-1, жилой дом №5-2 в кр. М-1 ж/р "Седьмое небо"
ТЭП 5-1: Монолитный, 2-11-18 эт., 4 блок-секция, 216 квартир, Sобщ.=18 337,18 м2
ТЭП 5-2: Монолитный, 1-18 эт., 2блок-секция, 256 квартир, Sобщ.= 17 502,54 м2
ТЭП подземная стоянка: Монолитный, 1 эт., 1 блок-секция, 209 маш/мест, Sобщ.=8630,85 м2
№ | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Отделочные работы | 2023-06-12 | 2024-09-14 | 2023-05-18
2 | Наружное освещение | 2024-05-01 | 2023-09-30 | 2024-03-22
3 | Резиновое покрытие | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 2024-04-22
ПК-10 жилой дом №10-1, жилой дом №10-2 в кр. М-1 ж/р "Седьмое небо"
ТЭП 10-1: Монолитный, 19 эт., 3 блок-секция, 330 квартир, Sобщ.=26 353,7 м2
ТЭП 10-2: Монолитный, 12 эт., 5 блок-секция, 216 квартир, Sобщ.= 18739,6 м2
ТЭП подземная стоянка: Монолитный, 1 эт., 1 блок-секция, 222 маш/мест, Sобщ.=10 571,37 м2
№ | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Отделочные работы | 2023-06-12 | 2024-09-30 | 2023-05-18
2 | Наружное освещение | 2024-05-01 | 2024-09-10 | 2024-03-22
3 | Резиновое покрытие | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 2024-04-22
ПК-1 жилой дом №1-1, жилой дом №1-2 в кр. М-1 ж/р "Седьмое небо"
ТЭП 1-1: Монолитный, 21-26 эт., 5 блок-секций, 330 квартир, Sобщ.=45 625,48 м2
ТЭП 1-2: Монолитный, 11-18 эт., 7 блок-секция, 216 квартир, Sобщ.= 38 537,43 м2
ТЭП подземная стоянка: Монолитный, 1 эт., 1 блок-секция, 335 маш/мест, Sобщ.=16 541,46 м2
№ | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Кладка стен и перегородок | 2024-05-27 | 2025-04-21 | 2024-05-02
2 | Кровля | 2025-03-01 | 2025-07-31 | 2025-02-04
3 | Фасадные работы | 2024-10-01 | 2025-09-30 | 2024-09-06
4 | Монтаж металлоконструкций | 2025-04-21 | 2025-09-29 | 2025-03-27
5 | Монтаж окон | 2024-10-01 | 2025-07-31 | 2024-09-06
6 | Монтаж витражей | 2024-10-01 | 2025-07-31 | 2024-09-06
7 | Отделочные работы | 2024-08-01 | 2025-08-25 | 2024-07-07
8 | Монтаж лифтов | 2025-04-14 | 2025-09-30 | 2025-03-05
9 | ВиК, отопление | 2024-07-01 | 2025-09-15 | 2024-05-02
10 | Вентиляция, дымоудаление | 2024-07-01 | 2025-09-15 | 2024-05-02
11 | ИТП | 2024-05-01 | 2024-09-30 | 2024-03-02
13 | Электротехнич. работы | 2025-04-01 | 2025-08-09 | 2025-01-31
14 | Слаботочные работы | 2024-07-01 | 2025-09-15 | 2024-05-02
16 | Наружное освещение | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 2025-05-02
17 | Дорожные знаки, разметка | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 2025-05-02
18 | Резиновое покрытие | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 2025-05-02
ПК-3, жилой дом №1-3, корпус 1, М-1 ж/к "Светлая долина"
ТЭП: Монолитный 26 эт., 2 блок-секция, 480 квартир, Sобщ.=30 509 м2
№ | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Кровля | 2024-06-15 | 2024-07-15 | 2024-05-21
2 | Фасадные работы | 2024-06-15 | 2024-09-30 | 2024-05-21
4 | Монтаж окон | 2024-02-15 | 2024-07-01 | 2024-01-21
5 | Монтаж витражей | 2024-06-15 | 2024-07-15 | 2024-05-21
6 | Отделочные работы | 2024-03-15 | 2024-09-15 | 2024-02-19
7 | Монтаж лифтов | 2024-03-20 | 2024-08-15 | 2024-02-24
8 | ВиК, отопление | 2024-02-15 | 2024-07-01 | 2024-01-21
9 | Вентиляция, дымоудаление | 2024-05-01 | 2024-09-11 | 2024-03-22
10 | ИТП | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-05-22
12 | Электротехнич. работы | 2024-04-01 | 2024-09-11 | 2024-02-21
13 | Слаботочные работы | 2024-04-01 | 2024-09-11 | 2024-02-21
14 | Наружное освещение | 2024-07-15 | 2024-07-30 | 2023-08-23
15 | Резиновое покрытие | 2024-08-30 | 2024-09-30 | 2024-07-21
жилой дом по ул.П.Лумумбы
ТЭП: Монолитный 3-10-8-8-11эт., 5 блок-секция, 910 квартир, подземная парковка на 148 маш/мест, Sобщ.=23825,28 м2
№ | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Кровля | 2024-05-01 | 2024-08-31 | 2024-04-06
2 | Фасадные работы | 2024-05-05 | 2024-10-31 | 2024-04-10
3 | Монтаж металлоконструкций | 2024-04-10 | 2024-09-02 | 2024-03-16
4 | Монтаж окон | 2024-05-10 | 2024-08-05 | 2024-04-15
5 | Монтаж витражей | 2024-05-30 | 2024-08-05 | 2024-08-05
6 | Отделочные работы | 2024-05-01 | 2024-09-30 | 2024-04-06
7 | Монтаж лифтов | 2024-04-12 | 2024-09-16 | 2024-03-18
8 | ВиК, отопление | 2024-05-01 | 2024-09-30 | 2024-04-06
9 | Вентиляция, дымоудаление | 2024-05-01 | 2024-09-30 | 2024-04-06
10 | ИТП | 2024-05-01 | 2024-09-30 | 2024-04-06
11 | Электротехнич. работы | 2024-05-01 | 2024-09-30 | 2024-04-06
12 | Слаботочные работы | 2024-05-01 | 2024-09-30 | 2024-04-06
15 | Наружное освещение | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 2024-04-22
18 | Резиновое покрытие | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 2024-04-22
Великий сад (Усады 52 Га) жд 2-2, 4-1, 4-2
ТЭП: КПД 10 эт., 2 блок-секция, 160 квартир, Sобщ.=8421,12 м2
Объект | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Фасадные работы | 2024-04-01 | 2024-08-28 | 2024-03-07
2 | Монтаж витражей | 2024-04-01 | 2024-07-31 | 2024-02-16
3 | Отделочные работы | 2024-03-15 | 2024-06-30 | 2024-02-15
4 | Монтаж Лифтов | 2024-03-05 | 2024-09-28 | 2024-02-09
5 | ВиК, отопление | 2024-03-20 | 2024-08-30 | 2024-02-24
6 | Вентиляция, дымоудаление | 2024-03-20 | 2024-08-30 | 2024-02-24
7 | ИТП | 2024-03-20 | 2024-07-29 | 2024-02-24
8 | Электротехнич. работы | 2024-03-20 | 2024-08-30 | 2024-02-24
9 | Слаботочные работы | 2024-03-20 | 2024-08-30 | 2024-02-24
10 | Наружное освещение | 2024-06-01 | 2024-07-31 | 2024-05-07
11 | Резиновое покрытие | 2024-07-01 | 2024-08-30 | 2024-06-06
ЖК1-2 М-14 (Березовая Роща)
ТЭП: КПД 18 эт., 1 блок-секция, 108 квартир, Sобщ.=14395,24 м2
Объект | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Монтаж лифтов | 2024-04-17 | 2024-08-30 | 2024-03-03
2 | ИТП | 2024-04-01 | 2024-07-30 | 2024-03-07
3 | Наружное освещение | 2024-04-15 | 2024-05-30 | 2024-03-01
4 | ОДД | 2024-05-01 | 2024-07-30 | 2024-03-02
ЖК "Седьмое небо" ПК-4 М-1
ТЭП Монолитный, 7-10-17-25 эт., 9 блок-секций, 831 квартир, Sобщ.=98 601,87 м2, парковк 2 этажа, 651 маш/мест
Объект | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Монолитные работы | 2024-03-10 | 2024-06-30 | 2024-02-14
2 | Кладка стен и перегородок | 2024-08-01 | 2025-05-30 | 2024-07-07
3 | Кровля | 2024-12-20 | 2025-09-10 | 2024-11-05
4 | Фасадные работы | 2025-02-05 | 2026-01-26 | 2024-12-22
5 | Монтаж металлоконструкций | 2025-03-20 | 2025-11-20 | 2025-02-03
6 | Монтаж окон | 2024-10-05 | 2025-10-31 | 2024-08-21
7 | Монтаж витражей | 2024-10-05 | 2025-10-31 | 2024-08-21
8 | Отделочные работы | 2025-05-01 | 2026-04-25 | 2025-03-17
9 | Монтаж лифтов | 2024-12-02 | 2025-10-30 | 2024-10-18
10 | ВиК, отопление | 2024-09-10 | 2026-04-25 | 2024-07-12
11 | Вентиляция, дымоудаление | 2024-09-10 | 2026-04-25 | 2024-07-12
12 | ИТП | 2024-09-10 | 2026-04-25 | 2024-07-12
14 | Электротехнич. работы | 2024-09-10 | 2026-04-25 | 2024-07-12
15 | Слаботочные работы | 2024-09-10 | 2026-04-25 | 2024-07-12
16 | Наружные сети НВК | 2025-04-15 | 2025-09-15 | 2025-02-14
19 | Наружное освещение | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 2025-05-17
20 | ОДД | 2025-07-10 | 2026-07-30 | 2025-05-11
21 | Резиновое покрытие | 2025-07-10 | 2026-07-30 | 2025-05-11
ЖК "Седьмое небо" ПК-14 М-1
ТЭП Монолитный, 7-10-17-25 эт., 9 блок-секций, 831 квартир, Sобщ.=100 891,99 м2, парковк 2 этажа, 651 маш/мест
Объект | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Монолитные работы | 2024-04-02 | 2026-02-15 | 2024-03-08
2 | Кладка стен и перегородок | 2024-09-07 | 2025-03-19 | 2024-08-13
3 | Кровля | 2024-12-07 | 2025-04-19 | 2024-11-12
4 | Фасадные работы | 2025-02-05 | 2026-01-25 | 2024-12-22
5 | Монтаж металлоконструкций | 2025-03-20 | 2025-11-20 | 2025-02-03
6 | Монтаж окон | 2024-10-05 | 2025-10-31 | 2024-08-21
7 | Монтаж витражей | 2024-10-05 | 2025-10-31 | 2024-08-21
8 | Отделочные работы | 2025-05-01 | 2026-04-25 | 2025-03-17
9 | Монтаж лифтов | 2024-12-02 | 2025-10-30 | 2024-10-18
10 | ВиК, отопления | 2024-09-10 | 2026-04-25 | 2024-07-12
11 | Вентиляция, дымоудаление | 2024-09-10 | 2026-04-25 | 2024-07-12
12 | ИТП | 2024-09-10 | 2026-04-25 | 2024-07-12
13 | Электротехнич. работы | 2024-09-10 | 2026-04-25 | 2024-07-12
14 | Слаботочные работы | 2024-09-10 | 2026-04-25 | 2024-07-12
15 | Наружные сети НВК | 2025-04-15 | 2025-09-30 | 2025-02-14
18 | Наружное освещение | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 2025-05-17
19 | ОДД | 2025-07-10 | 2026-07-30 | 2025-05-11
20 | Резиновое покрытие | 2025-07-10 | 2026-07-30 | 2025-05-11
ЖК "Аграрная"
Объект | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Устройство фундаментов и монолит | 2024-03-15 | 2024-10-30 | 2024-02-19
2 | Кладка стен и перегородок | 2024-06-01 | 2025-07-30 | 2024-05-07
3 | Кровля | 2025-06-30 | 2025-09-15 | 2025-06-05
4 | Фасадные работы | 2024-12-30 | 2025-09-30 | 2024-12-05
5 | Монтаж металлоконструкций | 2025-04-01 | 2025-07-31 | 2025-03-07
6 | Монтаж окон, дет.замков, откосы и подоконники | 2024-11-01 | 2025-08-30 | 2024-10-07
7 | Монтаж витражей | 2024-11-01 | 2025-08-30 | 2024-10-07
8 | Отделочные работы | 2024-11-25 | 2025-09-30 | 2024-10-31
9 | Монтаж лифтов | 2025-03-17 | 2025-07-30 | 2025-02-20
10 | ВиК, отопление | 2024-12-27 | 2025-05-30 | 2024-11-17
11 | Вентиляция, дымоудаление | 2025-01-27 | 2025-07-15 | 2024-12-18
12 | ИТП | 2025-01-07 | 2025-07-31 | 2024-11-28
13 | Электротехнич. работы | 2025-01-01 | 2025-07-15 | 2024-11-22
14 | Слаботочные работы | 2025-01-01 | 2025-09-30 | 2024-11-22
15 | Наружное освещение | 2025-05-01 | 2025-09-30 | 2025-04-06
16 | ОДД | 2025-05-01 | 2025-09-30 | 2025-03-22
17 | Резиновое покрытие | 2025-05-01 | 2025-09-30 | 2025-03-22
ж/д по ул.Г.Исхаки
ТЭП Монолитный, 5 эт., 2 БС, 56 квартир, Sобщ.=6927,37 м2, парковк 1 этажа, 48 маш/мест
Объект | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Устройство фундаментов и монолит | 2024-02-26 | 2024-07-15 | 2024-02-01
2 | Кладка стен и перегородок | 2024-03-15 | 2024-08-31 | 2024-02-19
3 | Кровля | 2024-09-02 | 2024-11-15 | 2024-08-08
4 | Фасадные работы | 2024-09-02 | 2025-06-30 | 2024-08-08
5 | Монтаж металлоконструкций | 2024-08-01 | 2025-06-30 | 2024-07-07
6 | Монтаж окон, детские замки, вент.клапана, откосы ПВХ, подоконники | 2024-08-01 | 2024-12-30 | 2024-07-07
7 | Монтаж витражей | 2024-08-01 | 2024-12-30 | 2024-07-07
8 | Отделочные работы | 2024-08-15 | 2024-06-30 | 2024-07-21
9 | Монтаж лифтов | 2024-10-01 | 2024-12-14 | 2024-09-06
10 | ВиК, отопление | 2024-08-01 | 2025-06-30 | 2024-06-22
11 | Вентиляция, дымоудаление | 2024-08-01 | 2025-06-30 | 2024-06-22
12 | ИТП | 2024-08-01 | 2024-09-30 | 2024-06-22
13 | Отопление | 2024-08-01 | 2025-06-30 | 2024-06-22
14 | Электротехнич. работы | 2024-10-01 | 2025-06-30 | 2024-08-22
15 | Слаботочные работы | 2024-10-01 | 2025-06-30 | 2024-08-22
19 | Наружное освещение | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 2025-03-07
20 | Внешнее благоустройство | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 2025-03-07
21 | ОДД | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 2025-02-20
22 | Резиновые покрытия | 2025-06-02 | 2025-06-30 | 2025-02-17
Formulas:
Начало тендера = [ГПР]-21

## 1 кв. 2024
Жилой комплекс на ул.Айвазовского
ТЭП: Монолитный 4 эт.+ 2 эт. подземная автостоянка, 5 блок-секция, 43 квартиры, Sобщ.=15025,97 м2 м2
№ | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Кладка стен и перегородок | 2024-02-16 | 2024-06-29 | 2024-01-22
3 | Фасадные работы | 2024-04-01 | 2024-10-19 | 2024-03-07
4 | Монтаж металлоконструкций | 2024-03-04 | 2024-09-30 | 2024-02-12
5 | Монтаж окон | 2024-04-01 | 2024-11-15 | 2024-03-07
8 | Монтаж лифтов | 2024-03-15 | 2024-09-30 | 2024-02-04
9 | Вентиляция, дымоудаление | 2024-03-10 | 2024-10-20 | 2024-02-18
10 | ИТП | 2024-03-10 | 2024-10-20 | 2024-02-18
11 | Электротехнич. работы | 2024-03-01 | 2024-10-21 | 2024-02-05
12 | Слаботочные работы | 2024-03-01 | 2024-10-21 | 2024-02-05
ПК-5 жилой дом №5-1, жилой дом №5-2 в кр. М-1 ж/р "Седьмое небо"
ТЭП 5-1: Монолитный, 2-11-18 эт., 4 блок-секция, 216 квартир, Sобщ.=18 337,18 м2
ТЭП 5-2: Монолитный, 1-18 эт., 2блок-секция, 256 квартир, Sобщ.= 17 502,54 м2
ТЭП подземная стоянка: Монолитный, 1 эт., 1 блок-секция, 209 маш/мест, Sобщ.=8630,85 м2
№ | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
2 | Наружное освещение | 2024-05-01 | 2023-09-30 | 2024-03-22
ПК-10 жилой дом №10-1, жилой дом №10-2 в кр. М-1 ж/р "Седьмое небо"
ТЭП 10-1: Монолитный, 19 эт., 3 блок-секция, 330 квартир, Sобщ.=26 353,7 м2
ТЭП 10-2: Монолитный, 12 эт., 5 блок-секция, 216 квартир, Sобщ.= 18739,6 м2
ТЭП подземная стоянка: Монолитный, 1 эт., 1 блок-секция, 222 маш/мест, Sобщ.=10 571,37 м2
№ | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
2 | Наружное освещение | 2024-05-01 | 2024-09-10 | 2024-03-22
ПК-3, жилой дом №1-3, корпус 1, М-1 ж/к "Светлая долина"
ТЭП: Монолитный 26 эт., 2 блок-секция, 480 квартир, Sобщ.=30 509 м2
№ | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
4 | Монтаж окон | 2024-02-15 | 2024-07-01 | 2024-01-21
6 | Отделочные работы | 2024-03-15 | 2024-09-15 | 2024-02-19
7 | Монтаж лифтов | 2024-03-20 | 2024-08-15 | 2024-02-24
8 | ВиК, отопление | 2024-02-15 | 2024-07-01 | 2024-01-21
9 | Вентиляция, дымоудаление | 2024-05-01 | 2024-09-11 | 2024-03-22
12 | Электротехнич. работы | 2024-04-01 | 2024-09-11 | 2024-02-21
13 | Слаботочные работы | 2024-04-01 | 2024-09-11 | 2024-02-21
жилой дом по ул.П.Лумумбы
ТЭП: Монолитный 3-10-8-8-11эт., 5 блок-секция, 910 квартир, подземная парковка на 148 маш/мест, Sобщ.=23825,28 м2
№ | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
3 | Монтаж металлоконструкций | 2024-04-10 | 2024-09-02 | 2024-03-16
Великий сад (Усады 52 Га) жд 2-2, 4-1, 4-2
ТЭП: КПД 10 эт., 2 блок-секция, 160 квартир, Sобщ.=8421,12 м2
Объект | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Фасадные работы | 2024-04-01 | 2024-08-28 | 2024-03-07
2 | Монтаж витражей | 2024-04-01 | 2024-07-31 | 2024-02-16
3 | Отделочные работы | 2024-03-15 | 2024-06-30 | 2024-02-15
4 | Монтаж Лифтов | 2024-03-05 | 2024-09-28 | 2024-02-09
5 | ВиК, отопление | 2024-03-20 | 2024-08-30 | 2024-02-24
6 | Вентиляция, дымоудаление | 2024-03-20 | 2024-08-30 | 2024-02-24
7 | ИТП | 2024-03-20 | 2024-07-29 | 2024-02-24
8 | Электротехнич. работы | 2024-03-20 | 2024-08-30 | 2024-02-24
9 | Слаботочные работы | 2024-03-20 | 2024-08-30 | 2024-02-24
ЖК1-2 М-14 (Березовая Роща)
ТЭП: КПД 18 эт., 1 блок-секция, 108 квартир, Sобщ.=14395,24 м2
Объект | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Монтаж лифтов | 2024-04-17 | 2024-08-30 | 2024-03-03
2 | ИТП | 2024-04-01 | 2024-07-30 | 2024-03-07
3 | Наружное освещение | 2024-04-15 | 2024-05-30 | 2024-03-01
4 | ОДД | 2024-05-01 | 2024-07-30 | 2024-03-02
ЖК "Седьмое небо" ПК-4 М-1
ТЭП Монолитный, 7-10-17-25 эт., 9 блок-секций, 831 квартир, Sобщ.=98 601,87 м2, парковк 2 этажа, 651 маш/мест
Объект | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Монолитные работы | 2024-03-10 | 2024-06-30 | 2024-02-14
ЖК "Седьмое небо" ПК-14 М-1
ТЭП Монолитный, 7-10-17-25 эт., 9 блок-секций, 831 квартир, Sобщ.=100 891,99 м2, парковк 2 этажа, 651 маш/мест
Объект | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Монолитные работы | 2024-04-02 | 2026-02-15 | 2024-03-08
2 | Кладка стен и перегородок | 2024-09-07 | 2025-03-19 | 2024-08-13
ЖК "Аграрная"
Объект | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Устройство фундаментов и монолит | 2024-03-15 | 2024-10-30 | 2024-02-19
5 | Монтаж металлоконструкций | 2025-04-01 | 2025-07-31 | 2025-03-07
9 | Монтаж лифтов | 2025-03-17 | 2025-07-30 | 2025-02-20
ж/д по ул.Г.Исхаки
ТЭП Монолитный, 5 эт., 2 БС, 56 квартир, Sобщ.=6927,37 м2, парковк 1 этажа, 48 маш/мест
Объект | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Устройство фундаментов и монолит | 2024-02-26 | 2024-07-15 | 2024-02-01
2 | Кладка стен и перегородок | 2024-03-15 | 2024-08-31 | 2024-02-19
Formulas:
Начало тендера = [ГПР]-21