{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["минвата","гидроизол"],"not_rendered":{"macros":1,"external_links":1,"defined_names":113},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"минвата","index":0,"n_rows":322,"n_cols":18,"rows_kept":322,"merged":[[0,1,0,17],[6,1,6,5],[7,1,8,1],[7,3,8,3],[7,4,8,4],[7,5,8,5],[7,6,7,17],[13,5,14,5],[69,5,71,5],[73,5,75,5],[77,5,79,5],[81,5,83,5],[84,5,85,5],[86,5,87,5],[88,5,89,5],[96,5,101,5],[105,5,109,5],[144,5,146,5],[148,5,149,5],[151,5,152,5],[155,5,156,5],[158,5,159,5],[162,5,163,5],[166,5,167,5],[170,5,171,5],[174,5,176,5],[179,5,181,5],[197,5,206,5],[315,1,315,3],[318,1,318,3],[319,1,319,3],[320,1,320,3],[321,1,321,3]]}
[null,"ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 2022-2028"]
[{"$nulls":14}," - Начало СМР"]
[{"$nulls":14}," - СМР"]
[{"$nulls":14}," - Производство панелей"]
[{"$nulls":14}," - Ввод объекта в эксплуатацию"]
[{"$nulls":13},"ДДУ"," - Передача ключей по ДДУ"]
[null,"ПОТРЕБНОСТЬ МИНВАТЫ 2023"]
["№ п/п","№ п/п","Код по 1C","Наименование объектов","Общая площадь здания, м2","Объем минваты м3",2023]
[{"$nulls":6},"янв","фев","мар","апр","май","июн","июл","авг","сен","окт","ноя","дек"]
["1","1","2","2",null,32,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79]
[1,1,"СГ00.00.0.00.0","ЖК \"Солнечный город\"",{"$f":"E12+E14+E16","v":{"v":24507.4,"d":"24,507 "}},null,{"$f":"SUM(G12,G14,G16)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[2,"1.1","СГ00.16.0.00.0","ЖК \"Солнечный город Супер\" ПК-15,16",{"$f":"E13","v":{"v":16498.8,"d":"16,499 "}},null,{"$f":"SUM(G13:G13)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[7,"1.1.1","СГ00.16.3.01.0","ЖК Солнечный город Супер\" ПК-15,16 паркинг на 506 м/м",{"v":16498.8,"d":"16,499 "}]
[8,"1.2","СГ00.14.0.00.0","ЖК \"Солнечный город\" ПК-14",{"$f":"E15","v":{"v":8008.6,"d":"8,009 "}},"Проект дорабатывается, Получаем РНС, Не принято решение о старте СМР",{"$f":"SUM(G15:G15)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[9,"1.2.1","СГ00.14.1.14.0","ЖК \"Солнечный город\" ПК-14 ж/д 14",{"v":8008.6,"d":"8,009 "}]
[10,"1.3","СГ00.09.0.00.0","Жилой комплекс \"Солнечный город\" ПК-9",{"$f":"E17","v":0},null,{"$f":"SUM(G17:G17)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[11,"1.3.1","СГ00.09.2.00.0","Жилой комплекс \"Солнечный город\" ПК-9 Адм здание 17-3"]
[12,"2","СД00.00.0.00.0","ЖК \"Светлая долина\"",{"$f":"SUM(,E19,E25,E30,E35,E37)","v":{"v":259688.02999999997,"d":"259,688 "}}]
[17,"2.1","СД00.17.0.00.0","ЖК \"Светлая Долина\" ПК-17",{"$f":"SUM(E20,E21,E22,E23,E24)","v":{"v":92860.8,"d":"92,861 "}}]
[18,"2.1.1","СД00.17.1.17.1","ЖК \"Светлая Долина\" ПК-17 ж/д 17-1",{"v":8524.83,"d":"8,525 "}]
[20,"2.1.3","СД00.17.1.17.2","ЖК \"Светлая Долина\" ПК-17 ж/д 17-2",{"v":25270.38,"d":"25,270 "}]
[21,"2.1.4","СД00.17.1.17.3","ЖК \"Светлая Долина\" ПК-17 ж/д 17-3",{"v":8524.83,"d":"8,525 "}]
[23,"2.1.6","СД00.17.1.17.4","ЖК \"Светлая Долина\" ПК-17 ж/д 17-4",{"v":25270.38,"d":"25,270 "}]
[24,"2.1.7","СД00.17.1.17.5","ЖК \"Светлая Долина\" ПК-17 ж/д 17-5",{"v":25270.38,"d":"25,270 "}]
[25,"2.2","СД00.02.0.00.0","ЖК \"Светлая Долина\" ПК-2",{"$f":"SUM(E26:E29)","v":{"v":68361.54999999999,"d":"68,362 "}}]
[26,"2.2.1","СД00.02.1.02.1","ЖК \"Светлая Долина\" ПК-2 ж/д 2-1",{"v":30508.82,"d":"30,509 "}]
[27,"2.2.2","СД00.02.1.02.2","ЖК \"Светлая Долина\" ПК-2 ж/д 2-2",{"v":10349.8,"d":"10,350 "}]
[28,"2.2.3","СД00.02.1.02.3","ЖК \"Светлая Долина\" ПК-2 ж/д 2-3",{"v":17139.98,"d":"17,140 "}]
[29,"2.2.4","СД00.02.1.02.4","ЖК \"Светлая Долина\" ПК-2 ж/д 2-4",{"v":10362.95,"d":"10,363 "}]
[30,"2.3","СД00.03.0.00.0","ЖК \"Светлая Долина\" ПК-3",{"$f":"SUM(E31:E34)","v":{"v":65471.65999999999,"d":"65,472 "}}]
[31,"2.3.1","СД00.03.1.03.1","ЖК \"Светлая Долина\" ПК-3 ж/д 3-1",{"v":30508.82,"d":"30,509 "},157.699]
[32,"2.3.2","СД00.03.1.03.2","ЖК \"Светлая Долина\" ПК-3 ж/д 3-2",{"v":7459.91,"d":"7,460 "}]
[34,"2.3.4","СД00.03.1.03.3","ЖК \"Светлая Долина\" ПК-3 ж/д 3-3",{"v":17139.98,"d":"17,140 "}]
[36,"2.3.6","СД00.03.1.03.4","ЖК \"Светлая Долина\" ПК-3 ж/д 3-4",{"v":10362.95,"d":"10,363 "}]
[38,"2.4","СД00.03.0.00.0","ЖК \"Светлая Долина\" ПК-4",{"$f":"E36","v":{"v":16637.1,"d":"16,637 "}}]
[39,"2.4.1","СД00.04.3.01.0","ЖК \"Светлая Долина\" ПК-4 паркинг на 506 м/м ",{"v":16637.1,"d":"16,637 "}]
[40,"2.5","СД00.03.0.00.0","ЖК \"Светлая Долина\" ПК-5",{"$f":"E38","v":{"v":16356.92,"d":"16,357 "}}]
[41,"2.5.1","СД00.05.3.05.1","ЖК \"Светлая долина\" ПК-5 паркинг 5-1 на 506 м/м ",{"v":16356.92,"d":"16,357 "}]
[43,"2.5.2","СД00.05.3.05.2","ЖК \"Светлая долина\" ПК-5 паркинг 5-2 на 506 м/м "]
[49,"3","СН00.00.0.00.0","ЖР \"Седьмое небо\"",{"$f":"SUM(E41,E43,E45,E59,E91,E96,E105)","v":{"v":267241.55100000004,"d":"267,242 "}}]
[50,"3.1","СН6А.00.0.00.0"," ЖР \"Седьмое небо\" Микрорайон 6А ",{"$f":"E42","v":{"v":11145,"d":"11,145 "}}]
[51,"3.1.1","СН6А.00.1.01.0","Ж/д по ул.А.Кутуя ж/к «Казань ХХI век»",{"v":11145,"d":"11,145 "}]
[52,"3.2","СН7А.00.0.00.0"," ЖР \"Седьмое небо\" Микрорайон 7А ",{"$f":"E44","v":{"v":28121.541,"d":"28,122 "}}]
[53,"3.2.1","СН7А.00.1.00.0","Ж/д по ул.П.Лумумбы",{"v":28121.541,"d":"28,121.541 "},{"$f":"E44*0.005","v":{"v":140.607705,"d":"140.608"}}]
[54,"3.3","СНМ2.00.0.00.0","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой Ритм\" Микрорайон М-2",{"$f":"E46+E49+E55+E52","v":{"v":43676.86,"d":"43,677 "}}]
[55,"3.3.1","СНМ2.03.0.00.0","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой Ритм\" Микрорайон М-2 ПК-3",{"$f":"E47","v":{"v":20906.24,"d":"20,906 "}}]
[56,"3.3.1.1","СНМ2.03.1.03.1","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой Ритм\" Микрорайон М-2 ПК-3 ж/д 3-1",{"v":20906.24,"d":"20,906 "}]
[57,"3.3.1.2","СНМ2.03.3.02.0","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой Ритм\" Микрорайон М-2 ПК-3 паркинг на 300 м/м ",{"v":12877,"d":"12,877 "}]
[59,"3.3.2","СНМ2.02.0.00.0","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой Ритм\" Микрорайон М-2 ПК-2",{"$f":"E50","v":{"v":22770.62,"d":"22,771 "}}]
[60,"3.3.2.1","СНМ2.02.1.02.1","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой Ритм\" Микрорайон М-2 ПК-2 ж/д 2-1",{"v":22770.62,"d":"22,771 "}]
[61,"3.3.2.2","СНМ2.02.3.02.0","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой Ритм\" Микрорайон М-2 ПК-2 паркинг на 300 м/м ",{"v":12877,"d":"12,877 "}]
[63,"3.3.3","СНМ2.05.0.00.0","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой Ритм\" Микрорайон М-2 ПК-5"]
[64,"3.3.3.1","СНМ2.05.2.00.0","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой Ритм\" Микрорайон М-2 ПК-5 торгово-офисное здание",{"v":874.01,"d":"874.01 "}]
[65,"3.3.3.2","СНМ2.05.3.04.0","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой Ритм\" Микрорайон М-2 ПК-5 паркинг на 300 м/м ",{"v":12863,"d":"12,863 "}]
[66,"3.3.4","СНМ2.01.0.00.0","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой Ритм\" Микрорайон М-2 ПК-1",{"$f":"E56+E57","v":0}]
[67,"3.3.4.1","СНМ2.01.1.01.1","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой Ритм\" Микрорайон М-2 ПК-1 ж/д 1-1"]
[68,"3.3.4.2","СНМ2.01.1.01.2","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой Ритм\" Микрорайон М-2 ПК-1 ж/д 1-2"]
[69,"3.3.4.3","СНМ2.01.3.01.3","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой Ритм\" Микрорайон М-2 ПК-1 паркинг на 300 м/м "]
[70,"3.4","СНМ1.00.0.00.0","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой ритм\" Микрорайон М-1",{"$f":"SUM(E60,E63,E66,E69,E73,E77,E81,E85,E87,E89)","v":{"v":184298.15000000002,"d":"184,298 "}}]
[71,"3.4.1","СНМ1.01.0.00.0","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой ритм\" Микрорайон М-1 ПК-1",{"$f":"SUM(E61:E62)","v":{"v":84162.91,"d":"84,163 "}}]
[72,"3.4.1.1","СНМ1.01.1.01.1","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой ритм\" Микрорайон М-1 ПК-1 ж/д 1-1",{"v":45625.48,"d":"45,625.48 "},{"$f":"E61*0.005","v":{"v":228.12740000000002,"d":"228.127"}}]
[73,"3.4.1.2","СНМ1.01.1.01.2","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой ритм\" Микрорайон М-1 ПК-1 ж/д 1-2",{"v":38537.43,"d":"38,537.43 "},{"$f":"E62*0.005","v":{"v":192.68715,"d":"192.687"}}]
[74,"3.4.2","СНМ1.05.1.00.0","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой ритм\" Микрорайон М-1 ПК-5",{"$f":"SUM(E64:E65)","v":{"v":44470.57,"d":"44,471 "}}]
[75,"3.4.2.1","СНМ1.05.1.05.1","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой ритм\" Микрорайон М-1 ПК-5 ж/д 5-1",{"v":18337.18,"d":"18,337 "},{"$f":"E64*0.005","v":{"v":91.6859,"d":"91.686"}}]
[76,"3.4.2.2","СНМ1.05.1.05.2","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой ритм\" Микрорайон М-1 ПК-5 ж/д 5-2",{"$f":"17502.54+8630.85","v":{"v":26133.39,"d":"26,133 "}},{"$f":"E65*0.005","v":{"v":130.66694999999999,"d":"130.667"}}]
[77,"3.4.3","СНМ1.10.1.00.0","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой ритм\" Микрорайон М-1 ПК-10",{"$f":"SUM(E67:E68)","v":{"v":55664.67,"d":"55,665 "}}]
[78,"3.4.3.1","СНМ1.10.1.10.1","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой ритм\" Микрорайон М-1 ПК-10 ж/д 10-1",{"v":26353.7,"d":"26,354 "},{"$f":"E67*0.005","v":{"v":131.76850000000002,"d":"131.769"}}]
[79,"3.4.3.2","СНМ1.10.1.10.2","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой ритм\" Микрорайон М-1 ПК-10 ж/д 10-2",{"$f":"18739.6+10571.37","v":{"v":29310.97,"d":"29,311 "}},{"$f":"E68*0.005","v":{"v":146.55485000000002,"d":"146.555"}}]
[80,"3.4.4","СНМ1.03.0.00.0","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой ритм\" Микрорайон М-1 ПК-3",{"$f":"SUM(E70:E72)","v":0}]
[81,"3.4.4.1","СНМ1.03.1.03.1","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой ритм\" Микрорайон М-1 ПК-3 ж/д 3-1",null,"Проектируем, Получаем РНС, Не принято решение о старте СМР"]
[82,"3.4.4.2","СНМ1.03.1.03.2","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой ритм\" Микрорайон М-1 ПК-3 ж/д 3-2"]
[84,"3.4.4.3","СНМ1.03.1.03.3","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой ритм\" Микрорайон М-1 ПК-3 ж/д 3-3"]
[86,"3.4.5","СНМ1.11.0.00.0","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой ритм\" Микрорайон М-1 ПК-11",{"$f":"SUM(E74:E76)","v":0}]
[87,"3.4.5.1","СНМ1.11.1.11.1","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой ритм\" Микрорайон М-1 ПК-11 ж/д 11-1",null,"Проектируем, Получаем РНС, Не принято решение о старте СМР"]
[88,"3.4.5.2","СНМ1.11.1.11.2","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой ритм\" Микрорайон М-1 ПК-11 ж/д 11-2"]
[90,"3.4.5.3","СНМ1.11.1.11.3","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой ритм\" Микрорайон М-1 ПК-11 ж/д 11-3"]
[92,"3.4.6","СНМ1.12.0.00.0","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой ритм\" Микрорайон М-1 ПК-12",{"$f":"SUM(E78:E80)","v":0}]
[93,"3.4.6.1","СНМ1.12.1.12.1","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой ритм\" Микрорайон М-1 ПК-12 ж/д 12-1",null,"Проектируем, Получаем РНС, Не принято решение о старте СМР"]
[94,"3.4.6.2","СНМ1.12.1.12.2","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой ритм\" Микрорайон М-1 ПК-12 ж/д 12-2"]
[96,"3.4.6.3","СНМ1.12.1.12.3","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой ритм\" Микрорайон М-1 ПК-12 ж/д 12-3"]
[98,"3.4.7","СНМ1.13.0.00.0","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой ритм\" Микрорайон М-1 ПК-13",{"$f":"SUM(E82:E84)","v":0}]
[99,"3.4.7.1","СНМ1.13.1.13.1","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой ритм\" Микрорайон М-1 ПК-13 ж/д 13-1",null,"Проектируем, Получаем РНС, Не принято решение о старте СМР"]
[100,"3.4.7.2","СНМ1.13.1.13.2","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой ритм\" Микрорайон М-1 ПК-13 ж/д 13-2"]
[102,"3.4.7.3","СНМ1.13.1.13.3","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой ритм\" Микрорайон М-1 ПК-13 ж/д 13-3"]
[104,"3.4.8","СНМ1.04.0.00.0","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой ритм\" Микрорайон М-1 ПК-4",{"$f":"SUM(E86:E86)","v":0},"Получаем РНС, Не принято решение о старте СМР"]
[105,"3.4.8.1","СНМ1.04.1.04.1","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой ритм\" Микрорайон М-1 ПК-4 ж/д 4-1"]
[107,"3.4.9","СНМ1.09.0.00.0","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой ритм\" Микрорайон М-1 ПК-9",{"$f":"E88","v":0},"Получаем РНС, Не принято решение о старте СМР"]
[108,"3.4.9.1","СНМ1.09.1.09.1","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой ритм\" Микрорайон М-1 ПК-9 ж/д 9-1"]
[110,"3.4.10","СНМ1.14.0.00.0","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой ритм\" Микрорайон М-1 ПК-14",{"$f":"SUM(E90:E90)","v":0},"Получаем РНС, Не принято решение о старте СМР"]
[111,"3.4.10.1","СНМ1.14.1.14.1","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой ритм\" Микрорайон М-1 ПК-14 ж/д 14-1"]
[113,"3.5","СНМ3.00.0.00.0","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой ритм\" Микрорайон М-3",{"$f":"SUM(E92:E93)","v":0}]
[114,"3.5.1","СНМ3.01.0.00.0","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой ритм\" Микрорайон М-3 ПК-1"]
[115,"3.5.2","СНМ3.03.0.00.0","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой ритм\" Микрорайон М-3 ПК-3"]
[117,"3.5.3","СНМ3.01.2.01.5","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой ритм\" Микрорайон М-3 бизнес-центр"]
[118,"3.5.4","СНМ3.03.3.03.5","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой Ритм\" Микрорайон М-3 ПК-3 паркинг на 300 м/м "]
[119,"3.6","СНМ4.00.0.00.0","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой ритм\" Микрорайон М-4",{"$f":"SUM(E97:E99)","v":0}]
[120,"3.6.1","СНМ4.06.0.00.0","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой ритм\" Микрорайон М-4 ПК-6",null,"СТОИМ"]
[122,"3.6.2","СНМ4.07.0.00.0","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой ритм\" Микрорайон М-4 ПК-7"]
[123,"3.6.3","СНМ4.01.2.01.4","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой ритм\" Микрорайон М-4 Технопарк"]
[124,"3.6.4","СНМ4.01.3.01.1","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой Ритм\" Микрорайон М-4 ПК-1 паркинг 1-1 на 1000 м/м "]
[126,"3.6.5","СНМ4.01.3.01.2","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой Ритм\" Микрорайон М-4 ПК-1 паркинг 1-2 на 1000 м/м "]
[128,"3.6.6","СНМ4.01.3.01.3","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой Ритм\" Микрорайон М-4 ПК-1 паркинг 1-3 на 1000 м/м "]
[130,"3.7","СНМ4.00.0.00.0","ЖР \"Седьмое Небо\" Микрорайон М-5",{"$f":"SUM(E104:E107)","v":{"v":16866.7,"d":"16,867 "}}]
[131,"3.7.1","СНМ5.00.3.01.0","ЖР \"Седьмое Небо\" Микрорайон М-5 паркинг на 499 м/м",{"v":16866.7,"d":"16,867 "}]
[132,"3.8","СНМ8.00.0.00.0","ЖР \"Седьмое Небо\" Микрорайон М-8",{"$f":"SUM(E106:E110)","v":0}]
[133,"3.8.1","СНМ8.01.0.00.0","ЖР \"Седьмое небо\" Микрорайон М-8 ПК-1",null,"Работа с концепцией "]
[134,"3.8.2","СНМ8.02.0.00.0","ЖР \"Седьмое небо\" Микрорайон М-8 ПК-2"]
[135,"3.8.3","СНМ8.03.0.00.0","ЖР \"Седьмое небо\" Микрорайон М-8 ПК-3"]
[136,"3.8.4","СНМ8.04.0.00.0","ЖР \"Седьмое небо\" Микрорайон М-8 ПК-4"]
[137,"3.8.5","СНМ8.05.0.00.0","ЖР \"Седьмое небо\" Микрорайон М-8 ПК-5"]
[null,"3.8.6","СНМ8.06.0.00.0","ЖР \"Седьмое небо\" Микрорайон М-8 ПК-6"]
[null,"3.8.7","СНМ8.07.0.00.0","ЖР \"Седьмое небо\" Микрорайон М-8 ПК-7"]
[null,"3.8.8","СНМ8.08.0.00.0","ЖР \"Седьмое небо\" Микрорайон М-8 ПК-8"]
[null,"3.8.9","СНМ8.09.0.00.0","ЖР \"Седьмое небо\" Микрорайон М-8 ПК-9"]
[null,"3.8.10","СНМ8.10.0.00.0","ЖР \"Седьмое небо\" Микрорайон М-8 ПК-10"]
[null,"3.8.11","СНМ8.11.0.00.0","ЖР \"Седьмое небо\" Микрорайон М-8 ПК-12"]
[null,"3.8.12","СНМ8.12.0.00.0","ЖР \"Седьмое небо\" Микрорайон М-8 ПК-11"]
[null,"3.8.13","СНМ8.13.0.00.0","ЖР \"Седьмое небо\" Микрорайон М-8 ПК-13"]
[null,"3.8.14","СНМ8.14.0.00.0","ЖР \"Седьмое небо\" Микрорайон М-8 ПК-14"]
[null,"3.8.15","СНМ8.15.0.00.0","ЖР \"Седьмое небо\" Микрорайон М-8 ПК-15"]
[138,"4","НБ00.00.0.00.0","ЖК \"Нобелевский\"",{"$f":"SUM(E122)","v":{"v":13635.1,"d":"13,635 "}}]
[142,"4.4","НБ00.00.3.01.0","ЖК \"Нобелевский\" паркинг на 362 м/м",{"v":13635.1,"d":"13,635 "}]
[143,"5","ИКРП.00.0.00.0","Исторический квартал по ул.Рахматуллина, Профсоюзная",{"$f":"SUM(E124:E128)","v":0}]
[144,"5.1","ИКПР.00.1.05.0","Исторический квартал по ул.Профсоюзная ж/д 5/16"]
[145,"5.2","ИКРХ.00.1.08.0","Исторический квартал по ул.Рахматуллина ж/д 8/11"]
[146,"5.3","ИКРП.00.1.06.0","Исторический квартал по ул.Рахматуллина ж/д 6/9"]
[147,"5.4","ИКРХ.00.1.04.0","Исторический квартал по ул.Рахматуллина ж/д 4/7"]
[148,"5.5","ИКРХ.00.2.07.0","Исторический квартал по ул.Рахматуллина Административное здание с МУПг"]
[149,"6","АВ00.00.0.00.0","ЖК на Айвазовского",{"$f":"SUM(E130:E131)","v":{"v":15025.97,"d":"15,026 "}}]
[150,"6.1","АВ00.01.0.00.0","ЖК на Айвазовского 1 очередь",{"v":15025.97,"d":"15,026 "},{"$f":"751.905/2","v":{"v":375.9525,"d":"375.953"}}]
[151,"6.2","АВ00.02.0.00.0","ЖК на Айвазовского 2 очередь "]
[152,"7",null,"Точечные объекты",{"$f":"SUM(E133:E138)","v":{"v":12755.369999999999,"d":"12,755 "}}]
[153,"7.1","ИС00.00.1.00.0","Ж/д по ул.Г.Исхаки",{"v":6927.37,"d":"6,927 "}]
[154,"7.2","КЗ00.00.1.01.0","Ж/д КазаньМедТехника",null,"Проектируем, РНС получаем, Не принято решение о старте СМР"]
[156,"7.3","ГЗ00.00.1.00.0","ЖК по ул.Газовая",null,"СТОИМ"]
[157,"7.4","КР00.00.0.00.0","ЖК по ул.Красносельская"]
[158,"7.5","СР00.00.0.00.0","Здание по ул.Сыртлановой 2",{"v":2584,"d":"2,584 "}]
[159,"7.6","ШМ00.01.2.35.2","Административно-офисное здание по ул.Шмидта 35Б",{"v":3244,"d":"3,244 "}]
[258,"8","ККСМ.00.0.00.0","ЖК ККСМ"]
[null,"8.1","ККСМ.01.0.00.0","ЖК ККСМ 1 очередь"]
[null,"8.2","ККСМ.02.0.00.0","ЖК ККСМ 2 очередь"]
[160,"9","УС00.00.0.00.0","с.Усады Лаишевского района",{"$f":"SUM(E143,E185,E190,E192,E194)","v":{"v":49109.95,"d":"49,110 "}}]
[161,"9.1","УС52.00.0.00.0","ЖК \"Великий сад\"",{"$f":"SUM(E162,E166,E144,E148,E170,E174,E155,E151,E158,E179,E184)","v":0}]
[162,"9.1.1","УС52.01.0.00.0","ЖК \"Великий сад\" ПК-1",{"$f":"SUM(E145:E146)","v":0}]
[163,"9.1.1.1","УС52.01.1.01.1","ЖК \"Великий сад\" ПК-1 ж/д 1-1",null,"Проектируем после М-1 ПК-3-13"]
[165,"9.1.1.2","УС52.01.1.01.2","ЖК \"Великий сад\" ПК-1 ж/д 1-2"]
[167,"9.1.1.3","УС52.01.1.01.3","ЖК \"Великий сад\" ПК-1 ж/д 1-3"]
[169,"9.1.2","УС52.02.0.00.0","ЖК \"Великий сад\" ПК-2",{"$f":"SUM(E149:E150)","v":0}]
[170,"9.1.2.1","УС52.02.1.02.1","ЖК \"Великий сад\" ПК-2 ж/д 2-1",null,"Получаем РНС, Не принято решение о старте СМР"]
[172,"9.1.2.2","УС52.02.1.02.2","ЖК \"Великий сад\" ПК-2 ж/д 2-2"]
[174,"9.1.3","УС52.03.0.00.0","ЖК \"Великий сад\" ПК-3",{"$f":"SUM(E152:E153)","v":0}]
[175,"9.1.3.1","УС52.03.1.03.1","ЖК \"Великий сад\" ПК-3 ж/д 3-1",null,"Получаем РНС, Не принято решение о старте СМР"]
[177,"9.1.3.2","УС52.03.1.03.2","ЖК \"Великий сад\" ПК-3 ж/д 3-2"]
[null,"9.1.3.3","УС52.03.1.03.3","ЖК \"Великий сад\" ПК-3 ж/д 3-3"]
[181,"9.1.4","УС52.04.0.00.0","ЖК \"Великий сад\" ПК-4",{"$f":"SUM(E156:E157)","v":0}]
[182,"9.1.4.1","УС52.04.1.04.1","ЖК \"Великий сад\" ПК-4 ж/д 4-1",null,"Получаем РНС, Не принято решение о старте СМР"]
[184,"9.1.4.2","УС52.04.1.04.2","ЖК \"Великий сад\" ПК-4 ж/д 4-2"]
[186,"9.1.5","УС52.05.0.00.0","ЖК \"Великий сад\" ПК-5",{"$f":"SUM(E159:E160)","v":0}]
[187,"9.1.5.1","УС52.05.1.05.1","ЖК \"Великий сад\" ПК-5 ж/д 5-1",null,"Получаем РНС, Не принято решение о старте СМР"]
[189,"9.1.5.2","УС52.05.1.05.2","ЖК \"Великий сад\" ПК-5 ж/д 5-2"]
[null,"9.1.5.3","УС52.05.1.05.3","ЖК \"Великий сад\" ПК-5 ж/д 5-3"]
[193,"9.1.6","УС52.08.0.00.0","ЖК \"Великий сад\" ПК-8",{"$f":"SUM(E163:E164)","v":0}]
[194,"9.1.6.1","УС52.08.1.08.1","ЖК \"Великий сад\" ПК-8 ж/д 8-1",null,"Получаем РНС, Не принято решение о старте СМР"]
[196,"9.1.6.2","УС52.08.1.08.2","ЖК \"Великий сад\" ПК-8 ж/д 8-2"]
[null,"9.1.6.3","УС52.08.1.08.3","ЖК \"Великий сад\" ПК-8 ж/д 8-3"]
[198,"9.1.7","УС52.09.0.00.0","ЖК \"Великий сад\" ПК-9",{"$f":"SUM(E167:E168)","v":0}]
[199,"9.1.7.1","УС52.09.1.09.1","ЖК \"Великий сад\" ПК-9 ж/д 9-1",null,"Получаем РНС, Не принято решение о старте СМР"]
[201,"9.1.7.2","УС52.09.1.09.2","ЖК \"Великий сад\" ПК-9 ж/д 9-2"]
[null,"9.1.7.3","УС52.09.1.09.3","ЖК \"Великий сад\" ПК-9 ж/д 9-3"]
[205,"9.1.8","УС52.10.0.00.0","ЖК \"Великий сад\" ПК-10",{"$f":"SUM(E171:E172)","v":0}]
[206,"9.1.8.1","УС52.10.1.10.1","ЖК \"Великий сад\" ПК-10 ж/д 10-1",null,"Получаем РНС, Не принято решение о старте СМР"]
[208,"9.1.8.2","УС52.10.1.10.2","ЖК \"Великий сад\" ПК-10 ж/д 10-2"]
[null,"9.1.8.3","УС52.10.1.10.3","ЖК \"Великий сад\" ПК-10 ж/д 10-3"]
[213,"9.1.9","УС52.12.0.00.0","ЖК \"Великий сад\" ПК-12",{"$f":"SUM(E175:E177)","v":0}]
[214,"9.1.9.1","УС52.12.1.12.1","ЖК \"Великий сад\" ПК-12 ж/д 12-1",null,"Получаем РНС, Не принято решение о старте СМР"]
[216,"9.1.9.2","УС52.12.1.12.2","ЖК \"Великий сад\" ПК-12 ж/д 12-2"]
[217,"9.1.9.3","УС52.12.1.12.3","ЖК \"Великий сад\" ПК-12 ж/д 12-3"]
[null,"9.1.9.4","УС52.12.1.12.4","ЖК \"Великий сад\" ПК-12 ж/д 12-4"]
[219,"9.1.10","УС52.13.0.00.0","ЖК \"Великий сад\" ПК-13"]
[220,"9.1.10.1","УС52.13.1.13.1","ЖК \"Великий сад\" ПК-13 ж/д 13-1",null,"Проектируем после М-1 ПК-3-13"]
[221,"9.1.10.2","УС52.13.1.13.2","ЖК \"Великий сад\" ПК-13 ж/д 13-2"]
[218,"9.1.10.3","УС52.13.1.13.3","ЖК \"Великий сад\" ПК-13 ж/д 13-3"]
[null,"9.1.10.4","УС52.13.1.13.4","ЖК \"Великий сад\" ПК-13 ж/д 13-4"]
[222,"9.1.11","УС52.14.0.00.0","ЖК \"Великий сад\" 4-я очередь"]
[227,"9.2","УС03.00.0.00.0","ЖК  \"Дома у сада\"",{"$f":"E186+E187+E188+E189","v":{"v":49109.95,"d":"49,110 "}}]
[228,"9.2.1","УС03.00.1.01.1","ЖК \"Дома у сада\" ж/д 1-1",{"v":7657.37,"d":"7,657 "}]
[229,"9.2.2","УС03.00.1.01.2","ЖК \"Дома у сада\" ж/д 1-2",{"v":7657.37,"d":"7,657 "}]
[230,"9.2.3","УС03.00.1.01.3","ЖК \"Дома у сада\" ж/д 1-3",{"v":8524.83,"d":"8,525 "}]
[232,"9.2.5","УС03.00.1.01.4","ЖК \"Дома у сада\" ж/д 1-4",{"v":25270.38,"d":"25,270 "}]
[233,"9.3","УС12.00.0.00.0","ЖК с.Усады 1,2 га",{"$f":"E191","v":0}]
[234,"9.3.1","УС12.00.2.00.0","ЖК  с.Усады 1,2 га (офисное здание)"]
[235,"9.4","УС08.00.0.00.0","ЖК  с.Усады 0,8 га",{"$f":"E193","v":0}]
[236,"9.4.1","УС08.00.1.00.0","ЖК  с.Усады 0,8 га (под жилье)"]
[237,"9.5","УС27.00.0.00.0","ЖК  с.Усады 2,7 га",{"$f":"E195","v":0}]
[238,"9.5.1","УС27.00.4.00.0","ЖК  с.Усады 2,7 га (под коммуникации)"]
[239,"10","НС00.00.0.00.0","ЖК \"Новый свет\"",{"$f":"SUM(E197,E208:E212)","v":{"v":145732.24000000002,"d":"145,732 "}}]
[240,"10.1","НСМ1.00.0.00.0","ЖК \"Новый свет\" Микрорайон №1",{"$f":"SUM(E198:E207)","v":{"v":145732.24000000002,"d":"145,732 "}}]
[241,"10.1.1","НСМ1.01.0.00.0","ЖК \"Новый свет\" Микрорайон №1 УБ-1",{"v":20164.2,"d":"20,164 "},"Получаем РНС, НЕ СТРОИМ"]
[242,"10.1.2","НСМ1.02.0.00.0","ЖК \"Новый свет\" Микрорайон №1 УБ-2",{"v":15905.19,"d":"15,905 "}]
[243,"10.1.3","НСМ1.03.0.00.0","ЖК \"Новый свет\" Микрорайон №1 УБ-3",{"v":10042.76,"d":"10,043 "}]
[244,"10.1.4","НСМ1.04.0.00.0","ЖК \"Новый свет\" Микрорайон №1 УБ-4",{"v":10042.76,"d":"10,043 "}]
[245,"10.1.5","НСМ1.05.0.00.0","ЖК \"Новый свет\" Микрорайон №1 УБ-5",{"v":25021.05,"d":"25,021 "}]
[246,"10.1.6","НСМ1.06.0.00.0","ЖК \"Новый свет\" Микрорайон №1 УБ-6",{"v":21572.13,"d":"21,572 "}]
[247,"10.1.7","НСМ1.07.0.00.0","ЖК \"Новый свет\" Микрорайон №1 УБ-7",{"v":15778.95,"d":"15,779 "}]
[249,"10.1.8","НСМ1.08.0.00.0","ЖК \"Новый свет\" Микрорайон №1 УБ-8",{"v":27205.2,"d":"27,205 "}]
[251,"10.1.9","НСМ1.09.0.00.0","ЖК \"Новый свет\" Микрорайон №1 УБ-9"]
[253,"10.1.10","НСМ1.10.0.00.0","ЖК \"Новый свет\" Микрорайон №1 УБ-10"]
[255,"10.2","НСМ2.00.0.00.0","ЖК \"Новый свет\" Микрорайон №2"]
[256,"10.3","НСМ3.00.0.00.0","ЖК \"Новый свет\" Микрорайон №3"]
[null,"10.3.1","НСМ3.01.0.00.0","ЖК \"Новый свет\" Микрорайон №3 1 очередь"]
[null,"10.3.2","НСМ3.02.0.00.0","ЖК \"Новый свет\" Микрорайон №3 2 очередь"]
[257,"10.4","НСМ4.00.0.00.0","ЖК \"Новый свет\" Микрорайон №4"]
[null,"10.4.1","НСМ4.01.0.00.0","ЖК \"Новый свет\" Микрорайон №4 1 очередь"]
[null,"10.4.2","НСМ4.02.0.00.0","ЖК \"Новый свет\" Микрорайон №4 2 очередь"]
[null,"11","ЗЛ00.00.0.00.0","ЖК по ул.Залесная"]
[null,"11.1","ЗЛ01.00.0.00.0","ЖК по ул.Залесная Квартал №1"]
[null,"11.2","ЗЛ02.00.0.00.0","ЖК по ул.Залесная Квартал №2"]
[null,"11.3","ЗЛ03.00.0.00.0","ЖК по ул.Залесная Квартал №3"]
[null,"12","БР00.00.0.00.0","ЖР \"Березовая роща\" "]
[null,"12.1","БР01.00.0.00.0","ЖР \"Березовая роща\" 1 очередь  "]
[null,"12.1.1","БР01.01.0.00.0","ЖР \"Березовая роща\" 1 очередь ПК-1"]
[null,"12.1.2","БР01.02.0.00.0","ЖР \"Березовая роща\" 1 очередь ПК-2"]
[null,"12.1.3","БР01.03.0.00.0","ЖР \"Березовая роща\" 1 очередь ПК-3"]
[null,"12.1.4","БР01.04.0.00.0","ЖР \"Березовая роща\" 1 очередь ПК-4"]
[null,"12.1.5","БР01.05.0.00.0","ЖР \"Березовая роща\" 1 очередь ПК-5"]
[null,"12.1.6","БР01.07.0.00.0","ЖР \"Березовая роща\" 1 очередь ПК-7"]
[null,"12.1.7","БР01.09.0.00.0","ЖР \"Березовая роща\" 1 очередь ПК-9"]
[null,"12.1.8","БР01.12.0.00.0","ЖР \"Березовая роща\" 1 очередь ПК-12"]
[null,"12.1.9","БР01.13.0.00.0","ЖР \"Березовая роща\" 1 очередь ПК-13"]
[null,"12.1.10","БР01.08.0.00.0","ЖР \"Березовая роща\" 1 очередь ПК-8"]
[null,"12.1.10.1","БР01.08.3.08.1","ЖР \"Березовая роща\" 1 очередь ПК-8 паркинг на 500 м/м"]
[null,"12.1.11","БР01.11.0.00.0","ЖР \"Березовая роща\" 1 очередь ПК-11"]
[null,"12.1.11.1","БР01.11.2.11.1","ЖР \"Березовая роща\" 1 очередь ПК-11 торговый центр с паркингом "]
[null,"12.2","БР02.00.0.00.0","ЖР \"Березовая роща\" 2 очередь  "]
[null,"12.2.1","БР02.16.0.00.0","ЖР \"Березовая роща\" 2 очередь ПК-16"]
[null,"12.2.2","БР02.17.0.00.0","ЖР \"Березовая роща\" 2 очередь ПК-17"]
[null,"12.2.3","БР02.19.0.00.0","ЖР \"Березовая роща\" 2 очередь ПК-19"]
[null,"12.2.4","БР02.20.0.00.0","ЖР \"Березовая роща\" 2 очередь ПК-20"]
[null,"12.2.5","БР02.21.0.00.0","ЖР \"Березовая роща\" 2 очередь ПК-21"]
[null,"12.2.6","БР02.22.0.00.0","ЖР \"Березовая роща\" 2 очередь ПК-22"]
[null,"12.2.7","БР02.24.0.00.0","ЖР \"Березовая роща\" 2 очередь ПК-24"]
[null,"12.2.8","БР02.25.0.00.0","ЖР \"Березовая роща\" 2 очередь ПК-25"]
[null,"12.2.9","БР02.27.0.00.0","ЖР \"Березовая роща\" 2 очередь ПК-27"]
[null,"12.2.10","БР02.28.0.00.0","ЖР \"Березовая роща\" 2 очередь ПК-28"]
[null,"12.2.11","БР02.29.0.00.0","ЖР \"Березовая роща\" 2 очередь ПК-29"]
[null,"12.2.12","БР02.30.0.00.0","ЖР \"Березовая роща\" 2 очередь ПК-30"]
[null,"12.2.13","БР02.33.0.00.0","ЖР \"Березовая роща\" 2 очередь ПК-33"]
[null,"12.2.13.1","БР02.33.3.33.1","ЖР \"Березовая роща\" 2 очередь ПК-33 паркинг на 400 м/м"]
[null,"12.2.14","БР02.34.0.00.0","ЖР \"Березовая роща\" 2 очередь ПК-34"]
[null,"12.2.14.1","БР02.34.2.34.1","ЖР \"Березовая роща\" 2 очередь ПК-34 здание коммерческого назначения"]
[null,"12.2.15","БР02.35.0.00.0","ЖР \"Березовая роща\" 2 очередь ПК-35"]
[null,"12.2.15.1","БР02.35.2.35.1","ЖР \"Березовая роща\" 2 очередь ПК-35 здание коммерческого назначения"]
[null,"12.2.16","БР02.36.0.00.0","ЖР \"Березовая роща\" 2 очередь ПК-36"]
[null,"12.2.16.1","БР02.36.2.36.1","ЖР \"Березовая роща\" 2 очередь ПК-36 здание коммерческого назначения"]
[null,"12.2.17","БР02.37.0.00.0","ЖР \"Березовая роща\" 2 очередь ПК-37"]
[null,"12.2.17.1","БР02.37.3.37.1","ЖР \"Березовая роща\" 2 очередь ПК-37 паркинг на 400 м/м"]
[null,"12.2.18","БР02.38.0.00.0","ЖР \"Березовая роща\" 2 очередь ПК-38"]
[null,"12.2.18.1","БР02.38.3.38.1","ЖР \"Березовая роща\" 2 очередь ПК-38 паркинг на 400 м/м"]
[null,"12.2.19","БР02.39.0.00.0","ЖР \"Березовая роща\" 2 очередь ПК-39"]
[null,"12.2.19.1","БР02.39.2.39.1","ЖР \"Березовая роща\" 2 очередь ПК-39 здание коммерческого назначения"]
[null,"12.3","БР03.00.0.00.0","ЖР \"Березовая роща\" 3 очередь  "]
[null,"12.3.1","БР03.43.0.00.0","ЖР \"Березовая роща\" 3 очередь ПК-43"]
[null,"12.3.2","БР03.44.0.00.0","ЖР \"Березовая роща\" 3 очередь ПК-44"]
[null,"12.3.3","БР03.46.0.00.0","ЖР \"Березовая роща\" 3 очередь ПК-46"]
[null,"12.3.4","БР03.47.0.00.0","ЖР \"Березовая роща\" 3 очередь ПК-47"]
[null,"12.3.5","БР03.49.0.00.0","ЖР \"Березовая роща\" 3 очередь ПК-49"]
[null,"12.3.6","БР03.50.0.00.0","ЖР \"Березовая роща\" 3 очередь ПК-50"]
[null,"12.3.7","БР03.51.0.00.0","ЖР \"Березовая роща\" 3 очередь ПК-51"]
[null,"12.3.8","БР03.52.0.00.0","ЖР \"Березовая роща\" 3 очередь ПК-52"]
[null,"12.3.9","БР03.42.0.00.0","ЖР \"Березовая роща\" 3 очередь ПК-42"]
[null,"12.3.9.1","БР03.42.3.42.1","ЖР \"Березовая роща\" 3 очередь ПК-42 паркинг на 500 м/м"]
["ВСЕГО АБД",null,null,"ВСЕГО АБД",null,null,{"$f":"SUM(G139,G196,G142,G132,G129,G123,G121,G40,G18,G11,G215)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[261,"13","ГЖФ0.00.0.00.0","Объекты ГЖФ",{"$f":"E274","v":{"v":89979.81000000001,"d":"89,980 "}},null,{"$f":"G274+G303","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[265,"13.1","СК00.00.0.00.0"," ЖК \"Салават Купере\"",{"$f":"E275","v":{"v":89979.81000000001,"d":"89,980 "}},null,{"$f":"G275+G288","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[266,"13.1.1","СК00.02.0.00.0","ЖК \"Салават Купере\" ПК-02 (Квартал №2)",{"$f":"SUM(E276:E287)","v":{"v":89979.81000000001,"d":"89,980 "}},null,{"$f":"SUM(G276:G287)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[267,"13.1.1.1","СК00.02.1.01.1","ЖК \"Салават Купере\" ПК-02 (Квартал №2) ж/д 1-1",{"v":5778.44,"d":"5,778 "}]
[268,"13.1.1.2","СК00.02.1.01.2","ЖК \"Салават Купере\" ПК-02 (Квартал №2) ж/д 1-2",{"v":8025.3,"d":"8,025 "}]
[269,"13.1.1.3","СК00.02.1.01.3","ЖК \"Салават Купере\" ПК-02 (Квартал №2) ж/д 1-3",{"v":8024.7,"d":"8,025 "}]
[276,"13.1.1.4","СК00.02.1.04.1","ЖК \"Салават Купере\" ПК-02 (Квартал №2) ж/д 4-1",{"v":6944.7,"d":"6,945 "}]
[277,"13.1.1.5","СК00.02.1.04.2","ЖК \"Салават Купере\" ПК-02 (Квартал №2) ж/д 4-2",{"v":7948.8,"d":"7,949 "}]
[278,"13.1.1.6","СК00.02.1.04.3","ЖК \"Салават Купере\" ПК-02 (Квартал №2) ж/д 4-3",{"v":7924.7,"d":"7,925 "}]
[279,"13.1.1.7","СК00.02.1.05.1","ЖК \"Салават Купере\" ПК-02 (Квартал №2) ж/д 5-1",{"v":6744.2,"d":"6,744 "}]
[280,"13.1.1.8","СК00.02.1.05.2","ЖК \"Салават Купере\" ПК-02 (Квартал №2) ж/д 5-2",{"v":8009.3,"d":"8,009 "}]
[281,"13.1.1.9","СК00.02.1.05.3","ЖК \"Салават Купере\" ПК-02 (Квартал №2) ж/д 5-3",{"v":8023.5,"d":"8,024 "}]
[282,"13.1.1.10","СК00.02.1.06.1","ЖК \"Салават Купере\" ПК-02 (Квартал №2) ж/д 6-1",{"v":6894.6,"d":"6,895 "}]
[283,"13.1.1.11","СК00.02.1.06.2","ЖК \"Салават Купере\" ПК-02 (Квартал №2) ж/д 6-2",{"v":7647.27,"d":"7,647 "}]
[284,"13.1.1.12","СК00.02.1.06.3","ЖК \"Салават Купере\" ПК-02 (Квартал №2) ж/д 6-3",{"v":8014.3,"d":"8,014 "}]
[266,"13.1.2","СК00.01.0.00.0","ЖК \"Салават Купере\"  Квартал №1",{"$f":"SUM(E289:E302)","v":0},null,{"$f":"SUM(G289:G302)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[279,"13.1.2.1","СК00.01.1.05.1","ЖК \"Салават Купере\" Квартал №1 ж/д 5-1",{"$nulls":10},"▪"]
[279,"13.1.2.2","СК00.01.1.05.2","ЖК \"Салават Купере\" Квартал №1 ж/д 5-2",{"$nulls":10},"▪"]
[267,"13.1.2.3","СК00.01.1.03.1","ЖК \"Салават Купере\" Квартал №1 ж/д 3-1",{"$nulls":12},"▪"]
[268,"13.1.2.4","СК00.01.1.03.2","ЖК \"Салават Купере\" Квартал №1 ж/д 3-2",{"$nulls":12},"▪"]
[269,"13.1.2.5","СК00.01.1.03.3","ЖК \"Салават Купере\" Квартал №1 ж/д 3-3",{"$nulls":12},"▪"]
[276,"13.1.2.6","СК00.01.1.04.1","ЖК \"Салават Купере\" Квартал №1 ж/д 4-1"]
[277,"13.1.2.7","СК00.01.1.04.2","ЖК \"Салават Купере\" Квартал №1 ж/д 4-2"]
[278,"13.1.2.8","СК00.01.1.04.3","ЖК \"Салават Купере\" Квартал №1 ж/д 4-3"]
[267,"13.1.2.9","СК00.01.1.01.1","ЖК \"Салават Купере\" Квартал №1 ж/д 1-1"]
[268,"13.1.2.10","СК00.01.1.01.2","ЖК \"Салават Купере\" Квартал №1 ж/д 1-2"]
[269,"13.1.2.11","СК00.01.1.01.3","ЖК \"Салават Купере\" Квартал №1 ж/д 1-3"]
[267,"13.1.2.12","СК00.01.1.02.1","ЖК \"Салават Купере\" Квартал №1 ж/д 2-1"]
[268,"13.1.2.13","СК00.01.1.02.2","ЖК \"Салават Купере\" Квартал №1 ж/д 2-2"]
[269,"13.1.2.14","СК00.01.1.02.3","ЖК \"Салават Купере\" Квартал №1 ж/д 2-3"]
[266,"13.2","М014.00.0.00.0","ЖК Микрорайон М-14",null,null,{"$f":"G304+G305+G306+G307+G308+G309","v":0},{"$f":"H304+H305+H306+H307+H308+H309","v":0},0,0,{"$f":"K306+K307+K308+K309","v":0},0,0,{"$f":"N304+N305+N306+N307+N308+N309","v":0},{"$f":"O304+O305+O306+O307+O308+O309","v":0},{"$f":"P304+P305+P306+P307+P308+P309","v":0},{"$f":"Q304+Q305+Q306+Q307+Q308+Q309","v":0},{"$f":"R304+R305+R306+R307+R308+R309","v":0}]
[267,"13.2.1","М141.00.1.01.1","ЖК Микрорайон М- 14 1 квартал ж/д 1-1",{"$nulls":6},"▪"]
[268,"13.2.2","М141.00.1.01.2","ЖК Микрорайон М- 14 1 квартал ж/д  1-2",{"$nulls":6},"▪"]
[null,"13.2.3","М142.01.0.00.0","ЖК Микрорайон М-14 2 квартал ПК 2-1"]
[null,"13.2.4","М142.02.0.00.0","ЖК Микрорайон М-14 2 квартал ПК 2-2"]
[null,"13.2.5","М142.03.0.00.0","ЖК Микрорайон М-14 2 квартал ПК 2-3"]
[null,"13.2.6","М142.04.0.00.0","ЖК Микрорайон М-14 2 квартал ПК 2-4"]
[null,"13.2.7","М142.07.3.02.7","ЖК Микрорайон М-14 2 квартал ПК 2-7 паркинг 2-7 на 1096 м/м"]
[null,"13.2.8","М142.08.3.02.8","ЖК Микрорайон М-14 2 квартал ПК 2-8 паркинг 2-8 на 1096 м/м"]
[null,"13.2.9","М142.09.3.02.9","ЖК Микрорайон М-14 2 квартал ПК 2-9 паркинг 2-9 на 1096 м/м"]
[{"$nulls":3},"максимальная загрузка завода панелями",null,null,7217,7217,7218,7218,7218,7218,7218,7218,7218,7218,7218,7218]
[{"$nulls":3},"Разница между итогопанели м3  и макс загрузкой завода панелями",null,null,{"$f":"G313-G316","v":7217},7217,7218,7218,7218,7218,7218,7218,7218,7218,7218,7218]
["ВСЕГО ГЖФ",null,null,"ВСЕГО ГЖФ",{"$f":"E273","v":{"v":89979.81000000001,"d":"89,980 "}},null,{"$f":"G273","v":0},0,{"$f":"I273","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["ВСЕГО АБД+ГЖФ","ВСЕГО АБД+ГЖФ",{"$nulls":3},{"$f":"SUM(F30:F130)","v":{"v":1595.7499549999998,"d":"1595.750"}},{"$f":"SUM(G315,G272)","v":0},0,{"$f":"SUM(I315,I272)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"* Коммерческие здания:\nАдм здание 17-3 ПК-9 СГ,\nТоргово-офисное здание ПК-5 \"Мой Ритм\",\nБизнес-центр ПК-1 \"Мой Ритм\",\nБизнес-центр М-3 \"Седьмое Небо\",\nТехнопарк М-4 \"Седьмое Небо\",\nАдминистративное здание с МУПг ул.Рахматуллина,\nЗдание по ул.Сыртлановой 2,\nАдминистративно-офисное здание по ул.Шмидта 35Б"]
[]
[null,"Ввод квартир 2020-2028"]
[null," Итого АБД"]
[null," Итого ГЖФ",{"$nulls":3},0]
[null," Всего квартир АБД+ГЖФ",{"$nulls":3},{"$f":"F320+F321","v":0}]

{"sheet":"гидроизол","index":1,"n_rows":322,"n_cols":18,"rows_kept":322,"merged":[[0,1,0,17],[6,1,6,5],[7,1,8,1],[7,3,8,3],[7,4,8,4],[7,5,8,5],[7,6,7,17],[13,5,14,5],[69,5,71,5],[73,5,75,5],[77,5,79,5],[81,5,83,5],[84,5,85,5],[86,5,87,5],[88,5,89,5],[96,5,101,5],[105,5,109,5],[144,5,146,5],[148,5,149,5],[151,5,152,5],[155,5,156,5],[158,5,159,5],[162,5,163,5],[166,5,167,5],[170,5,171,5],[174,5,176,5],[179,5,181,5],[197,5,206,5],[315,1,315,3],[318,1,318,3],[319,1,319,3],[320,1,320,3],[321,1,321,3]]}
[null,"ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 2022-2028"]
[{"$nulls":14}," - Начало СМР"]
[{"$nulls":14}," - СМР"]
[{"$nulls":14}," - Производство панелей"]
[{"$nulls":14}," - Ввод объекта в эксплуатацию"]
[{"$nulls":13},"ДДУ"," - Передача ключей по ДДУ"]
[null,"ПОТРЕБНОСТЬ ГИДРОИЗОЛ 2023"]
["№ п/п","№ п/п","Код по 1C","Наименование объектов","Общая площадь здания, м2","Объем гидроизол м2",2023]
[{"$nulls":6},"янв","фев","мар","апр","май","июн","июл","авг","сен","окт","ноя","дек"]
["1","1","2","2",null,32,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79]
[1,1,"СГ00.00.0.00.0","ЖК \"Солнечный город\"",{"$f":"E12+E14+E16","v":{"v":24507.4,"d":"24,507 "}},null,{"$f":"SUM(G12,G14,G16)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[2,"1.1","СГ00.16.0.00.0","ЖК \"Солнечный город Супер\" ПК-15,16",{"$f":"E13","v":{"v":16498.8,"d":"16,499 "}},null,{"$f":"SUM(G13:G13)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[7,"1.1.1","СГ00.16.3.01.0","ЖК Солнечный город Супер\" ПК-15,16 паркинг на 506 м/м",{"v":16498.8,"d":"16,499 "}]
[8,"1.2","СГ00.14.0.00.0","ЖК \"Солнечный город\" ПК-14",{"$f":"E15","v":{"v":8008.6,"d":"8,009 "}},"Проект дорабатывается, Получаем РНС, Не принято решение о старте СМР",{"$f":"SUM(G15:G15)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[9,"1.2.1","СГ00.14.1.14.0","ЖК \"Солнечный город\" ПК-14 ж/д 14",{"v":8008.6,"d":"8,009 "}]
[10,"1.3","СГ00.09.0.00.0","Жилой комплекс \"Солнечный город\" ПК-9",{"$f":"E17","v":0},null,{"$f":"SUM(G17:G17)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[11,"1.3.1","СГ00.09.2.00.0","Жилой комплекс \"Солнечный город\" ПК-9 Адм здание 17-3"]
[12,"2","СД00.00.0.00.0","ЖК \"Светлая долина\"",{"$f":"SUM(,E19,E25,E30,E35,E37)","v":{"v":259688.02999999997,"d":"259,688 "}},null,{"$f":"SUM(,G19,G25,G30)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[17,"2.1","СД00.17.0.00.0","ЖК \"Светлая Долина\" ПК-17",{"$f":"SUM(E20,E21,E22,E23,E24)","v":{"v":92860.8,"d":"92,861 "}},null,{"$f":"SUM(G20,G21,G22,G23,G24)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[18,"2.1.1","СД00.17.1.17.1","ЖК \"Светлая Долина\" ПК-17 ж/д 17-1",{"v":8524.83,"d":"8,525 "}]
[20,"2.1.3","СД00.17.1.17.2","ЖК \"Светлая Долина\" ПК-17 ж/д 17-2",{"v":25270.38,"d":"25,270 "}]
[21,"2.1.4","СД00.17.1.17.3","ЖК \"Светлая Долина\" ПК-17 ж/д 17-3",{"v":8524.83,"d":"8,525 "}]
[23,"2.1.6","СД00.17.1.17.4","ЖК \"Светлая Долина\" ПК-17 ж/д 17-4",{"v":25270.38,"d":"25,270 "}]
[24,"2.1.7","СД00.17.1.17.5","ЖК \"Светлая Долина\" ПК-17 ж/д 17-5",{"v":25270.38,"d":"25,270 "}]
[25,"2.2","СД00.02.0.00.0","ЖК \"Светлая Долина\" ПК-2",{"$f":"SUM(E26:E29)","v":{"v":68361.54999999999,"d":"68,362 "}},null,{"$f":"SUM(G26:G29)","v":0},0,0,0,0,{"$f":"SUM(L26:L29)","v":0},{"$f":"SUM(M26:M29)","v":0},{"$f":"SUM(N26:N29)","v":0},{"$f":"SUM(O26:O29)","v":0},0,0,0]
[26,"2.2.1","СД00.02.1.02.1","ЖК \"Светлая Долина\" ПК-2 ж/д 2-1",{"v":30508.82,"d":"30,509 "},{"$nulls":7},"▪",null,"ДДУ"]
[27,"2.2.2","СД00.02.1.02.2","ЖК \"Светлая Долина\" ПК-2 ж/д 2-2",{"v":10349.8,"d":"10,350 "}]
[28,"2.2.3","СД00.02.1.02.3","ЖК \"Светлая Долина\" ПК-2 ж/д 2-3",{"v":17139.98,"d":"17,140 "}]
[29,"2.2.4","СД00.02.1.02.4","ЖК \"Светлая Долина\" ПК-2 ж/д 2-4",{"v":10362.95,"d":"10,363 "}]
[30,"2.3","СД00.03.0.00.0","ЖК \"Светлая Долина\" ПК-3",{"$f":"SUM(E31:E34)","v":{"v":65471.65999999999,"d":"65,472 "}},null,{"$f":"SUM(G31,G32,G33,G34)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[31,"2.3.1","СД00.03.1.03.1","ЖК \"Светлая Долина\" ПК-3 ж/д 3-1",{"v":30508.82,"d":"30,509 "},{"$f":"508.806","v":508.806}]
[32,"2.3.2","СД00.03.1.03.2","ЖК \"Светлая Долина\" ПК-3 ж/д 3-2",{"v":7459.91,"d":"7,460 "}]
[34,"2.3.4","СД00.03.1.03.3","ЖК \"Светлая Долина\" ПК-3 ж/д 3-3",{"v":17139.98,"d":"17,140 "}]
[36,"2.3.6","СД00.03.1.03.4","ЖК \"Светлая Долина\" ПК-3 ж/д 3-4",{"v":10362.95,"d":"10,363 "}]
[38,"2.4","СД00.03.0.00.0","ЖК \"Светлая Долина\" ПК-4",{"$f":"E36","v":{"v":16637.1,"d":"16,637 "}}]
[39,"2.4.1","СД00.04.3.01.0","ЖК \"Светлая Долина\" ПК-4 паркинг на 506 м/м ",{"v":16637.1,"d":"16,637 "}]
[40,"2.5","СД00.03.0.00.0","ЖК \"Светлая Долина\" ПК-5",{"$f":"E38","v":{"v":16356.92,"d":"16,357 "}}]
[41,"2.5.1","СД00.05.3.05.1","ЖК \"Светлая долина\" ПК-5 паркинг 5-1 на 506 м/м ",{"v":16356.92,"d":"16,357 "}]
[43,"2.5.2","СД00.05.3.05.2","ЖК \"Светлая долина\" ПК-5 паркинг 5-2 на 506 м/м "]
[49,"3","СН00.00.0.00.0","ЖР \"Седьмое небо\"",{"$f":"SUM(E41,E43,E45,E59,E91,E96,E105)","v":{"v":267241.55100000004,"d":"267,242 "}}]
[50,"3.1","СН6А.00.0.00.0"," ЖР \"Седьмое небо\" Микрорайон 6А ",{"$f":"E42","v":{"v":11145,"d":"11,145 "}}]
[51,"3.1.1","СН6А.00.1.01.0","Ж/д по ул.А.Кутуя ж/к «Казань ХХI век»",{"v":11145,"d":"11,145 "}]
[52,"3.2","СН7А.00.0.00.0"," ЖР \"Седьмое небо\" Микрорайон 7А ",{"$f":"E44","v":{"v":28121.541,"d":"28,122 "}}]
[53,"3.2.1","СН7А.00.1.00.0","Ж/д по ул.П.Лумумбы",{"v":28121.541,"d":"28,121.541 "},{"$f":"E44*0.0995","v":{"v":2798.0933295000004,"d":"2798.093"}}]
[54,"3.3","СНМ2.00.0.00.0","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой Ритм\" Микрорайон М-2",{"$f":"E46+E49+E55+E52","v":{"v":43676.86,"d":"43,677 "}}]
[55,"3.3.1","СНМ2.03.0.00.0","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой Ритм\" Микрорайон М-2 ПК-3",{"$f":"E47","v":{"v":20906.24,"d":"20,906 "}}]
[56,"3.3.1.1","СНМ2.03.1.03.1","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой Ритм\" Микрорайон М-2 ПК-3 ж/д 3-1",{"v":20906.24,"d":"20,906 "}]
[57,"3.3.1.2","СНМ2.03.3.02.0","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой Ритм\" Микрорайон М-2 ПК-3 паркинг на 300 м/м ",{"v":12877,"d":"12,877 "}]
[59,"3.3.2","СНМ2.02.0.00.0","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой Ритм\" Микрорайон М-2 ПК-2",{"$f":"E50","v":{"v":22770.62,"d":"22,771 "}}]
[60,"3.3.2.1","СНМ2.02.1.02.1","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой Ритм\" Микрорайон М-2 ПК-2 ж/д 2-1",{"v":22770.62,"d":"22,771 "}]
[61,"3.3.2.2","СНМ2.02.3.02.0","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой Ритм\" Микрорайон М-2 ПК-2 паркинг на 300 м/м ",{"v":12877,"d":"12,877 "}]
[63,"3.3.3","СНМ2.05.0.00.0","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой Ритм\" Микрорайон М-2 ПК-5"]
[64,"3.3.3.1","СНМ2.05.2.00.0","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой Ритм\" Микрорайон М-2 ПК-5 торгово-офисное здание",{"v":874.01,"d":"874.01 "},{"v":107.25,"d":"107.250"}]
[65,"3.3.3.2","СНМ2.05.3.04.0","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой Ритм\" Микрорайон М-2 ПК-5 паркинг на 300 м/м ",{"v":12863,"d":"12,863 "}]
[66,"3.3.4","СНМ2.01.0.00.0","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой Ритм\" Микрорайон М-2 ПК-1",{"$f":"E56+E57","v":0}]
[67,"3.3.4.1","СНМ2.01.1.01.1","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой Ритм\" Микрорайон М-2 ПК-1 ж/д 1-1"]
[68,"3.3.4.2","СНМ2.01.1.01.2","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой Ритм\" Микрорайон М-2 ПК-1 ж/д 1-2"]
[69,"3.3.4.3","СНМ2.01.3.01.3","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой Ритм\" Микрорайон М-2 ПК-1 паркинг на 300 м/м "]
[70,"3.4","СНМ1.00.0.00.0","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой ритм\" Микрорайон М-1",{"$f":"SUM(E60,E63,E66,E69,E73,E77,E81,E85,E87,E89)","v":{"v":184298.15000000002,"d":"184,298 "}}]
[71,"3.4.1","СНМ1.01.0.00.0","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой ритм\" Микрорайон М-1 ПК-1",{"$f":"SUM(E61:E62)","v":{"v":84162.91,"d":"84,163 "}}]
[72,"3.4.1.1","СНМ1.01.1.01.1","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой ритм\" Микрорайон М-1 ПК-1 ж/д 1-1",{"v":45625.48,"d":"45,625.48 "},{"$f":"E61*0.0995","v":{"v":4539.73526,"d":"4539.735"}}]
[73,"3.4.1.2","СНМ1.01.1.01.2","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой ритм\" Микрорайон М-1 ПК-1 ж/д 1-2",{"v":38537.43,"d":"38,537.43 "},{"v":3834.4742850000002,"d":"3834.474"}]
[74,"3.4.2","СНМ1.05.1.00.0","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой ритм\" Микрорайон М-1 ПК-5",{"$f":"SUM(E64:E65)","v":{"v":44470.57,"d":"44,471 "}}]
[75,"3.4.2.1","СНМ1.05.1.05.1","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой ритм\" Микрорайон М-1 ПК-5 ж/д 5-1",{"v":18337.18,"d":"18,337 "},{"$f":"1361.09+926.64/2","v":{"v":1824.4099999999999,"d":"1824.410"}}]
[76,"3.4.2.2","СНМ1.05.1.05.2","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой ритм\" Микрорайон М-1 ПК-5 ж/д 5-2",{"$f":"17502.54+8630.85","v":{"v":26133.39,"d":"26,133 "}},{"$f":"2027.63+926.64/2","v":{"v":2490.9500000000003,"d":"2490.950"}}]
[77,"3.4.3","СНМ1.10.1.00.0","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой ритм\" Микрорайон М-1 ПК-10",{"$f":"SUM(E67:E68)","v":{"v":55664.67,"d":"55,665 "}}]
[78,"3.4.3.1","СНМ1.10.1.10.1","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой ритм\" Микрорайон М-1 ПК-10 ж/д 10-1",{"v":26353.7,"d":"26,354 "},{"$f":"E67*0.0995","v":{"v":2622.19315,"d":"2622.193"}}]
[79,"3.4.3.2","СНМ1.10.1.10.2","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой ритм\" Микрорайон М-1 ПК-10 ж/д 10-2",{"$f":"18739.6+10571.37","v":{"v":29310.97,"d":"29,311 "}},{"$f":"E68*0.0995","v":{"v":2916.4415150000004,"d":"2916.442"}}]
[80,"3.4.4","СНМ1.03.0.00.0","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой ритм\" Микрорайон М-1 ПК-3",{"$f":"SUM(E70:E72)","v":0}]
[81,"3.4.4.1","СНМ1.03.1.03.1","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой ритм\" Микрорайон М-1 ПК-3 ж/д 3-1",null,"Проектируем, Получаем РНС, Не принято решение о старте СМР"]
[82,"3.4.4.2","СНМ1.03.1.03.2","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой ритм\" Микрорайон М-1 ПК-3 ж/д 3-2"]
[84,"3.4.4.3","СНМ1.03.1.03.3","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой ритм\" Микрорайон М-1 ПК-3 ж/д 3-3"]
[86,"3.4.5","СНМ1.11.0.00.0","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой ритм\" Микрорайон М-1 ПК-11",{"$f":"SUM(E74:E76)","v":0}]
[87,"3.4.5.1","СНМ1.11.1.11.1","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой ритм\" Микрорайон М-1 ПК-11 ж/д 11-1",null,"Проектируем, Получаем РНС, Не принято решение о старте СМР"]
[88,"3.4.5.2","СНМ1.11.1.11.2","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой ритм\" Микрорайон М-1 ПК-11 ж/д 11-2"]
[90,"3.4.5.3","СНМ1.11.1.11.3","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой ритм\" Микрорайон М-1 ПК-11 ж/д 11-3"]
[92,"3.4.6","СНМ1.12.0.00.0","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой ритм\" Микрорайон М-1 ПК-12",{"$f":"SUM(E78:E80)","v":0}]
[93,"3.4.6.1","СНМ1.12.1.12.1","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой ритм\" Микрорайон М-1 ПК-12 ж/д 12-1",null,"Проектируем, Получаем РНС, Не принято решение о старте СМР"]
[94,"3.4.6.2","СНМ1.12.1.12.2","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой ритм\" Микрорайон М-1 ПК-12 ж/д 12-2"]
[96,"3.4.6.3","СНМ1.12.1.12.3","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой ритм\" Микрорайон М-1 ПК-12 ж/д 12-3"]
[98,"3.4.7","СНМ1.13.0.00.0","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой ритм\" Микрорайон М-1 ПК-13",{"$f":"SUM(E82:E84)","v":0}]
[99,"3.4.7.1","СНМ1.13.1.13.1","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой ритм\" Микрорайон М-1 ПК-13 ж/д 13-1",null,"Проектируем, Получаем РНС, Не принято решение о старте СМР"]
[100,"3.4.7.2","СНМ1.13.1.13.2","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой ритм\" Микрорайон М-1 ПК-13 ж/д 13-2"]
[102,"3.4.7.3","СНМ1.13.1.13.3","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой ритм\" Микрорайон М-1 ПК-13 ж/д 13-3"]
[104,"3.4.8","СНМ1.04.0.00.0","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой ритм\" Микрорайон М-1 ПК-4",{"$f":"SUM(E86:E86)","v":0},"Получаем РНС, Не принято решение о старте СМР"]
[105,"3.4.8.1","СНМ1.04.1.04.1","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой ритм\" Микрорайон М-1 ПК-4 ж/д 4-1"]
[107,"3.4.9","СНМ1.09.0.00.0","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой ритм\" Микрорайон М-1 ПК-9",{"$f":"E88","v":0},"Получаем РНС, Не принято решение о старте СМР"]
[108,"3.4.9.1","СНМ1.09.1.09.1","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой ритм\" Микрорайон М-1 ПК-9 ж/д 9-1"]
[110,"3.4.10","СНМ1.14.0.00.0","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой ритм\" Микрорайон М-1 ПК-14",{"$f":"SUM(E90:E90)","v":0},"Получаем РНС, Не принято решение о старте СМР"]
[111,"3.4.10.1","СНМ1.14.1.14.1","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой ритм\" Микрорайон М-1 ПК-14 ж/д 14-1"]
[113,"3.5","СНМ3.00.0.00.0","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой ритм\" Микрорайон М-3",{"$f":"SUM(E92:E93)","v":0}]
[114,"3.5.1","СНМ3.01.0.00.0","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой ритм\" Микрорайон М-3 ПК-1"]
[115,"3.5.2","СНМ3.03.0.00.0","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой ритм\" Микрорайон М-3 ПК-3"]
[117,"3.5.3","СНМ3.01.2.01.5","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой ритм\" Микрорайон М-3 бизнес-центр"]
[118,"3.5.4","СНМ3.03.3.03.5","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой Ритм\" Микрорайон М-3 ПК-3 паркинг на 300 м/м "]
[119,"3.6","СНМ4.00.0.00.0","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой ритм\" Микрорайон М-4",{"$f":"SUM(E97:E99)","v":0}]
[120,"3.6.1","СНМ4.06.0.00.0","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой ритм\" Микрорайон М-4 ПК-6",null,"СТОИМ"]
[122,"3.6.2","СНМ4.07.0.00.0","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой ритм\" Микрорайон М-4 ПК-7"]
[123,"3.6.3","СНМ4.01.2.01.4","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой ритм\" Микрорайон М-4 Технопарк"]
[124,"3.6.4","СНМ4.01.3.01.1","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой Ритм\" Микрорайон М-4 ПК-1 паркинг 1-1 на 1000 м/м "]
[126,"3.6.5","СНМ4.01.3.01.2","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой Ритм\" Микрорайон М-4 ПК-1 паркинг 1-2 на 1000 м/м "]
[128,"3.6.6","СНМ4.01.3.01.3","ЖР \"Седьмое Небо\" ЖК \"Мой Ритм\" Микрорайон М-4 ПК-1 паркинг 1-3 на 1000 м/м "]
[130,"3.7","СНМ4.00.0.00.0","ЖР \"Седьмое Небо\" Микрорайон М-5",{"$f":"SUM(E104:E107)","v":{"v":16866.7,"d":"16,867 "}}]
[131,"3.7.1","СНМ5.00.3.01.0","ЖР \"Седьмое Небо\" Микрорайон М-5 паркинг на 499 м/м",{"v":16866.7,"d":"16,867 "}]
[132,"3.8","СНМ8.00.0.00.0","ЖР \"Седьмое Небо\" Микрорайон М-8",{"$f":"SUM(E106:E110)","v":0}]
[133,"3.8.1","СНМ8.01.0.00.0","ЖР \"Седьмое небо\" Микрорайон М-8 ПК-1",null,"Работа с концепцией "]
[134,"3.8.2","СНМ8.02.0.00.0","ЖР \"Седьмое небо\" Микрорайон М-8 ПК-2"]
[135,"3.8.3","СНМ8.03.0.00.0","ЖР \"Седьмое небо\" Микрорайон М-8 ПК-3"]
[136,"3.8.4","СНМ8.04.0.00.0","ЖР \"Седьмое небо\" Микрорайон М-8 ПК-4"]
[137,"3.8.5","СНМ8.05.0.00.0","ЖР \"Седьмое небо\" Микрорайон М-8 ПК-5"]
[null,"3.8.6","СНМ8.06.0.00.0","ЖР \"Седьмое небо\" Микрорайон М-8 ПК-6"]
[null,"3.8.7","СНМ8.07.0.00.0","ЖР \"Седьмое небо\" Микрорайон М-8 ПК-7"]
[null,"3.8.8","СНМ8.08.0.00.0","ЖР \"Седьмое небо\" Микрорайон М-8 ПК-8"]
[null,"3.8.9","СНМ8.09.0.00.0","ЖР \"Седьмое небо\" Микрорайон М-8 ПК-9"]
[null,"3.8.10","СНМ8.10.0.00.0","ЖР \"Седьмое небо\" Микрорайон М-8 ПК-10"]
[null,"3.8.11","СНМ8.11.0.00.0","ЖР \"Седьмое небо\" Микрорайон М-8 ПК-12"]
[null,"3.8.12","СНМ8.12.0.00.0","ЖР \"Седьмое небо\" Микрорайон М-8 ПК-11"]
[null,"3.8.13","СНМ8.13.0.00.0","ЖР \"Седьмое небо\" Микрорайон М-8 ПК-13"]
[null,"3.8.14","СНМ8.14.0.00.0","ЖР \"Седьмое небо\" Микрорайон М-8 ПК-14"]
[null,"3.8.15","СНМ8.15.0.00.0","ЖР \"Седьмое небо\" Микрорайон М-8 ПК-15"]
[138,"4","НБ00.00.0.00.0","ЖК \"Нобелевский\"",{"$f":"SUM(E122)","v":{"v":13635.1,"d":"13,635 "}}]
[142,"4.4","НБ00.00.3.01.0","ЖК \"Нобелевский\" паркинг на 362 м/м",{"v":13635.1,"d":"13,635 "}]
[143,"5","ИКРП.00.0.00.0","Исторический квартал по ул.Рахматуллина, Профсоюзная",{"$f":"SUM(E124:E128)","v":0}]
[144,"5.1","ИКПР.00.1.05.0","Исторический квартал по ул.Профсоюзная ж/д 5/16"]
[145,"5.2","ИКРХ.00.1.08.0","Исторический квартал по ул.Рахматуллина ж/д 8/11"]
[146,"5.3","ИКРП.00.1.06.0","Исторический квартал по ул.Рахматуллина ж/д 6/9"]
[147,"5.4","ИКРХ.00.1.04.0","Исторический квартал по ул.Рахматуллина ж/д 4/7"]
[148,"5.5","ИКРХ.00.2.07.0","Исторический квартал по ул.Рахматуллина Административное здание с МУПг"]
[149,"6","АВ00.00.0.00.0","ЖК на Айвазовского",{"$f":"SUM(E130:E131)","v":{"v":15025.97,"d":"15,026 "}}]
[150,"6.1","АВ00.01.0.00.0","ЖК на Айвазовского 1 очередь",{"v":15025.97,"d":"15,026 "},{"$f":"(597+7502+3167.321)/2","v":{"v":5633.1605,"d":"5633.161"}}]
[151,"6.2","АВ00.02.0.00.0","ЖК на Айвазовского 2 очередь "]
[152,"7",null,"Точечные объекты",{"$f":"SUM(E133:E138)","v":{"v":12755.369999999999,"d":"12,755 "}}]
[153,"7.1","ИС00.00.1.00.0","Ж/д по ул.Г.Исхаки",{"v":6927.37,"d":"6,927 "}]
[154,"7.2","КЗ00.00.1.01.0","Ж/д КазаньМедТехника",null,"Проектируем, РНС получаем, Не принято решение о старте СМР"]
[156,"7.3","ГЗ00.00.1.00.0","ЖК по ул.Газовая",null,"СТОИМ"]
[157,"7.4","КР00.00.0.00.0","ЖК по ул.Красносельская"]
[158,"7.5","СР00.00.0.00.0","Здание по ул.Сыртлановой 2",{"v":2584,"d":"2,584 "}]
[159,"7.6","ШМ00.01.2.35.2","Административно-офисное здание по ул.Шмидта 35Б",{"v":3244,"d":"3,244 "}]
[258,"8","ККСМ.00.0.00.0","ЖК ККСМ"]
[null,"8.1","ККСМ.01.0.00.0","ЖК ККСМ 1 очередь"]
[null,"8.2","ККСМ.02.0.00.0","ЖК ККСМ 2 очередь"]
[160,"9","УС00.00.0.00.0","с.Усады Лаишевского района",{"$f":"SUM(E143,E185,E190,E192,E194)","v":{"v":49109.95,"d":"49,110 "}}]
[161,"9.1","УС52.00.0.00.0","ЖК \"Великий сад\"",{"$f":"SUM(E162,E166,E144,E148,E170,E174,E155,E151,E158,E179,E184)","v":0}]
[162,"9.1.1","УС52.01.0.00.0","ЖК \"Великий сад\" ПК-1",{"$f":"SUM(E145:E146)","v":0}]
[163,"9.1.1.1","УС52.01.1.01.1","ЖК \"Великий сад\" ПК-1 ж/д 1-1",null,"Проектируем после М-1 ПК-3-13"]
[165,"9.1.1.2","УС52.01.1.01.2","ЖК \"Великий сад\" ПК-1 ж/д 1-2"]
[167,"9.1.1.3","УС52.01.1.01.3","ЖК \"Великий сад\" ПК-1 ж/д 1-3"]
[169,"9.1.2","УС52.02.0.00.0","ЖК \"Великий сад\" ПК-2",{"$f":"SUM(E149:E150)","v":0}]
[170,"9.1.2.1","УС52.02.1.02.1","ЖК \"Великий сад\" ПК-2 ж/д 2-1",null,"Получаем РНС, Не принято решение о старте СМР"]
[172,"9.1.2.2","УС52.02.1.02.2","ЖК \"Великий сад\" ПК-2 ж/д 2-2"]
[174,"9.1.3","УС52.03.0.00.0","ЖК \"Великий сад\" ПК-3",{"$f":"SUM(E152:E153)","v":0}]
[175,"9.1.3.1","УС52.03.1.03.1","ЖК \"Великий сад\" ПК-3 ж/д 3-1",null,"Получаем РНС, Не принято решение о старте СМР"]
[177,"9.1.3.2","УС52.03.1.03.2","ЖК \"Великий сад\" ПК-3 ж/д 3-2"]
[null,"9.1.3.3","УС52.03.1.03.3","ЖК \"Великий сад\" ПК-3 ж/д 3-3"]
[181,"9.1.4","УС52.04.0.00.0","ЖК \"Великий сад\" ПК-4",{"$f":"SUM(E156:E157)","v":0}]
[182,"9.1.4.1","УС52.04.1.04.1","ЖК \"Великий сад\" ПК-4 ж/д 4-1",null,"Получаем РНС, Не принято решение о старте СМР"]
[184,"9.1.4.2","УС52.04.1.04.2","ЖК \"Великий сад\" ПК-4 ж/д 4-2"]
[186,"9.1.5","УС52.05.0.00.0","ЖК \"Великий сад\" ПК-5",{"$f":"SUM(E159:E160)","v":0}]
[187,"9.1.5.1","УС52.05.1.05.1","ЖК \"Великий сад\" ПК-5 ж/д 5-1",null,"Получаем РНС, Не принято решение о старте СМР"]
[189,"9.1.5.2","УС52.05.1.05.2","ЖК \"Великий сад\" ПК-5 ж/д 5-2"]
[null,"9.1.5.3","УС52.05.1.05.3","ЖК \"Великий сад\" ПК-5 ж/д 5-3"]
[193,"9.1.6","УС52.08.0.00.0","ЖК \"Великий сад\" ПК-8",{"$f":"SUM(E163:E164)","v":0}]
[194,"9.1.6.1","УС52.08.1.08.1","ЖК \"Великий сад\" ПК-8 ж/д 8-1",null,"Получаем РНС, Не принято решение о старте СМР"]
[196,"9.1.6.2","УС52.08.1.08.2","ЖК \"Великий сад\" ПК-8 ж/д 8-2"]
[null,"9.1.6.3","УС52.08.1.08.3","ЖК \"Великий сад\" ПК-8 ж/д 8-3"]
[198,"9.1.7","УС52.09.0.00.0","ЖК \"Великий сад\" ПК-9",{"$f":"SUM(E167:E168)","v":0}]
[199,"9.1.7.1","УС52.09.1.09.1","ЖК \"Великий сад\" ПК-9 ж/д 9-1",null,"Получаем РНС, Не принято решение о старте СМР"]
[201,"9.1.7.2","УС52.09.1.09.2","ЖК \"Великий сад\" ПК-9 ж/д 9-2"]
[null,"9.1.7.3","УС52.09.1.09.3","ЖК \"Великий сад\" ПК-9 ж/д 9-3"]
[205,"9.1.8","УС52.10.0.00.0","ЖК \"Великий сад\" ПК-10",{"$f":"SUM(E171:E172)","v":0}]
[206,"9.1.8.1","УС52.10.1.10.1","ЖК \"Великий сад\" ПК-10 ж/д 10-1",null,"Получаем РНС, Не принято решение о старте СМР"]
[208,"9.1.8.2","УС52.10.1.10.2","ЖК \"Великий сад\" ПК-10 ж/д 10-2"]
[null,"9.1.8.3","УС52.10.1.10.3","ЖК \"Великий сад\" ПК-10 ж/д 10-3"]
[213,"9.1.9","УС52.12.0.00.0","ЖК \"Великий сад\" ПК-12",{"$f":"SUM(E175:E177)","v":0}]
[214,"9.1.9.1","УС52.12.1.12.1","ЖК \"Великий сад\" ПК-12 ж/д 12-1",null,"Получаем РНС, Не принято решение о старте СМР"]
[216,"9.1.9.2","УС52.12.1.12.2","ЖК \"Великий сад\" ПК-12 ж/д 12-2"]
[217,"9.1.9.3","УС52.12.1.12.3","ЖК \"Великий сад\" ПК-12 ж/д 12-3"]
[null,"9.1.9.4","УС52.12.1.12.4","ЖК \"Великий сад\" ПК-12 ж/д 12-4"]
[219,"9.1.10","УС52.13.0.00.0","ЖК \"Великий сад\" ПК-13"]
[220,"9.1.10.1","УС52.13.1.13.1","ЖК \"Великий сад\" ПК-13 ж/д 13-1",null,"Проектируем после М-1 ПК-3-13"]
[221,"9.1.10.2","УС52.13.1.13.2","ЖК \"Великий сад\" ПК-13 ж/д 13-2"]
[218,"9.1.10.3","УС52.13.1.13.3","ЖК \"Великий сад\" ПК-13 ж/д 13-3"]
[null,"9.1.10.4","УС52.13.1.13.4","ЖК \"Великий сад\" ПК-13 ж/д 13-4"]
[222,"9.1.11","УС52.14.0.00.0","ЖК \"Великий сад\" 4-я очередь"]
[227,"9.2","УС03.00.0.00.0","ЖК  \"Дома у сада\"",{"$f":"E186+E187+E188+E189","v":{"v":49109.95,"d":"49,110 "}}]
[228,"9.2.1","УС03.00.1.01.1","ЖК \"Дома у сада\" ж/д 1-1",{"v":7657.37,"d":"7,657 "}]
[229,"9.2.2","УС03.00.1.01.2","ЖК \"Дома у сада\" ж/д 1-2",{"v":7657.37,"d":"7,657 "}]
[230,"9.2.3","УС03.00.1.01.3","ЖК \"Дома у сада\" ж/д 1-3",{"v":8524.83,"d":"8,525 "}]
[232,"9.2.5","УС03.00.1.01.4","ЖК \"Дома у сада\" ж/д 1-4",{"v":25270.38,"d":"25,270 "}]
[233,"9.3","УС12.00.0.00.0","ЖК с.Усады 1,2 га",{"$f":"E191","v":0}]
[234,"9.3.1","УС12.00.2.00.0","ЖК  с.Усады 1,2 га (офисное здание)"]
[235,"9.4","УС08.00.0.00.0","ЖК  с.Усады 0,8 га",{"$f":"E193","v":0}]
[236,"9.4.1","УС08.00.1.00.0","ЖК  с.Усады 0,8 га (под жилье)"]
[237,"9.5","УС27.00.0.00.0","ЖК  с.Усады 2,7 га",{"$f":"E195","v":0}]
[238,"9.5.1","УС27.00.4.00.0","ЖК  с.Усады 2,7 га (под коммуникации)"]
[239,"10","НС00.00.0.00.0","ЖК \"Новый свет\"",{"$f":"SUM(E197,E208:E212)","v":{"v":145732.24000000002,"d":"145,732 "}}]
[240,"10.1","НСМ1.00.0.00.0","ЖК \"Новый свет\" Микрорайон №1",{"$f":"SUM(E198:E207)","v":{"v":145732.24000000002,"d":"145,732 "}}]
[241,"10.1.1","НСМ1.01.0.00.0","ЖК \"Новый свет\" Микрорайон №1 УБ-1",{"v":20164.2,"d":"20,164 "},"Получаем РНС, НЕ СТРОИМ"]
[242,"10.1.2","НСМ1.02.0.00.0","ЖК \"Новый свет\" Микрорайон №1 УБ-2",{"v":15905.19,"d":"15,905 "}]
[243,"10.1.3","НСМ1.03.0.00.0","ЖК \"Новый свет\" Микрорайон №1 УБ-3",{"v":10042.76,"d":"10,043 "}]
[244,"10.1.4","НСМ1.04.0.00.0","ЖК \"Новый свет\" Микрорайон №1 УБ-4",{"v":10042.76,"d":"10,043 "}]
[245,"10.1.5","НСМ1.05.0.00.0","ЖК \"Новый свет\" Микрорайон №1 УБ-5",{"v":25021.05,"d":"25,021 "}]
[246,"10.1.6","НСМ1.06.0.00.0","ЖК \"Новый свет\" Микрорайон №1 УБ-6",{"v":21572.13,"d":"21,572 "}]
[247,"10.1.7","НСМ1.07.0.00.0","ЖК \"Новый свет\" Микрорайон №1 УБ-7",{"v":15778.95,"d":"15,779 "}]
[249,"10.1.8","НСМ1.08.0.00.0","ЖК \"Новый свет\" Микрорайон №1 УБ-8",{"v":27205.2,"d":"27,205 "}]
[251,"10.1.9","НСМ1.09.0.00.0","ЖК \"Новый свет\" Микрорайон №1 УБ-9"]
[253,"10.1.10","НСМ1.10.0.00.0","ЖК \"Новый свет\" Микрорайон №1 УБ-10"]
[255,"10.2","НСМ2.00.0.00.0","ЖК \"Новый свет\" Микрорайон №2"]
[256,"10.3","НСМ3.00.0.00.0","ЖК \"Новый свет\" Микрорайон №3"]
[null,"10.3.1","НСМ3.01.0.00.0","ЖК \"Новый свет\" Микрорайон №3 1 очередь"]
[null,"10.3.2","НСМ3.02.0.00.0","ЖК \"Новый свет\" Микрорайон №3 2 очередь"]
[257,"10.4","НСМ4.00.0.00.0","ЖК \"Новый свет\" Микрорайон №4"]
[null,"10.4.1","НСМ4.01.0.00.0","ЖК \"Новый свет\" Микрорайон №4 1 очередь"]
[null,"10.4.2","НСМ4.02.0.00.0","ЖК \"Новый свет\" Микрорайон №4 2 очередь"]
[null,"11","ЗЛ00.00.0.00.0","ЖК по ул.Залесная"]
[null,"11.1","ЗЛ01.00.0.00.0","ЖК по ул.Залесная Квартал №1"]
[null,"11.2","ЗЛ02.00.0.00.0","ЖК по ул.Залесная Квартал №2"]
[null,"11.3","ЗЛ03.00.0.00.0","ЖК по ул.Залесная Квартал №3"]
[null,"12","БР00.00.0.00.0","ЖР \"Березовая роща\" "]
[null,"12.1","БР01.00.0.00.0","ЖР \"Березовая роща\" 1 очередь  "]
[null,"12.1.1","БР01.01.0.00.0","ЖР \"Березовая роща\" 1 очередь ПК-1"]
[null,"12.1.2","БР01.02.0.00.0","ЖР \"Березовая роща\" 1 очередь ПК-2"]
[null,"12.1.3","БР01.03.0.00.0","ЖР \"Березовая роща\" 1 очередь ПК-3"]
[null,"12.1.4","БР01.04.0.00.0","ЖР \"Березовая роща\" 1 очередь ПК-4"]
[null,"12.1.5","БР01.05.0.00.0","ЖР \"Березовая роща\" 1 очередь ПК-5"]
[null,"12.1.6","БР01.07.0.00.0","ЖР \"Березовая роща\" 1 очередь ПК-7"]
[null,"12.1.7","БР01.09.0.00.0","ЖР \"Березовая роща\" 1 очередь ПК-9"]
[null,"12.1.8","БР01.12.0.00.0","ЖР \"Березовая роща\" 1 очередь ПК-12"]
[null,"12.1.9","БР01.13.0.00.0","ЖР \"Березовая роща\" 1 очередь ПК-13"]
[null,"12.1.10","БР01.08.0.00.0","ЖР \"Березовая роща\" 1 очередь ПК-8"]
[null,"12.1.10.1","БР01.08.3.08.1","ЖР \"Березовая роща\" 1 очередь ПК-8 паркинг на 500 м/м"]
[null,"12.1.11","БР01.11.0.00.0","ЖР \"Березовая роща\" 1 очередь ПК-11"]
[null,"12.1.11.1","БР01.11.2.11.1","ЖР \"Березовая роща\" 1 очередь ПК-11 торговый центр с паркингом "]
[null,"12.2","БР02.00.0.00.0","ЖР \"Березовая роща\" 2 очередь  "]
[null,"12.2.1","БР02.16.0.00.0","ЖР \"Березовая роща\" 2 очередь ПК-16"]
[null,"12.2.2","БР02.17.0.00.0","ЖР \"Березовая роща\" 2 очередь ПК-17"]
[null,"12.2.3","БР02.19.0.00.0","ЖР \"Березовая роща\" 2 очередь ПК-19"]
[null,"12.2.4","БР02.20.0.00.0","ЖР \"Березовая роща\" 2 очередь ПК-20"]
[null,"12.2.5","БР02.21.0.00.0","ЖР \"Березовая роща\" 2 очередь ПК-21"]
[null,"12.2.6","БР02.22.0.00.0","ЖР \"Березовая роща\" 2 очередь ПК-22"]
[null,"12.2.7","БР02.24.0.00.0","ЖР \"Березовая роща\" 2 очередь ПК-24"]
[null,"12.2.8","БР02.25.0.00.0","ЖР \"Березовая роща\" 2 очередь ПК-25"]
[null,"12.2.9","БР02.27.0.00.0","ЖР \"Березовая роща\" 2 очередь ПК-27"]
[null,"12.2.10","БР02.28.0.00.0","ЖР \"Березовая роща\" 2 очередь ПК-28"]
[null,"12.2.11","БР02.29.0.00.0","ЖР \"Березовая роща\" 2 очередь ПК-29"]
[null,"12.2.12","БР02.30.0.00.0","ЖР \"Березовая роща\" 2 очередь ПК-30"]
[null,"12.2.13","БР02.33.0.00.0","ЖР \"Березовая роща\" 2 очередь ПК-33"]
[null,"12.2.13.1","БР02.33.3.33.1","ЖР \"Березовая роща\" 2 очередь ПК-33 паркинг на 400 м/м"]
[null,"12.2.14","БР02.34.0.00.0","ЖР \"Березовая роща\" 2 очередь ПК-34"]
[null,"12.2.14.1","БР02.34.2.34.1","ЖР \"Березовая роща\" 2 очередь ПК-34 здание коммерческого назначения"]
[null,"12.2.15","БР02.35.0.00.0","ЖР \"Березовая роща\" 2 очередь ПК-35"]
[null,"12.2.15.1","БР02.35.2.35.1","ЖР \"Березовая роща\" 2 очередь ПК-35 здание коммерческого назначения"]
[null,"12.2.16","БР02.36.0.00.0","ЖР \"Березовая роща\" 2 очередь ПК-36"]
[null,"12.2.16.1","БР02.36.2.36.1","ЖР \"Березовая роща\" 2 очередь ПК-36 здание коммерческого назначения"]
[null,"12.2.17","БР02.37.0.00.0","ЖР \"Березовая роща\" 2 очередь ПК-37"]
[null,"12.2.17.1","БР02.37.3.37.1","ЖР \"Березовая роща\" 2 очередь ПК-37 паркинг на 400 м/м"]
[null,"12.2.18","БР02.38.0.00.0","ЖР \"Березовая роща\" 2 очередь ПК-38"]
[null,"12.2.18.1","БР02.38.3.38.1","ЖР \"Березовая роща\" 2 очередь ПК-38 паркинг на 400 м/м"]
[null,"12.2.19","БР02.39.0.00.0","ЖР \"Березовая роща\" 2 очередь ПК-39"]
[null,"12.2.19.1","БР02.39.2.39.1","ЖР \"Березовая роща\" 2 очередь ПК-39 здание коммерческого назначения"]
[null,"12.3","БР03.00.0.00.0","ЖР \"Березовая роща\" 3 очередь  "]
[null,"12.3.1","БР03.43.0.00.0","ЖР \"Березовая роща\" 3 очередь ПК-43"]
[null,"12.3.2","БР03.44.0.00.0","ЖР \"Березовая роща\" 3 очередь ПК-44"]
[null,"12.3.3","БР03.46.0.00.0","ЖР \"Березовая роща\" 3 очередь ПК-46"]
[null,"12.3.4","БР03.47.0.00.0","ЖР \"Березовая роща\" 3 очередь ПК-47"]
[null,"12.3.5","БР03.49.0.00.0","ЖР \"Березовая роща\" 3 очередь ПК-49"]
[null,"12.3.6","БР03.50.0.00.0","ЖР \"Березовая роща\" 3 очередь ПК-50"]
[null,"12.3.7","БР03.51.0.00.0","ЖР \"Березовая роща\" 3 очередь ПК-51"]
[null,"12.3.8","БР03.52.0.00.0","ЖР \"Березовая роща\" 3 очередь ПК-52"]
[null,"12.3.9","БР03.42.0.00.0","ЖР \"Березовая роща\" 3 очередь ПК-42"]
[null,"12.3.9.1","БР03.42.3.42.1","ЖР \"Березовая роща\" 3 очередь ПК-42 паркинг на 500 м/м"]
["ВСЕГО АБД",null,null,"ВСЕГО АБД",{"$f":"E129+E40+E18","v":{"v":541955.551,"d":"541,956 "}}]
[261,"13","ГЖФ0.00.0.00.0","Объекты ГЖФ",{"$f":"E274","v":{"v":89979.81000000001,"d":"89,980 "}}]
[265,"13.1","СК00.00.0.00.0"," ЖК \"Салават Купере\"",{"$f":"E275","v":{"v":89979.81000000001,"d":"89,980 "}}]
[266,"13.1.1","СК00.02.0.00.0","ЖК \"Салават Купере\" ПК-02 (Квартал №2)",{"$f":"SUM(E276:E287)","v":{"v":89979.81000000001,"d":"89,980 "}}]
[267,"13.1.1.1","СК00.02.1.01.1","ЖК \"Салават Купере\" ПК-02 (Квартал №2) ж/д 1-1",{"v":5778.44,"d":"5,778 "}]
[268,"13.1.1.2","СК00.02.1.01.2","ЖК \"Салават Купере\" ПК-02 (Квартал №2) ж/д 1-2",{"v":8025.3,"d":"8,025 "}]
[269,"13.1.1.3","СК00.02.1.01.3","ЖК \"Салават Купере\" ПК-02 (Квартал №2) ж/д 1-3",{"v":8024.7,"d":"8,025 "}]
[276,"13.1.1.4","СК00.02.1.04.1","ЖК \"Салават Купере\" ПК-02 (Квартал №2) ж/д 4-1",{"v":6944.7,"d":"6,945 "}]
[277,"13.1.1.5","СК00.02.1.04.2","ЖК \"Салават Купере\" ПК-02 (Квартал №2) ж/д 4-2",{"v":7948.8,"d":"7,949 "}]
[278,"13.1.1.6","СК00.02.1.04.3","ЖК \"Салават Купере\" ПК-02 (Квартал №2) ж/д 4-3",{"v":7924.7,"d":"7,925 "}]
[279,"13.1.1.7","СК00.02.1.05.1","ЖК \"Салават Купере\" ПК-02 (Квартал №2) ж/д 5-1",{"v":6744.2,"d":"6,744 "}]
[280,"13.1.1.8","СК00.02.1.05.2","ЖК \"Салават Купере\" ПК-02 (Квартал №2) ж/д 5-2",{"v":8009.3,"d":"8,009 "}]
[281,"13.1.1.9","СК00.02.1.05.3","ЖК \"Салават Купере\" ПК-02 (Квартал №2) ж/д 5-3",{"v":8023.5,"d":"8,024 "}]
[282,"13.1.1.10","СК00.02.1.06.1","ЖК \"Салават Купере\" ПК-02 (Квартал №2) ж/д 6-1",{"v":6894.6,"d":"6,895 "}]
[283,"13.1.1.11","СК00.02.1.06.2","ЖК \"Салават Купере\" ПК-02 (Квартал №2) ж/д 6-2",{"v":7647.27,"d":"7,647 "}]
[284,"13.1.1.12","СК00.02.1.06.3","ЖК \"Салават Купере\" ПК-02 (Квартал №2) ж/д 6-3",{"v":8014.3,"d":"8,014 "}]
[266,"13.1.2","СК00.01.0.00.0","ЖК \"Салават Купере\"  Квартал №1",{"$f":"SUM(E289:E302)","v":{"v":129533.70800000001,"d":"129,534 "}}]
[279,"13.1.2.1","СК00.01.1.05.1","ЖК \"Салават Купере\" Квартал №1 ж/д 5-1"]
[279,"13.1.2.2","СК00.01.1.05.2","ЖК \"Салават Купере\" Квартал №1 ж/д 5-2"]
[267,"13.1.2.3","СК00.01.1.03.1","ЖК \"Салават Купере\" Квартал №1 ж/д 3-1"]
[268,"13.1.2.4","СК00.01.1.03.2","ЖК \"Салават Купере\" Квартал №1 ж/д 3-2",{"v":12375.36,"d":"12,375.36 "},{"$f":"E292*0.115","v":{"v":1423.1664,"d":"1,423.166 "}}]
[269,"13.1.2.5","СК00.01.1.03.3","ЖК \"Салават Купере\" Квартал №1 ж/д 3-3",null,{"$f":"E293*0.115","v":0}]
[276,"13.1.2.6","СК00.01.1.04.1","ЖК \"Салават Купере\" Квартал №1 ж/д 4-1",{"$f":"E295*1.7","v":{"v":20681.418,"d":"20,681.42 "}},{"v":2378.3630700000003,"d":"2,378.363 "}]
[277,"13.1.2.7","СК00.01.1.04.2","ЖК \"Салават Купере\" Квартал №1 ж/д 4-2",{"v":12165.54,"d":"12,165.54 "},{"v":1399.0371000000002,"d":"1,399.037 "}]
[278,"13.1.2.8","СК00.01.1.04.3","ЖК \"Салават Купере\" Квартал №1 ж/д 4-3",{"$f":"E295*1.5","v":{"v":18248.31,"d":"18,248.31 "}},{"v":2098.5556500000002,"d":"2,098.556 "}]
[267,"13.1.2.9","СК00.01.1.01.1","ЖК \"Салават Купере\" Квартал №1 ж/д 1-1",{"v":13712.9,"d":"13,712.90 "},{"v":1576.9835,"d":"1,576.984 "}]
[268,"13.1.2.10","СК00.01.1.01.2","ЖК \"Салават Купере\" Квартал №1 ж/д 1-2",{"$f":"E299","v":{"v":9659.32,"d":"9,659.32 "}},{"v":1110.8218,"d":"1,110.822 "}]
[269,"13.1.2.11","СК00.01.1.01.3","ЖК \"Салават Купере\" Квартал №1 ж/д 1-3",{"v":9659.32,"d":"9,659.32 "},{"v":1110.8218,"d":"1,110.822 "}]
[267,"13.1.2.12","СК00.01.1.02.1","ЖК \"Салават Купере\" Квартал №1 ж/д 2-1",{"v":13712.9,"d":"13,712.90 "},{"v":1576.9835,"d":"1,576.984 "}]
[268,"13.1.2.13","СК00.01.1.02.2","ЖК \"Салават Купере\" Квартал №1 ж/д 2-2",{"$f":"E298","v":{"v":9659.32,"d":"9,659.32 "}},{"v":1110.8218,"d":"1,110.822 "}]
[269,"13.1.2.14","СК00.01.1.02.3","ЖК \"Салават Купере\" Квартал №1 ж/д 2-3",{"$f":"E299","v":{"v":9659.32,"d":"9,659.32 "}},{"v":1110.8218,"d":"1,110.822 "}]
[266,"13.2","М014.00.0.00.0","ЖК Микрорайон М-14",null,null,{"$f":"G304+G305+G306+G307+G308+G309","v":0},{"$f":"H304+H305+H306+H307+H308+H309","v":0},0,0,{"$f":"K306+K307+K308+K309","v":0},0,0,{"$f":"N304+N305+N306+N307+N308+N309","v":0},{"$f":"O304+O305+O306+O307+O308+O309","v":0},{"$f":"P304+P305+P306+P307+P308+P309","v":0},{"$f":"Q304+Q305+Q306+Q307+Q308+Q309","v":0},{"$f":"R304+R305+R306+R307+R308+R309","v":0}]
[267,"13.2.1","М141.00.1.01.1","ЖК Микрорайон М- 14 1 квартал ж/д 1-1",{"$nulls":6},"▪"]
[268,"13.2.2","М141.00.1.01.2","ЖК Микрорайон М- 14 1 квартал ж/д  1-2",{"$nulls":6},"▪"]
[null,"13.2.3","М142.01.0.00.0","ЖК Микрорайон М-14 2 квартал ПК 2-1"]
[null,"13.2.4","М142.02.0.00.0","ЖК Микрорайон М-14 2 квартал ПК 2-2"]
[null,"13.2.5","М142.03.0.00.0","ЖК Микрорайон М-14 2 квартал ПК 2-3"]
[null,"13.2.6","М142.04.0.00.0","ЖК Микрорайон М-14 2 квартал ПК 2-4"]
[null,"13.2.7","М142.07.3.02.7","ЖК Микрорайон М-14 2 квартал ПК 2-7 паркинг 2-7 на 1096 м/м"]
[null,"13.2.8","М142.08.3.02.8","ЖК Микрорайон М-14 2 квартал ПК 2-8 паркинг 2-8 на 1096 м/м"]
[null,"13.2.9","М142.09.3.02.9","ЖК Микрорайон М-14 2 квартал ПК 2-9 паркинг 2-9 на 1096 м/м"]
[{"$nulls":3},"максимальная загрузка завода панелями",null,null,7217,7217,7218,7218,7218,7218,7218,7218,7218,7218,7218,7218]
[{"$nulls":3},"Разница между итогопанели м3  и макс загрузкой завода панелями",null,null,{"$f":"G313-G316","v":7217},7217,7218,7218,7218,7218,7218,7218,7218,7218,7218,7218]
["ВСЕГО ГЖФ",null,null,"ВСЕГО ГЖФ",{"$f":"E273","v":{"v":89979.81000000001,"d":"89,980 "}},null,{"$f":"G273","v":0},0,{"$f":"I273","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["ВСЕГО АБД+ГЖФ","ВСЕГО АБД+ГЖФ",{"$nulls":3},{"$f":"SUM(F18:F302)","v":{"v":42171.8904595,"d":"42171.890"}},{"$f":"SUM(G315,G272)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"* Коммерческие здания:\nАдм здание 17-3 ПК-9 СГ,\nТоргово-офисное здание ПК-5 \"Мой Ритм\",\nБизнес-центр ПК-1 \"Мой Ритм\",\nБизнес-центр М-3 \"Седьмое Небо\",\nТехнопарк М-4 \"Седьмое Небо\",\nАдминистративное здание с МУПг ул.Рахматуллина,\nЗдание по ул.Сыртлановой 2,\nАдминистративно-офисное здание по ул.Шмидта 35Б"]
[]
[null,"Ввод квартир 2020-2028"]
[null," Итого АБД"]
[null," Итого ГЖФ",{"$nulls":3},0]
[null," Всего квартир АБД+ГЖФ",{"$nulls":3},{"$f":"F320+F321","v":0}]