## График тендеров на 2023 год
Жилой комплекс на ул.Айвазовского
ТЭП: Монолитный 4 эт.+ 2 эт. подземная автостоянка, 5 блок-секция, 43 квартиры, Sобщ.=15025,97 м2 м2
№ | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Кладка стен и перегородок | 2023-10-02 | 2024-06-29 | 2023-08-18
2 | Кровля | 2024-03-01 | 2024-07-31 | 2024-01-16
3 | Фасадные работы | 2024-03-01 | 2024-07-31 | 2024-01-16
4 | Монтаж металлоконструкций | 2023-11-01 | 2024-05-31 | 2023-09-17
5 | Монтаж окон | 2024-02-01 | 2024-07-31 | 2023-12-18
6 | Монтаж витражей | 2024-02-01 | 2024-07-31 | 2023-12-18
7 | Отделочные работы | 2024-03-01 | 2024-07-31 | 2024-01-16
8 | Монтаж лифтов | 2023-11-01 | 2024-07-31 | 2023-09-02
9 | ВиК | 2023-10-02 | 2024-07-31 | 2023-08-03
10 | Вентиляция, дымоудаление | 2023-10-02 | 2024-07-31 | 2023-08-03
11 | ИТП | 2024-05-16 | 2024-07-31 | 2024-03-17
12 | Отопление | 2023-10-02 | 2024-07-31 | 2023-08-03
13 | Электротехнич. работы | 2023-10-02 | 2024-07-31 | 2023-08-03
14 | Слаботочные работы | 2023-10-02 | 2024-07-31 | 2023-08-03
15 | Внутреннее газооборудование | 2023-10-02 | 2024-07-31 | 2023-08-03
16 | Наружные сети НВК | 2024-02-15 | 2024-07-31 | 2023-12-17
17 | Теплотрасса | 2024-02-15 | 2024-07-31 | 2023-12-17
18 | Наружное элеткроснабжение | 2024-02-15 | 2024-07-31 | 2023-12-17
19 | Наружное освещение | 2024-04-01 | 31.06.2024 | 2024-02-01
Парковка ПК-5.1 Светлая долина
ТЭП: ЖБИ, 9 эт., 506 маш-мест, Sобщ.=16325,57 м2
№ | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Дорожные знаки, разметка | 2023-09-15 | 2023-10-15 | 2023-08-01
ПК-5 жилой дом №5-1, жилой дом №5-2 в кр. М-1 ж/р "Седьмое небо"
ТЭП 5-1: Монолитный, 2-11-18 эт., 4 блок-секция, 216 квартир, Sобщ.=18 337,18 м2
ТЭП 5-2: Монолитный, 1-18 эт., 2блок-секция, 256 квартир, Sобщ.= 17 502,54 м2
ТЭП подземная стоянка: Монолитный, 1 эт., 1 блок-секция, 209 маш/мест, Sобщ.=8630,85 м2
№ | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Кровля | 2023-10-02 | 2024-06-24 | 2023-08-18
2 | Фасадные работы | 2024-02-29 | 2024-06-24 | 2024-01-15
3 | Монтаж металлоконструкций | 2023-10-01 | 2024-09-10 | 2023-08-17
4 | Монтаж окон | 2023-10-01 | 2024-07-27 | 2023-08-17
5 | Монтаж витражей | 2024-02-18 | 2024-07-27 | 2024-01-04
6 | Отделочные работы | 2023-11-12 | 2024-11-15 | 2023-09-28
7 | Монтаж лифтов | 2024-03-01 | 2024-09-14 | 2024-01-16
8 | ИТП | 2023-10-01 | 2023-12-30 | 2023-08-02
9 | Электротехнич. работы | 2023-10-01 | 2024-09-14 | 2023-08-02
10 | Слаботочные работы | 2023-10-01 | 2024-09-14 | 2023-08-02
12 | Наружное освещение | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 2024-05-02
13 | Дорожные знаки, разметка | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 2024-05-02
14 | Резиновое покрытие | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 2024-05-02
ПК-10 жилой дом №10-1, жилой дом №10-2 в кр. М-1 ж/р "Седьмое небо"
ТЭП 10-1: Монолитный, 19 эт., 3 блок-секция, 330 квартир, Sобщ.=26 353,7 м2
ТЭП 10-2: Монолитный, 12 эт., 5 блок-секция, 216 квартир, Sобщ.= 18739,6 м2
ТЭП подземная стоянка: Монолитный, 1 эт., 1 блок-секция, 222 маш/мест, Sобщ.=10 571,37 м2
№ | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Кровля | 2023-10-02 | 2024-06-24 | 2023-08-18
2 | Фасадные работы | 2023-10-01 | 2024-09-30 | 2023-08-17
3 | Монтаж металлоконструкций | 2023-10-01 | 2023-09-10 | 2023-08-17
4 | Монтаж окон | 2023-10-01 | 2024-07-27 | 2023-08-17
5 | Монтаж витражей | 2024-01-18 | 2024-07-27 | 2023-12-04
6 | Отделочные работы | 2023-11-12 | 2024-09-30 | 2023-09-28
8 | Монтаж лифтов | 2023-09-21 | 2024-08-14 | 2023-08-07
9 | ВиК | 2023-10-01 | 2024-09-30 | 2023-08-02
10 | ИТП | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 2023-08-02
11 | Отопление | 2023-10-01 | 2024-09-30 | 2023-08-02
12 | Электротехнич. работы | 2023-10-01 | 2024-09-30 | 2023-08-02
13 | Слаботочные работы | 2023-10-01 | 2024-09-30 | 2023-08-02
14 | Наружное освещение | 2023-10-01 | 2024-09-30 | 2023-08-02
15 | Дорожные знаки, разметка | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 2024-05-02
16 | Резиновое покрытие | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 2024-05-02
ПК-1 жилой дом №1-1, жилой дом №1-2 в кр. М-1 ж/р "Седьмое небо"
ТЭП 1-1: Монолитный, 21-26 эт., 5 блок-секций, 330 квартир, Sобщ.=45 625,48 м2
ТЭП 1-2: Монолитный, 11-18 эт., 7 блок-секция, 216 квартир, Sобщ.= 38 537,43 м2
ТЭП подземная стоянка: Монолитный, 1 эт., 1 блок-секция, 335 маш/мест, Sобщ.=16 541,46 м2
№ | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Монолитные работы и фундаменты | 2023-09-15 | 2025-01-01 | 2023-08-01
2 | Кладка стен и перегородок | 2024-05-01 | 2025-04-21 | 2024-03-17
3 | Кровля | 2025-03-01 | 2025-07-31 | 2025-01-15
4 | Фасадные работы | 2024-10-01 | 2025-09-30 | 2024-08-17
5 | Монтаж металлоконструкций | 2025-04-21 | 2025-09-29 | 2025-03-07
6 | Монтаж окон | 2024-10-01 | 2025-07-31 | 2024-08-17
7 | Монтаж витражей | 2024-10-01 | 2025-07-31 | 2024-08-17
8 | Отделочные работы | 2024-07-01 | 2025-09-30 | 2024-05-17
10 | Монтаж лифтов | 2025-04-14 | 2025-09-30 | 2025-02-28
11 | ВиК | 2024-07-01 | 2025-09-15 | 2024-05-02
12 | Вентиляция, дымоудаление | 2024-07-01 | 2025-09-15 | 2024-05-02
13 | ИТП | 2024-05-01 | 2024-09-30 | 2024-03-02
14 | Отопление | 2024-06-01 | 2025-03-31 | 2024-04-02
15 | Электротехнич. работы | 2025-04-01 | 2025-08-09 | 2025-01-31
16 | Слаботочные работы | 2024-07-01 | 2025-09-15 | 2024-05-02
17 | Наружные сети НВК | 2025-04-01 | 2025-08-09 | 2025-01-31
18 | Наружное освещение | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 2025-05-02
19 | Дорожные знаки, разметка | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 2025-05-02
20 | Резиновое покрытие | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 2025-05-02
ПК-3, жилой дом №1-3, корпус 1, М-1 ж/к "Светлая долина"
ТЭП: Монолитный 26 эт., 2 блок-секция, 480 квартир, Sобщ.=30 509 м2
№ | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Кровля | 2023-12-23 | 2024-04-16 | 2023-11-08
2 | Фасадные работы | 2023-10-02 | 2024-09-30 | 2023-08-18
3 | Монтаж металлоконструкций | 2023-10-02 | 2024-05-18 | 2023-08-18
4 | Монтаж окон | 2023-09-15 | 2024-09-30 | 2023-08-01
5 | Монтаж витражей | 2023-11-01 | 2024-09-30 | 2023-09-17
6 | Отделочные работы | 2023-10-01 | 2024-09-30 | 2023-08-17
7 | Монтаж лифтов | 2023-12-23 | 2024-06-15 | 2023-11-08
8 | ВиК | 2023-10-01 | 2024-03-30 | 2023-08-02
9 | Вентиляция, дымоудаление | 2023-10-01 | 2024-03-30 | 2023-08-02
10 | ИТП | 2023-10-15 | 2023-11-30 | 2023-08-16
11 | Отопление | 2023-10-01 | 2024-03-30 | 2023-08-02
12 | Электротехнич. работы | 2023-10-02 | 2024-03-01 | 2023-08-03
13 | Слаботочные работы | 2023-10-01 | 2024-07-11 | 2023-08-02
14 | Наружное освещение | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 2024-05-02
ПК-3, жилой дом №1-3, корпус 2, М-1 ж/к "Светлая долина"
ТЭП: Монолитный 1 эт, КПД, 11 эт., 1 блок-секция, 99 квартир, Sобщ.=7460 м2
№ | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
3 | Монтаж металлоконструкций | 2023-09-10 | 2023-10-30 | 2023-07-27
5 | Монтаж витражей | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023-07-18
6 | Отделочные работы | 2023-09-12 | 2023-10-30 | 2023-07-29
7 | Монтаж Лифтов | 2023-09-01 | 2023-10-30 | 2023-07-18
12 | Электротехнич. Работы | 2023-09-15 | 2023-11-30 | 2023-07-17
13 | Слаботочные работы | 2023-09-15 | 2023-11-30 | 2023-07-17
ПК-3, жилой дом №1-3, корпус 3, М-1 ж/к "Светлая долина"
ТЭП: Монолитный 1 эт, КПД, 18-20 эт., 2 блок-секция, 250 квартир, Sобщ.=17139,98 м2
№ | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Кровля | 2023-11-06 | 2023-12-30 | 2023-09-22
2 | Фасадные работы | 2023-10-10 | 2024-06-20 | 2023-08-26
3 | Монтаж металлоконструкций | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 2023-07-18
4 | Монтаж окон | 2023-09-01 | 2024-04-30 | 2023-07-18
5 | Монтаж витражей | 2023-11-01 | 2024-04-30 | 2023-09-17
6 | Отделочные работы | 2023-10-01 | 2023-11-15 | 2023-08-17
7 | Монтаж Лифтов | 2023-09-01 | 2023-11-15 | 2023-07-18
8 | ВиК | 2023-10-01 | 2024-04-30 | 2023-08-02
9 | Вентиляция, дымоудаление | 2023-10-01 | 2024-04-30 | 2023-08-02
10 | ИТП | 2023-10-15 | 2023-10-15 | 2023-08-16
11 | Отопление | 2023-10-01 | 2024-04-30 | 2023-08-02
12 | Электротехнич. работы | 2023-10-01 | 2024-04-30 | 2023-08-02
13 | Слаботочные работы | 2023-10-01 | 2024-04-30 | 2023-08-02
жилой дом по ул.П.Лумумбы
ТЭП: Монолитный 3-10-8-8-11эт., 5 блок-секция, 910 квартир, подземная парковка на 148 маш/мест, Sобщ.=23825,28 м2
№ | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Кладка стен и перегородок | 2023-10-02 | 2024-06-29 | 2023-08-18
2 | Кровля | 2024-02-01 | 2024-08-31 | 2023-12-18
3 | Фасадные работы | 2024-02-05 | 2024-10-31 | 2023-12-22
4 | Монтаж металлоконструкций | 2024-01-29 | 2024-09-02 | 2023-12-15
5 | Монтаж окон | 2024-01-01 | 2024-08-05 | 2023-11-17
6 | Монтаж витражей | 2024-02-01 | 2024-08-05 | 2023-12-18
8 | Отделочные работы | 2024-04-01 | 2024-09-30 | 2024-02-16
9 | Монтаж лифтов | 2024-02-12 | 2024-09-16 | 2023-12-29
10 | ВиК | 2024-05-01 | 2024-09-30 | 2024-03-02
11 | Вентиляция, дымоудаление | 2024-05-01 | 2024-09-30 | 2024-03-02
12 | ИТП | 2024-05-01 | 2024-09-30 | 2024-03-02
13 | Отопление | 2024-05-01 | 2024-09-30 | 2024-03-02
14 | Электротехнич. работы | 2024-05-01 | 2024-09-30 | 2024-03-02
15 | Слаботочные работы | 2024-05-01 | 2024-09-30 | 2024-03-02
17 | Наружные сети НВК | 2024-04-15 | 2024-06-24 | 2024-02-15
18 | Наружное электроснабжение | 2024-04-15 | 2024-06-24 | 2024-02-15
19 | Наружное освещение | 2024-04-15 | 2024-06-24 | 2024-02-15
20 | Наружные сети связи | 2024-04-15 | 2024-06-24 | 2024-02-15
21 | Дорожные знаки, разметка | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 2024-04-02
22 | Резиновое покрытие | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 2024-04-02
Великий сад (Усады 52 Га) жд 2-2, 4-1, 4-2
ТЭП: КПД 10 эт., 2 блок-секция, 160 квартир, Sобщ.=8421,12 м2
Объект | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Кладка стен и перегородок | 2024-02-10 | 2024-05-31 | 2023-12-27
2 | Кровля | 2024-06-03 | 2024-08-17 | 2024-04-19
3 | Фасадные работы | 2024-06-01 | 2024-10-28 | 2024-04-17
4 | Монтаж металлоконструкций | 2024-06-24 | 2024-09-23 | 2024-05-10
5 | Монтаж окон | 2024-06-03 | 2024-08-31 | 2024-04-19
6 | Монтаж витражей | 2024-08-01 | 31.09.2024 | 2024-06-17
7 | Отделочные работы | 2024-06-24 | 2024-10-26 | 2024-05-10
8 | Монтаж Лифтов | 2024-07-01 | 2024-09-28 | 2024-05-17
9 | ВиК | 2024-06-01 | 2024-08-30 | 2024-04-02
10 | Вентиляция, дымоудаление | 2024-06-01 | 2024-08-30 | 2024-04-02
11 | ИТП | 2024-06-01 | 2024-07-29 | 2024-04-02
12 | Отопление | 2024-06-01 | 2024-08-30 | 2024-04-02
13 | Электротехнич. работы | 2024-06-01 | 2024-08-30 | 2024-04-02
14 | Слаботочные работы | 2024-06-01 | 2024-08-30 | 2024-04-02
15 | Наружные сети водопровода НВК | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 2024-05-02
16 | Наружное освещение | 2024-10-02 | 2024-10-30 | 2024-08-03
ЖК1-2 М-14 (Березовая Роща)
ТЭП: КПД 18 эт., 1 блок-секция, 108 квартир, Sобщ.=14395,24 м2
Объект | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
М-14 | Кладка стен и перегородок | 2023-10-21 | 2023-10-21 | 2023-09-06
М-14 | Кровля | 2023-12-21 | 2024-01-21 | 2023-11-06
М-14 | Фасадные работы | 2024-03-21 | 2023-06-15 | 2024-02-05
М-14 | Монтаж металлоконструкций | 2023-11-21 | 2024-07-30 | 2023-10-07
М-14 | Монтаж окон | 2023-11-01 | 2023-01-15 | 2023-09-17
М-14 | Монтаж витражей | 2023-12-21 | 2024-05-07 | 2023-11-06
М-14 | Отделочные работы | 2024-04-15 | 2024-09-30 | 2024-03-01
М-14 | Монтаж лифтов | 2023-12-21 | 2024-04-21 | 2023-11-06
М-14 | ВиК | 2024-01-07 | 2024-10-15 | 2023-11-08
М-14 | Вентиляция, дымоудаление | 2023-12-07 | 2024-05-07 | 2023-10-08
М-14 | ИТП | 2024-05-07 | 2024-07-07 | 2024-03-08
М-14 | Отопление | 2024-01-03 | 2024-03-07 | 2023-11-04
М-14 | Электротехнич. работы | 2023-12-21 | 2024-10-30 | 2023-10-22
М-14 | Слаботочные работы | 2023-12-21 | 2024-10-30 | 2023-10-22
М-14 | Наружные сети НВК | 2024-07-15 | 2024-07-21 | 2024-05-16
М-14 | Теплотрасса | 2024-08-07 | 2024-07-21 | 2024-06-08
М-14 | нар. Электроснабжение | 2024-07-22 | 2024-08-07 | 2024-05-23
М-14 | Наружное освещение | 2024-08-21 | 2024-08-30 | 2024-06-22
М-14 | ОДД | 2024-08-21 | 2024-10-30 | 2024-06-22
ЖК "Седьмое небо" ПК-4 М-1
ТЭП Монолитный, 7-10-17-25 эт., 9 блок-секций, 831 квартир, Sобщ.=98 601,87 м2, парковк 2 этажа, 651 маш/мест
Объект | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
ПК-4 | Забивка свай | 2023-09-25 | 2023-12-28 | 2023-08-11
ПК-4 | Монолитные работы | 2023-12-04 | 2025-06-05 | 2023-11-26
ПК-4 | Кладка стен и перегородок | 2024-07-27 | 2025-08-12 | 2024-06-12
ПК-4 | Кровля | 2024-12-20 | 2025-09-10 | 2024-11-05
ПК-4 | Фасадные работы | 2025-02-05 | 2026-01-26 | 2024-12-22
ПК-4 | Монтаж металлоконструкций | 2025-03-20 | 2025-11-20 | 2025-02-03
ПК-4 | Монтаж окон | 2024-10-05 | 2025-10-31 | 2024-08-21
ПК-4 | Монтаж витражей | 2024-10-05 | 2025-10-31 | 2024-08-21
ПК-4 | Отделочные работы | 2025-05-01 | 2026-04-25 | 2025-03-17
ПК-4 | Монтаж лифтов | 2024-12-02 | 2025-10-30 | 2024-10-18
ПК-4 | ВиК | 2024-09-10 | 2026-04-25 | 2024-07-12
ПК-4 | Вентиляция, дымоудаление | 2024-09-10 | 2026-04-25 | 2024-07-12
ПК-4 | ИТП | 2024-09-10 | 2026-04-25 | 2024-07-12
ПК-4 | Отопление | 2024-09-10 | 2026-04-25 | 2024-07-12
ПК-4 | Электротехнич. работы | 2024-09-10 | 2026-04-25 | 2024-07-12
ПК-4 | Слаботочные работы | 2024-09-10 | 2026-04-25 | 2024-07-12
ПК-4 | Наружные сети НВК | 2025-04-15 | 2025-09-15 | 2025-02-14
ПК-4 | Теплотрасса | 2024-09-10 | 2026-04-25 | 2024-07-12
ПК-4 | нар. Электроснабжение | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 2025-05-17
ПК-4 | Наружное освещение | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 2025-05-17
ПК-4 | ОДД | 2025-07-10 | 2026-07-30 | 2025-05-11
ЖК "Седьмое небо" ПК-14 М-1
ТЭП Монолитный, 7-10-17-25 эт., 9 блок-секций, 831 квартир, Sобщ.=100 891,99 м2, парковк 2 этажа, 651 маш/мест
Объект | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
ПК-14 | Забивка свай | 2023-09-25 | 2023-12-28 | 2023-08-11
ПК-14 | Монолитные работы | 2023-12-04 | 2025-06-05 | 2023-11-26
ПК-14 | Кладка стен и перегородок | 2024-07-27 | 2025-08-12 | 2024-06-12
ПК-14 | Кровля | 2024-12-20 | 2025-09-10 | 2024-11-05
ПК-14 | Фасадные работы | 2025-02-05 | 2026-01-25 | 2024-12-22
ПК-14 | Монтаж металлоконструкций | 2025-03-20 | 2025-11-20 | 2025-02-03
ПК-14 | Монтаж окон | 2024-10-05 | 2025-10-31 | 2024-08-21
ПК-14 | Монтаж витражей | 2024-10-05 | 2025-10-31 | 2024-08-21
ПК-14 | Отделочные работы | 2025-05-01 | 2026-04-25 | 2025-03-17
ПК-14 | Монтаж лифтов | 2024-12-02 | 2025-10-30 | 2024-10-18
ПК-14 | ВиК | 2024-09-10 | 2026-04-25 | 2024-07-12
ПК-14 | Вентиляция, дымоудаление | 2024-09-10 | 2026-04-25 | 2024-07-12
ПК-14 | ИТП | 2024-09-10 | 2026-04-25 | 2024-07-12
ПК-14 | Отопление | 2024-09-10 | 2026-04-25 | 2024-07-12
ПК-14 | Электротехнич. работы | 2024-09-10 | 2026-04-25 | 2024-07-12
ПК-14 | Слаботочные работы | 2024-09-10 | 2026-04-25 | 2024-07-12
ПК-14 | Наружные сети НВК | 2025-04-15 | 2025-09-30 | 2025-02-14
ПК-14 | Теплотрасса | 2024-09-10 | 2026-04-25 | 2024-07-12
ПК-14 | нар. Электроснабжение | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 2025-05-17
ПК-14 | Наружное освещение | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 2025-05-17
ПК-14 | ОДД | 2025-07-10 | 2026-07-30 | 2025-05-11
Formulas:
Начало тендера = [ГПР]-45

## кв.3 2023
Жилой комплекс на ул.Айвазовского
ТЭП: Монолитный 4 эт.+ 2 эт. подземная автостоянка, 5 блок-секция, 43 квартиры, Sобщ.=15025,97 м2 м2
№ | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Кладка стен и перегородок | 2023-10-02 | 2024-06-29 | 2023-08-18
4 | Монтаж металлоконструкций | 2023-11-01 | 2024-05-31 | 2023-09-17
8 | Монтаж лифтов | 2023-11-01 | 2024-07-31 | 2023-09-02
9 | ВиК | 2023-10-02 | 2024-07-31 | 2023-08-03
10 | Вентиляция, дымоудаление | 2023-10-02 | 2024-07-31 | 2023-08-03
12 | Отопление | 2023-10-02 | 2024-07-31 | 2023-08-03
13 | Электротехнич. работы | 2023-10-02 | 2024-07-31 | 2023-08-03
14 | Слаботочные работы | 2023-10-02 | 2024-07-31 | 2023-08-03
15 | Внутреннее газооборудование | 2023-10-02 | 2024-07-31 | 2023-08-03
Парковка ПК-5.1 Светлая долина
ТЭП: ЖБИ, 9 эт., 506 маш-мест, Sобщ.=16325,57 м2
№ | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Дорожные знаки, разметка | 2023-09-15 | 2023-10-15 | 2023-08-01
ПК-5 жилой дом №5-1, жилой дом №5-2 в кр. М-1 ж/р "Седьмое небо"
ТЭП 5-1: Монолитный, 2-11-18 эт., 4 блок-секция, 216 квартир, Sобщ.=18 337,18 м2
ТЭП 5-2: Монолитный, 1-18 эт., 2блок-секция, 256 квартир, Sобщ.= 17 502,54 м2
ТЭП подземная стоянка: Монолитный, 1 эт., 1 блок-секция, 209 маш/мест, Sобщ.=8630,85 м2
№ | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Кровля | 2023-10-02 | 2024-06-24 | 2023-08-18
3 | Монтаж металлоконструкций | 2023-10-01 | 2024-09-10 | 2023-08-17
4 | Монтаж окон | 2023-10-01 | 2024-07-27 | 2023-08-17
6 | Отделочные работы | 2023-11-12 | 2024-11-15 | 2023-09-28
8 | ИТП | 2023-10-01 | 2023-12-30 | 2023-08-02
9 | Электротехнич. работы | 2023-10-01 | 2024-09-14 | 2023-08-02
10 | Слаботочные работы | 2023-10-01 | 2024-09-14 | 2023-08-02
ПК-10 жилой дом №10-1, жилой дом №10-2 в кр. М-1 ж/р "Седьмое небо"
ТЭП 10-1: Монолитный, 19 эт., 3 блок-секция, 330 квартир, Sобщ.=26 353,7 м2
ТЭП 10-2: Монолитный, 12 эт., 5 блок-секция, 216 квартир, Sобщ.= 18739,6 м2
ТЭП подземная стоянка: Монолитный, 1 эт., 1 блок-секция, 222 маш/мест, Sобщ.=10 571,37 м2
№ | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Кровля | 2023-10-02 | 2024-06-24 | 2023-08-18
2 | Фасадные работы | 2023-10-01 | 2024-09-30 | 2023-08-17
3 | Монтаж металлоконструкций | 2023-10-01 | 2023-09-10 | 2023-08-17
4 | Монтаж окон | 2023-10-01 | 2024-07-27 | 2023-08-17
6 | Отделочные работы | 2023-11-12 | 2024-09-30 | 2023-09-28
8 | Монтаж лифтов | 2023-09-21 | 2024-08-14 | 2023-08-07
9 | ВиК | 2023-10-01 | 2024-09-30 | 2023-08-02
10 | ИТП | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 2023-08-02
11 | Отопление | 2023-10-01 | 2024-09-30 | 2023-08-02
12 | Электротехнич. работы | 2023-10-01 | 2024-09-30 | 2023-08-02
13 | Слаботочные работы | 2023-10-01 | 2024-09-30 | 2023-08-02
14 | Наружное освещение | 2023-10-01 | 2024-09-30 | 2023-08-02
ПК-1 жилой дом №1-1, жилой дом №1-2 в кр. М-1 ж/р "Седьмое небо"
ТЭП 1-1: Монолитный, 21-26 эт., 5 блок-секций, 330 квартир, Sобщ.=45 625,48 м2
ТЭП 1-2: Монолитный, 11-18 эт., 7 блок-секция, 216 квартир, Sобщ.= 38 537,43 м2
ТЭП подземная стоянка: Монолитный, 1 эт., 1 блок-секция, 335 маш/мест, Sобщ.=16 541,46 м2
№ | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Монолитные работы и фундаменты | 2023-09-15 | 2025-01-01 | 2023-08-01
ПК-3, жилой дом №1-3, корпус 1, М-1 ж/к "Светлая долина"
ТЭП: Монолитный 26 эт., 2 блок-секция, 480 квартир, Sобщ.=30 509 м2
№ | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
2 | Фасадные работы | 2023-10-02 | 2024-09-30 | 2023-08-18
3 | Монтаж металлоконструкций | 2023-10-02 | 2024-05-18 | 2023-08-18
4 | Монтаж окон | 2023-09-15 | 2024-09-30 | 2023-08-01
5 | Монтаж витражей | 2023-11-01 | 2024-09-30 | 2023-09-17
6 | Отделочные работы | 2023-10-01 | 2024-09-30 | 2023-08-17
8 | ВиК | 2023-10-01 | 2024-03-30 | 2023-08-02
9 | Вентиляция, дымоудаление | 2023-10-01 | 2024-03-30 | 2023-08-02
10 | ИТП | 2023-10-15 | 2023-11-30 | 2023-08-16
11 | Отопление | 2023-10-01 | 2024-03-30 | 2023-08-02
12 | Электротехнич. работы | 2023-10-02 | 2024-03-01 | 2023-08-03
13 | Слаботочные работы | 2023-10-01 | 2024-07-11 | 2023-08-02
ПК-3, жилой дом №1-3, корпус 2, М-1 ж/к "Светлая долина"
ТЭП: Монолитный 1 эт, КПД, 11 эт., 1 блок-секция, 99 квартир, Sобщ.=7460 м2
№ | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
3 | Монтаж металлоконструкций | 2023-09-10 | 2023-10-30 | 2023-07-27
5 | Монтаж витражей | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023-07-18
6 | Отделочные работы | 2023-09-12 | 2023-10-30 | 2023-07-29
7 | Монтаж Лифтов | 2023-09-01 | 2023-10-30 | 2023-07-18
12 | Электротехнич. Работы | 2023-09-15 | 2023-11-30 | 2023-07-17
13 | Слаботочные работы | 2023-09-15 | 2023-11-30 | 2023-07-17
ПК-3, жилой дом №1-3, корпус 3, М-1 ж/к "Светлая долина"
ТЭП: Монолитный 1 эт, КПД, 18-20 эт., 2 блок-секция, 250 квартир, Sобщ.=17139,98 м2
№ | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Кровля | 2023-11-06 | 2023-12-30 | 2023-09-22
2 | Фасадные работы | 2023-10-10 | 2024-06-20 | 2023-08-26
3 | Монтаж металлоконструкций | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 2023-07-18
4 | Монтаж окон | 2023-09-01 | 2024-04-30 | 2023-07-18
5 | Монтаж витражей | 2023-11-01 | 2024-04-30 | 2023-09-17
6 | Отделочные работы | 2023-10-01 | 2023-11-15 | 2023-08-17
7 | Монтаж Лифтов | 2023-09-01 | 2023-11-15 | 2023-07-18
8 | ВиК | 2023-10-01 | 2024-04-30 | 2023-08-02
9 | Вентиляция, дымоудаление | 2023-10-01 | 2024-04-30 | 2023-08-02
10 | ИТП | 2023-10-15 | 2023-10-15 | 2023-08-16
11 | Отопление | 2023-10-01 | 2024-04-30 | 2023-08-02
12 | Электротехнич. работы | 2023-10-01 | 2024-04-30 | 2023-08-02
13 | Слаботочные работы | 2023-10-01 | 2024-04-30 | 2023-08-02
жилой дом по ул.П.Лумумбы
ТЭП: Монолитный 3-10-8-8-11эт., 5 блок-секция, 910 квартир, подземная парковка на 148 маш/мест, Sобщ.=23825,28 м2
№ | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Кладка стен и перегородок | 2023-10-02 | 2024-06-29 | 2023-08-18
ЖК1-2 М-14 (Березовая Роща)
ТЭП: КПД 18 эт., 1 блок-секция, 108 квартир, Sобщ.=14395,24 м2
Объект | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
М-14 | Кладка стен и перегородок | 2023-10-21 | 2023-10-21 | 2023-09-06
М-14 | Монтаж окон | 2023-11-01 | 2023-01-15 | 2023-09-17
ЖК "Седьмое небо" ПК-4 М-1
ТЭП Монолитный, 7-10-17-25 эт., 9 блок-секций, 831 квартир, Sобщ.=98 601,87 м2, парковк 2 этажа, 651 маш/мест
Объект | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
ПК-4 | Забивка свай | 2023-09-25 | 2023-12-28 | 2023-08-11
ЖК "Седьмое небо" ПК-14 М-1
ТЭП Монолитный, 7-10-17-25 эт., 9 блок-секций, 831 квартир, Sобщ.=100 891,99 м2, парковк 2 этажа, 651 маш/мест
Объект | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
ПК-14 | Забивка свай | 2023-09-25 | 2023-12-28 | 2023-08-11
Formulas:
Начало тендера = [ГПР]-45