## График тендеров на 2024-25 год
Жилой комплекс на ул.Айвазовского
ТЭП: Монолитный 4 эт.+ 2 эт. подземная автостоянка, 5 блок-секция, 43 квартиры, Sобщ.=15025,97 м2 м2
№ | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Монтаж металлоконструкций | 2024-11-15 | 2024-12-30 | 2024-10-25
ПК-1 жилой дом №1-1, жилой дом №1-2 в кр. М-1 ж/р "Седьмое небо"
ТЭП 1-1: Монолитный, 21-26 эт., 5 блок-секций, 330 квартир, Sобщ.=45 625,48 м2
ТЭП 1-2: Монолитный, 11-18 эт., 7 блок-секция, 216 квартир, Sобщ.= 38 537,43 м2
ТЭП подземная стоянка: Монолитный, 1 эт., 1 блок-секция, 335 маш/мест, Sобщ.=16 541,46 м2
№ | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Монтаж металлоконструкций | 2025-04-21 | 2025-09-29 | 2025-03-27
2 | Монтаж витражей | 2024-12-02 | 2025-10-31 | 2024-11-07
3 | Отделочные работы | 2025-02-02 | 2025-10-30 | 2025-01-08
4 | ВиК, отопление | 2024-11-25 | 2025-10-15 | 2024-10-31
5 | Электротехнич. работы | 2024-11-25 | 2025-10-15 | 2024-10-31
6 | Слаботочные работы | 2024-11-25 | 2025-10-15 | 2024-10-31
7 | Наружное освещение | 2025-04-01 | 2025-08-09 | 2025-02-20
8 | Дорожные знаки, разметка | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 2025-05-22
9 | Резиновое покрытие | 2025-04-01 | 2025-09-30 | 2025-02-20
ТЭП Надземная парковка ПК-5.2 ж/к "Светлая долина".
Сборно-монолитный каркас, 9 эт., 506 маш/мест, Sобщ.=16 560,11 м2
№ | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Кладка стен и перегородок | 2025-01-15 | 2025-05-28 | 2024-12-21
2 | Кровля | 2025-04-09 | 2025-08-25 | 2025-03-15
3 | Монтаж металлоконструкций | 2025-04-21 | 2025-09-29 | 2025-03-27
4 | Монтаж окон и витражей | 2025-05-10 | 2025-09-30 | 2025-04-15
5 | Установка дверей | 2025-03-22 | 2025-07-03 | 2025-02-25
6 | Отделочные работы | 2025-04-01 | 2025-09-30 | 2025-03-07
7 | Монтаж лифтов | 2025-04-28 | 2025-09-30 | 2025-03-19
8 | ВиК, отопление | 2025-02-25 | 2025-09-30 | 2025-01-16
9 | Вентиляция, дымоудаление | 2025-02-25 | 2025-09-30 | 2025-01-16
10 | ИТП | 2025-03-15 | 2025-07-05 | 2025-02-03
11 | Электротехнич. работы | 2025-02-25 | 2025-09-30 | 2025-01-16
12 | Слаботочные работы | 2025-02-25 | 2025-09-30 | 2025-01-16
13 | Наружное освещение | 2025-04-01 | 2025-08-09 | 2025-02-20
ЖК "Седьмое небо" ПК-4 М-1
ТЭП Монолитный, 7-10-17-25 эт., 9 блок-секций, 831 квартир, Sобщ.=98 601,87 м2, парковк 2 этажа, 651 маш/мест
Объект | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Кровля | 2025-03-01 | 2025-06-30 | 2025-02-04
2 | Монтаж металлоконструкций | 2025-02-01 | 2025-09-10 | 2025-01-07
3 | Монтаж окон | 2025-02-02 | 2025-07-15 | 2025-01-08
4 | Монтаж витражей | 2025-03-02 | 2025-07-15 | 2025-02-05
5 | Отделочные работы | 2025-03-01 | 2025-10-30 | 2025-02-04
6 | Монтаж лифтов | 2025-03-01 | 2025-08-14 | 2025-02-04
7 | ВиК, отопление | 2025-02-10 | 2025-10-13 | 2025-01-16
8 | Вентиляция, дымоудаление | 2025-02-10 | 2025-10-30 | 2025-01-16
9 | ИТП | 2025-04-01 | 2025-05-30 | 2025-03-07
10 | Электротехнич. работы | 2025-02-10 | 2025-11-30 | 2025-01-16
11 | Слаботочные работы | 2025-02-10 | 2025-11-30 | 2025-01-16
12 | Наружное освещение | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 2025-06-06
13 | ОДД | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 2025-06-06
14 | Резиновое покрытие | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 2025-06-06
ЖК "Седьмое небо" ПК-9 М-1
ТЭП Монолитный, 7-10 эт., 5 блок-секций, 137 квартир, Sобщ.=19 449 м2, парковка 1 этажа, 145 маш/мест
Объект | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Кровля | 2025-03-17 | 2025-07-15 | 2025-02-20
2 | Монтаж металлоконструкций | 2025-03-01 | 2025-08-30 | 2025-02-04
3 | Монтаж окон | 2025-03-01 | 2025-08-30 | 2025-02-04
4 | Монтаж витражей | 2025-03-01 | 2025-08-30 | 2025-02-04
5 | Отделочные работы | 2025-03-01 | 2025-08-30 | 2025-02-04
6 | Монтаж лифтов | 2025-02-25 | 2025-09-30 | 2025-01-31
7 | ВиК, отопление | 2025-02-15 | 2025-09-30 | 2025-01-21
8 | Вентиляция, дымоудаление | 2025-02-15 | 2025-09-30 | 2025-01-21
9 | ИТП | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 2025-03-07
10 | Электротехнич. работы | 2025-03-06 | 2025-09-30 | 2025-02-09
11 | Слаботочные работы | 2025-03-06 | 2025-09-30 | 2025-02-09
12 | Наружное освещение | 2025-07-18 | 2025-11-16 | 2025-06-08
13 | ОДД | 2025-07-18 | 2025-11-16 | 2025-06-08
14 | Резиновое покрытие | 2025-07-18 | 2025-11-16 | 2025-06-08
ЖК "Седьмое небо" ПК-14 М-1
ТЭП Монолитный, 7-10-17-25 эт., 9 блок-секций, 831 квартир, Sобщ.=100 891,99 м2, парковк 2 этажа, 651 маш/мест
Объект | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Кровля | 2025-03-01 | 2025-06-30 | 2025-02-04
2 | Монтаж металлоконструкций | 2025-02-15 | 2025-09-10 | 2025-01-21
3 | Монтаж окон | 2025-03-01 | 2025-07-16 | 2025-02-04
4 | Монтаж витражей | 2025-04-01 | 2025-07-16 | 2025-03-07
5 | Отделочные работы | 2025-05-01 | 2025-10-30 | 2025-04-06
6 | Монтаж лифтов | 2025-04-01 | 2025-08-14 | 2025-03-07
7 | ВиК, отопление | 2025-03-10 | 2025-10-13 | 2025-02-13
8 | Вентиляция, дымоудаление | 2025-03-10 | 2025-10-30 | 2025-02-13
9 | ИТП | 2025-04-01 | 2025-05-30 | 2025-03-07
10 | Электротехнич. работы | 2025-03-01 | 2025-10-30 | 2025-02-04
11 | Слаботочные работы | 2025-03-01 | 2025-10-30 | 2025-02-04
12 | Наружное освещение | 2025-09-20 | 2026-11-30 | 2025-08-26
13 | ОДД | 2025-09-20 | 2026-11-30 | 2025-08-26
14 | Резиновое покрытие | 2025-09-20 | 2026-11-30 | 2025-08-26
ж/д по ул.Г.Исхаки
ТЭП Монолитный, 5 эт., 2 БС, 56 квартир, Sобщ.=6927,37 м2, парковк 1 этажа, 48 маш/мест
Объект | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Монтаж металлоконструкций | 2025-02-12 | 2025-06-30 | 2025-01-18
2 | Монтаж витражей | 2025-02-12 | 2025-06-30 | 2025-01-18
3 | Отделочные работы | 2025-02-12 | 2025-06-30 | 2025-01-18
4 | Монтаж лифтов | 2024-02-05 | 2025-06-30 | 2024-01-11
5 | ВиК, отопление | 2024-11-25 | 2025-06-30 | 2024-10-31
6 | Слаботочные работы | 2024-11-20 | 2025-06-30 | 2024-10-26
7 | Наружное освещение | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 2025-03-07
8 | ОДД | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 2025-03-07
9 | Резиновое покрытие | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 2025-03-07
168 КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ №1 ПО УЛ. САЙДАШЕВА МИКРОРАЙОН МИРНЫЙ В Г. ЗЕЛЕНОДОЛЬСК
ТЭП КПД, 9-17 эт., 168 квартир, Sобщ.=14 374,63м2
Объект | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Кровля | 2024-12-11 | 2025-01-11 | 2024-11-10
2 | Фасадные работы | 2024-12-27 | 2025-05-30 | 2024-12-02
3 | Монтаж металлоконструкций | 2024-12-01 | 2024-04-30 | 2024-11-06
4 | Отделочные работы | 2025-01-27 | 2025-05-30 | 2025-01-02
5 | Монтаж лифтов | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 2024-12-07
6 | ВиК, отопление | 2025-01-01 | 2025-05-30 | 2024-12-07
7 | Вентиляция, дымоудаление | 2025-01-10 | 2025-04-03 | 2024-12-16
8 | ИТП | 2024-12-02 | 2025-02-02 | 2024-11-07
9 | Электротехнич. работы | 2025-01-01 | 2025-05-30 | 2024-12-07
10 | Слаботочные работы | 2025-01-01 | 2025-05-30 | 2024-12-07
11 | Наружное освещение | 2025-03-15 | 2025-05-30 | 2025-02-18
12 | ОДД | 2025-03-15 | 2025-05-30 | 2025-02-18
13 | Резиновое покрытие | 2025-03-15 | 2025-05-30 | 2025-02-18
168 КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ №2 ПО УЛ. САЙДАШЕВА МИКРОРАЙОН МИРНЫЙ В Г. ЗЕЛЕНОДОЛЬСК
ТЭП КПД, 9-17 эт., 168 квартир, Sобщ.=14 374,63м2
Объект | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Кровля | 2024-12-11 | 2025-01-11 | 2024-11-10
2 | Фасадные работы | 2024-12-27 | 2025-05-30 | 2024-12-02
3 | Монтаж металлоконструкций | 2024-12-01 | 2024-04-30 | 2024-11-06
4 | Отделочные работы | 2025-01-27 | 2025-05-30 | 2025-01-02
5 | Монтаж лифтов | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 2024-12-07
6 | ВиК, отопление | 2025-01-01 | 2025-05-30 | 2024-12-07
7 | Вентиляция, дымоудаление | 2024-01-10 | 2025-04-03 | 2023-12-16
8 | ИТП | 2024-12-02 | 2025-02-02 | 2024-11-07
9 | Электротехнич. работы | 2025-01-01 | 2025-05-30 | 2024-12-07
10 | Слаботочные работы | 2025-01-01 | 2025-05-30 | 2024-12-07
11 | Наружное освещение | 2025-03-15 | 2025-05-30 | 2025-02-18
12 | ОДД | 2025-03-15 | 2025-05-30 | 2025-02-18
13 | Резиновое покрытие | 2025-03-15 | 2025-05-30 | 2025-02-18
128 квартирный жилой дом №2-2-1 ЖК2-2 ж/р М-14
ТЭП КПД, 10 эт., 168 квартир, Sобщ.=11408,96 м2
Объект | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Кладка стен и перегородок | 2025-01-13 | 2025-01-31 | 2024-11-29
2 | Кровля | 2025-02-11 | 2025-03-11 | 2025-01-17
3 | Фасадные работы | 2025-01-15 | 2025-05-17 | 2024-12-21
4 | Монтаж металлоконструкций | 2025-01-15 | 2025-04-11 | 2024-12-21
5 | Монтаж окон | 2024-12-23 | 2025-08-10 | 2024-11-28
6 | Монтаж витражей | 2025-01-25 | 2025-05-05 | 2024-12-31
7 | Отделочные работы | 2025-04-10 | 2025-08-10 | 2025-03-16
8 | Монтаж лифтов | 2025-01-13 | 2025-04-03 | 2024-12-19
9 | ВиК, отопление | 2025-01-25 | 2025-06-30 | 2024-12-31
10 | Вентиляция, дымоудаление | 2025-01-11 | 2025-08-15 | 2024-12-17
11 | ИТП | 2025-04-20 | 2025-06-20 | 2025-03-26
12 | Электротехнич. работы | 2025-04-01 | 2025-08-15 | 2025-03-07
13 | Слаботочные работы | 2025-04-01 | 2025-08-15 | 2025-03-07
14 | Наружное освещение | 2025-05-25 | 2025-10-01 | 2025-04-30
15 | ОДД | 2025-09-15 | 2025-09-25 | 2025-08-21
16 | Резиновое покрытие | 2025-09-15 | 2025-09-25 | 2025-08-21
128 квартирный жилой дом №2-2-2 ЖК2-2 ж/р М-14
ТЭП КПД, 16-17-18 эт., 509 квартир, Sобщ.квратир =25 157,60 м2
Объект | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
3 | Кладка стен и перегородок | 2025-04-01 | 2025-04-25 | 2025-02-15
4 | Кровля | 2025-03-21 | 2025-05-21 | 2025-02-04
5 | Фасадные работы | 2025-02-25 | 2025-09-15 | 2025-01-11
6 | Монтаж металлоконструкций | 2025-02-15 | 2025-05-25 | 2025-01-01
7 | Монтаж окон | 2025-03-10 | 2025-09-15 | 2025-01-24
8 | Монтаж витражей | 2025-04-20 | 2025-08-20 | 2025-03-06
9 | Установка дверей | 2024-12-25 | 2025-07-25 | 2024-11-10
10 | Отделочные работы | 2025-04-10 | 2025-09-15 | 2025-02-24
11 | Монтаж лифтов | 2025-03-21 | 2025-05-10 | 2025-02-04
12 | ВиК, отопление | 2025-01-25 | 2025-06-30 | 2024-11-26
13 | Вентиляция, дымоудаление | 2025-02-10 | 2025-09-25 | 2024-12-12
14 | ИТП | 2025-04-20 | 2025-06-20 | 2025-02-19
15 | Электротехнич. работы | 2025-04-01 | 2025-09-25 | 2025-01-31
16 | Слаботочные работы | 2025-04-01 | 2025-09-25 | 2025-01-31
17 | Наружное освещение | 2025-07-05 | 2025-10-15 | 2025-05-21
18 | ОДД | 2025-09-15 | 2025-09-25 | 2025-07-17
19 | Резиновое покрытие | 2025-09-15 | 2025-09-25 | 2025-07-17
Formulas:
Начало тендера = [ГПР]-21

## 4 кв. 2025 г
Жилой комплекс на ул.Айвазовского
ТЭП: Монолитный 4 эт.+ 2 эт. подземная автостоянка, 5 блок-секция, 43 квартиры, Sобщ.=15025,97 м2 м2
№ | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Монтаж металлоконструкций | 2024-11-15 | 2024-12-30 | 2024-10-25
ПК-1 жилой дом №1-1, жилой дом №1-2 в кр. М-1 ж/р "Седьмое небо"
ТЭП 1-1: Монолитный, 21-26 эт., 5 блок-секций, 330 квартир, Sобщ.=45 625,48 м2
ТЭП 1-2: Монолитный, 11-18 эт., 7 блок-секция, 216 квартир, Sобщ.= 38 537,43 м2
ТЭП подземная стоянка: Монолитный, 1 эт., 1 блок-секция, 335 маш/мест, Sобщ.=16 541,46 м2
№ | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Монтаж витражей | 2024-12-02 | 2025-10-31 | 2024-11-07
2 | ВиК, отопление | 2024-11-25 | 2025-10-15 | 2024-10-31
3 | Электротехнич. работы | 2024-11-25 | 2025-10-15 | 2024-10-31
4 | Слаботочные работы | 2024-11-25 | 2025-10-15 | 2024-10-31
ТЭП Надземная парковка ПК-5.2 ж/к "Светлая долина".
Сборно-монолитный каркас, 9 эт., 506 маш/мест, Sобщ.=16 560,11 м2
№ | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Кладка стен и перегородок | 2025-01-15 | 2025-05-28 | 2024-12-21
ж/д по ул.Г.Исхаки
ТЭП Монолитный, 5 эт., 2 БС, 56 квартир, Sобщ.=6927,37 м2, парковк 1 этажа, 48 маш/мест
Объект | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | ВиК, отопление | 2024-11-25 | 2025-06-30 | 2024-10-31
2 | Слаботочные работы | 2024-11-20 | 2025-06-30 | 2024-10-26
168 КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ №1 ПО УЛ. САЙДАШЕВА МИКРОРАЙОН МИРНЫЙ В Г. ЗЕЛЕНОДОЛЬСК
ТЭП КПД, 9-17 эт., 168 квартир, Sобщ.=14 374,63м2
Объект | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Кровля | 2024-12-11 | 2025-01-11 | 2024-11-10
2 | Фасадные работы | 2024-12-27 | 2025-05-30 | 2024-12-02
3 | Монтаж металлоконструкций | 2024-12-01 | 2024-04-30 | 2024-11-06
5 | Монтаж лифтов | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 2024-12-07
6 | ВиК, отопление | 2025-01-01 | 2025-05-30 | 2024-12-07
7 | Вентиляция, дымоудаление | 2025-01-10 | 2025-04-03 | 2024-12-16
8 | ИТП | 2024-12-02 | 2025-02-02 | 2024-11-07
9 | Электротехнич. работы | 2025-01-01 | 2025-05-30 | 2024-12-07
10 | Слаботочные работы | 2025-01-01 | 2025-05-30 | 2024-12-07
168 КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ №2 ПО УЛ. САЙДАШЕВА МИКРОРАЙОН МИРНЫЙ В Г. ЗЕЛЕНОДОЛЬСК
ТЭП КПД, 9-17 эт., 168 квартир, Sобщ.=14 374,63м2
Объект | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Кровля | 2024-12-11 | 2025-01-11 | 2024-11-10
2 | Фасадные работы | 2024-12-27 | 2025-05-30 | 2024-12-02
3 | Монтаж металлоконструкций | 2024-12-01 | 2024-04-30 | 2024-11-06
5 | Монтаж лифтов | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 2024-12-07
6 | ВиК, отопление | 2025-01-01 | 2025-05-30 | 2024-12-07
7 | Вентиляция, дымоудаление | 2025-01-10 | 2025-04-03 | 2024-12-16
8 | ИТП | 2024-12-02 | 2025-02-02 | 2024-11-07
9 | Электротехнич. работы | 2025-01-01 | 2025-05-30 | 2024-12-07
10 | Слаботочные работы | 2025-01-01 | 2025-05-30 | 2024-12-07
128 квартирный жилой дом №2-2-1 ЖК2-2 ж/р М-14
ТЭП КПД, 10 эт., 168 квартир, Sобщ.=11408,96 м2
Объект | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Кладка стен и перегородок | 2025-01-13 | 2025-01-31 | 2024-11-29
2 | Фасадные работы | 2025-01-15 | 2025-05-17 | 2024-12-21
3 | Монтаж металлоконструкций | 2025-01-15 | 2025-04-11 | 2024-12-21
4 | Монтаж окон | 2024-12-23 | 2025-08-10 | 2024-11-28
5 | Монтаж витражей | 2025-01-25 | 2025-05-05 | 2024-12-31
6 | Монтаж лифтов | 2025-01-13 | 2025-04-03 | 2024-12-19
7 | ВиК, отопление | 2025-01-25 | 2025-06-30 | 2024-12-31
8 | Вентиляция, дымоудаление | 2025-01-11 | 2025-08-15 | 2024-12-17
128 квартирный жилой дом №2-2-2 ЖК2-2 ж/р М-14
ТЭП КПД, 16-17-18 эт., 509 квартир, Sобщ.квратир =25 157,60 м2
Объект | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Установка дверей | 2024-12-25 | 2025-07-25 | 2024-11-10
2 | ВиК, отопление | 2025-01-25 | 2025-06-30 | 2024-11-26
3 | Вентиляция, дымоудаление | 2025-02-10 | 2025-09-25 | 2024-12-12
Formulas:
Начало тендера = [ГПР]-21