## Производственная программа
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 2022-2028
- Начало СМР
[11 empty] | ● | - Внутреннее согласование архитектурно-градостроительной концепции застройки в АБД проведено; | [10 empty] | ▪ | - разрешения на строительство получено; | [13 empty] | - СМР
[11 empty] | ● | -В УАиГ получено согласование архитектурной концепции с эскизом застройки ; | [10 empty] | ▪ | - старт продаж | [13 empty] | - Производство панелей
[11 empty] | ● | - Эскизный проект (1 этап) согласован; | [10 empty] | ▪ | - получен ЗОС; | [13 empty] | - Ввод объекта в эксплуатацию
[11 empty] | ● | - Утверждение отклонений от предельных параметров разрешенного строительства; | [10 empty] | ▪ | - зарегистрирована превая квартира на покупателя/раскрыты эскроу счета; | [12 empty] | ДДУ | - Передача ключей по ДДУ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 2023 Слаботочные системы
№ п/п | № п/п | Код по 1C | Наименование объектов | Общая площадь здания, м2 | Срок СМР (мес.) | Проектировщик |  | Ген. Подрядчик | Срок РНС до | Передача ключей по ДДУ (обяз-ва) | 2021 | [11 empty] | КПД 2021 | ВВОД 2021 | ЗАДЕЛ 2021 | Проектирование 2021 | Наличие проекта | Общий объем по проекту | Ед.изм. | 2023 | [11 empty] | 2024
[5 empty] | РНС - Ввод | АГК-ЭП | ЭП-Эксперт |  |  |  | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | м3 | м2 | м2 | м2 |  |  |  | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
1 | 1 | 2 | 2 |  | 112 |  |  | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |  |  |  | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79
10 | 1.3 | СГ00.09.0.00.0 | Жилой комплекс "Солнечный город" ПК-9 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1.3.1 | СГ00.09.2.00.0 | Жилой комплекс "Солнечный город" ПК-9 Адм здание 17-3 |  | #REF! | [17 empty] | 0
12 |  | СД00.00.0.00.0 | ЖК "Светлая долина" | #REF!
30 |  | СД00.03.0.00.0 | ЖК "Светлая Долина" ПК-3 | 65471.66 | [5 empty] | 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | СД00.03.1.03.1 | ЖК "Светлая Долина" ПК-3 ж/д 3-1 | 30508.82 | #REF! | АБ-1 | АБ-1 | Не определен |  | 2025-06-30 |  |  |  | ● |  |  | ● |  |  |  | ● |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | нет проекта, вообще | bar: 2023 дек 79 to 2024 июл 74
|  |  | Кабельная продукция | [24 empty] | 112 | км
|  |  | Кабеленесущие системы (лотки, трубы) | [24 empty] | 15600 | м
|  |  | Оборудование (шкафы, щиты) | [24 empty] | 792 | компл
|  |  | Установочные изделия (светильники, выключатели, розетки) | [24 empty] | 12000 | шт
32 |  | СД00.03.1.03.2 | ЖК "Светлая Долина" ПК-3 ж/д 3-2 | 7459.91 | #REF! | АБ-1 | АБ-1 | АБСт |  | 2025-06-30 |  |  |  | ● |  |  | ● |  |  |  | ● |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | Есть без спец. 10эт | Приблизительный объем | bar: 2023 июн 73 to 2023 окт 77
|  |  | Кабельная продукция | [24 empty] | 22 | км
|  |  | Кабеленесущие системы (лотки, трубы) | [24 empty] | 15000 | м
|  |  | Оборудование (шкафы, щиты) | [24 empty] | 133 | компл
|  |  | Установочные изделия (светильники, выключатели, розетки) | [24 empty] | 2980 | шт
34 |  | СД00.03.1.03.3 | ЖК "Светлая Долина" ПК-3 ж/д 3-3 | 17139.98 | #REF! | АБ-1 | АБ-1 | АБСт |  | 2025-06-30 |  |  |  | ● |  |  | ● |  |  |  | ● |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | Есть без спец. 19эт | Приблизительный объем | bar: 2023 июл 74 to 2023 дек 79
|  |  | Кабельная продукция | [24 empty] | 64 | км
|  |  | Кабеленесущие системы (лотки, трубы) | [24 empty] | 39000 | м
|  |  | Оборудование (шкафы, щиты) | [24 empty] | 367 | компл
|  |  | Установочные изделия (светильники, выключатели, розетки) | [24 empty] | 7274 | шт
36 |  | СД00.03.1.03.4 | ЖК "Светлая Долина" ПК-3 ж/д 3-4 | 10362.95 | #REF! | АБ-1 | АБ-1 | АБСт |  | 2025-06-30 |  |  |  | ● |  |  | ● |  |  |  | ● |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | Есть без спец. 17эт | Приблизительный объем | bar: 2023 июн 73 to 2023 окт 77
|  |  | Кабельная продукция | [24 empty] | 39 | км
|  |  | Кабеленесущие системы (лотки, трубы) | [24 empty] | 23000 | м
|  |  | Оборудование (шкафы, щиты) | [24 empty] | 268 | компл
|  |  | Установочные изделия (светильники, выключатели, розетки) | [24 empty] | 5500 | шт
40 |  | СД00.03.0.00.0 | ЖК "Светлая Долина" ПК-5 | 16356.92
41 |  | СД00.05.3.05.1 | ЖК "Светлая долина" ПК-5 паркинг 5-1 на 506 м/м | 16356.92 | #REF! | АБ-1 | ООО "СтандартПроект" | АБСт |  | 2023-09-30 | [11 empty] | ▪ | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | Есть | bar: 2023 мар 70 to 2023 июн 73
|  |  | Кабельная продукция | [24 empty] | 17.133 | км
|  |  | Кабеленесущие системы (лотки, трубы) | [24 empty] | 5092 | м
|  |  | Оборудование (шкафы, щиты) | [24 empty] | 19 | компл
|  |  | Установочные изделия (светильники, выключатели, розетки) | [24 empty] | 930 | шт
12 |  | СД00.00.0.00.0 | ЖК "Седьмое небо" Мой ритм М1 | #REF!
30 |  | СД00.03.0.00.0 | "Седьмое небо" ПК-5 | 60560.76 | [5 empty] | 2025-06-30 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
31 |  | СД00.03.1.03.1 | жилой дом №5-1, жилой дом №5-2 | 30508.82 | #REF! | АБ-1 | АБ-1 | Не определен |  | 2025-06-30 |  |  |  | ● |  |  | ● |  |  |  | ● |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | Есть | bar: 2024 мар 70 to 2024 окт 77
|  |  | Кабельная продукция | [24 empty] | 359.45 | км
|  |  | Кабеленесущие системы (лотки, трубы) | [24 empty] | 28055 | м
|  |  | Оборудование (шкафы, щиты) | [24 empty] | 1068 | компл
|  |  | Установочные изделия (светильники, выключатели, розетки) | [24 empty] | 13783 | шт
149 |  | АВ00.00.0.00.0 | ЖК на Айвазовского | 15025.97 | [5 empty] | 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
150 |  | АВ00.01.0.00.0 | ЖК на Айвазовского 1 очередь | 15025.97 | #REF! | Архитектурный дом Тухватуллиной | Архитектурный дом Тухватуллиной | АБСт | 01.03.2024 31.12.2025 | 2025-06-30 | [6 empty] | ▪ |  | ▪ |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | Есть | bar: 2023 окт 77 to 2024 авг 75
|  |  | Кабельная продукция | [24 empty] | 58.15 | км
|  |  | Кабеленесущие системы (лотки, трубы) | [24 empty] | 6030 | м
|  |  | Оборудование (шкафы, щиты) | [24 empty] | 86 | компл
|  |  | Установочные изделия (светильники, выключатели, розетки) | [24 empty] | 1399 | шт
261 |  | ГЖФ0.00.0.00.0 | Объекты ГЖФ | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
266 |  | СК00.01.0.00.0 | ЖК "Салават Купере" Квартал №1 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0
279 |  | СК00.01.1.05.1 | ЖК "Салават Купере" Квартал №1 ж/д 5-1 |  | #REF! | АБ-1 | АБ-1 | АБСт |  | - | [12 empty] | 0 | #REF! | #REF! |  | Есть | bar: 2023 мар 70 to 2023 авг 75
|  |  | Кабельная продукция | [24 empty] | 38.5 | км
|  |  | Кабеленесущие системы (лотки, трубы) | [24 empty] | 18948 | м
|  |  | Оборудование (шкафы, щиты) | [24 empty] | 112 | компл
|  |  | Установочные изделия (светильники, выключатели, розетки) | [24 empty] | 6125 | шт
279 |  | СК00.01.1.05.2 | ЖК "Салават Купере" Квартал №1 ж/д 5-2 |  | #REF! | АБ-1 | АБ-1 | АБСт |  | - | [12 empty] | 0 | #REF! | #REF! |  | Есть | bar: 2023 мар 70 to 2023 авг 75
|  |  | Кабельная продукция | [24 empty] | 38.5 | км
|  |  | Кабеленесущие системы (лотки, трубы) | [24 empty] | 18948 | м
|  |  | Оборудование (шкафы, щиты) | [24 empty] | 112 | компл
|  |  | Установочные изделия (светильники, выключатели, розетки) | [24 empty] | 6125 | шт
267 |  | СК00.01.1.03.1 | ЖК "Салават Купере" Квартал №1 ж/д 3-1 |  | #REF! | АБ-1 | АБ-1 | АБСт |  | - | [12 empty] | 0 | #REF! | #REF! |  | Нет | bar: 2023 апр 71 to 2023 ноя 78
|  |  | Кабельная продукция | [25 empty] | км
|  |  | Кабеленесущие системы (лотки, трубы) | [25 empty] | м
|  |  | Оборудование (шкафы, щиты) | [25 empty] | компл
|  |  | Установочные изделия (светильники, выключатели, розетки) | [25 empty] | шт
268 |  | СК00.01.1.03.2 | ЖК "Салават Купере" Квартал №1 ж/д 3-2 |  | #REF! | АБ-1 | АБ-1 | АБСт |  | - | [12 empty] | 0 | #REF! | #REF! |  | Нет | bar: 2023 май 72 to 2023 ноя 78
|  |  | Кабельная продукция | [25 empty] | км
|  |  | Кабеленесущие системы (лотки, трубы) | [25 empty] | м
|  |  | Оборудование (шкафы, щиты) | [25 empty] | компл
|  |  | Установочные изделия (светильники, выключатели, розетки) | [25 empty] | шт
269 |  | СК00.01.1.03.3 | ЖК "Салават Купере" Квартал №1 ж/д 3-3 |  | #REF! | АБ-1 | АБ-1 | АБСт |  | - | [12 empty] | 0 | #REF! | #REF! |  | Нет | bar: 2023 мар 70 to 2023 авг 75
|  |  | Кабельная продукция | [25 empty] | км
|  |  | Кабеленесущие системы (лотки, трубы) | [25 empty] | м
|  |  | Оборудование (шкафы, щиты) | [25 empty] | компл
|  |  | Установочные изделия (светильники, выключатели, розетки) | [25 empty] | шт
|  |  | максимальная загрузка завода панелями | [7 empty] | 7310.0929 | 7310.0929 | 7310.0929 | 7310.0929 | 7310.0929 | 7310.0929 | 7310.0929 | 7310.0929 | 7310.0929 | 7310.0929 | 7310.0929 | 7310.0929 | [7 empty] | 2023 янв 68: 7217; 2023 фев 69: 7217; 2023 мар 70: 7218; 2023 апр 71: 7218; 2023 май 72: 7218; 2023 июн 73: 7218; 2023 июл 74: 7218; 2023 авг 75: 7218; 2023 сен 76: 7218; 2023 окт 77: 7218; 2023 ноя 78: 7218; 2023 дек 79: 7218
|  |  | Разница между итогопанели м3 и макс загрузкой завода панелями | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 2023 янв 68: #REF!; 2023 фев 69: #REF!; 2023 мар 70: #REF!; 2023 апр 71: #REF!; 2023 май 72: #REF!; 2023 июн 73: #REF!; 2023 июл 74: #REF!; 2023 авг 75: #REF!; 2023 сен 76: #REF!; 2023 окт 77: #REF!; 2023 ноя 78: #REF!; 2023 дек 79: #REF!
* Коммерческие здания: Адм здание 17-3 ПК-9 СГ, Торгово-офисное здание ПК-5 "Мой Ритм", Бизнес-центр ПК-1 "Мой Ритм", Бизнес-центр М-3 "Седьмое Небо", Технопарк М-4 "Седьмое Небо", Административное здание с МУПг ул.Рахматуллина, Здание по ул.Сыртлановой 2, Административно-офисное здание по ул.Шмидта 35Б
Ввод квартир 2020-2028
Итого АБД
Итого ГЖФ
| Всего квартир АБД+ГЖФ |  |  |  | 0
Formulas:
Передача ключей по ДДУ (обяз-ва) = MAX([Передача ключей по ДДУ (обяз-ва), row below]:K30)
Передача ключей по ДДУ (обяз-ва) = MAX([Передача ключей по ДДУ (обяз-ва), row below])