## График тендеров на 22-23 год
Жилой комплекс на ул.Айвазовского
ТЭП: Монолитный 4 эт.+ 2 эт. подземная автостоянка, 5 блок-секция, 43 квартиры, Sобщ.=15025,97 м2 м2
№ | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Кладка стен и перегородок | 2023-04-15 | 2024-06-29 | 2023-03-21
2 | Кровля | 2023-07-01 | 2024-08-10 | 2023-06-06
3 | Фасадные работы | 1899-12-31 | 2024-08-31 | 2023-08-24
4 | Монтаж металлоконструкций | 2023-08-01 | 2024-08-03 | 2023-06-22
5 | Монтаж окон, отделка откосов | 2023-07-01 | 2024-08-10 | 2023-05-22
6 | Монтаж витражей | 2023-07-01 | 2024-08-10 | 2023-05-22
7 | Установка дверей | 2023-10-02 | 2024-06-03 | 2023-08-23
8 | Отделочные работы | 2023-06-01 | 2024-08-31 | 2023-05-07
9 | Монтаж лифтов | 2023-10-02 | 2024-07-08 | 2023-08-23
10 | ВиК | 2023-09-01 | 2024-07-31 | 2023-07-23
11 | Вентиляция, дымоудаление | 2023-09-01 | 2024-07-31 | 2023-07-23
12 | ИТП | 2023-09-01 | 2024-07-31 | 2023-07-23
13 | Отопление | 2023-09-01 | 2024-07-31 | 2023-07-23
14 | Электротехнич. работы | 2023-09-01 | 2024-07-31 | 2023-07-23
15 | Слаботочные работы | 2023-09-01 | 2024-07-31 | 2023-07-23
16 | Внутреннее газооборудование | 2023-09-01 | 2024-07-31 | 2023-07-23
17 | Наружные сети водопровода В1 | 2024-04-01 | 2024-08-31 | 2024-02-21
18 | Наружные сети канализации К1, К2 | 2024-04-01 | 2024-08-31 | 2024-02-21
19 | Теплотрасса | 2024-04-01 | 2024-08-31 | 2024-02-21
20 | Кабельные линии 0,4 кВ | 2024-04-01 | 2024-08-31 | 2024-02-21
21 | Наружное освещение | 2024-04-01 | 2024-08-31 | 2024-02-21
корпус 4 ж/д №1 Усады 3ГА
ТЭП: КПД, 17 эт., 3 блок-секция, 320 квартир, Sобщ.=25 270 м2
№ | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Фасадные работы жестянка | 2023-04-15 | 2023-05-15 | 2023-03-06
2 | Монтаж витражей | 2023-01-24 | 2023-04-28 | 2022-12-10
3 | Отделочные работы | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 2023-03-07
Парковка ПК-5.1 Светлая долина
ТЭП: ЖБИ, 9 эт., 506 маш-мест, Sобщ.=16325,57 м2
№ | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Кладка стен и перегородок | 2023-01-10 | 2023-04-30 | 2022-12-16
2 | Кровля | 2023-04-01 | 2023-05-21 | 2023-03-07
3 | Фасадные работы | 2023-02-10 | 2023-07-30 | 2023-01-16
4 | Монтаж металлоконструкций | 2023-04-01 | 2023-06-14 | 2023-02-20
5 | Монтаж окон | 2023-02-10 | 2023-03-30 | 2023-01-01
6 | Монтаж витражей | 2023-03-10 | 2023-03-30 | 2023-01-29
7 | Установка дверей | 2023-02-10 | 2023-05-29 | 2023-01-01
8 | Отделочные работы | 2023-02-20 | 2023-06-15 | 2023-01-26
9 | Монтаж лифтов | 2023-04-15 | 2023-05-30 | 2023-03-06
10 | ВиК | 2023-02-02 | 2023-05-31 | 2022-12-24
11 | Вентиляция, дымоудаление | 2023-02-02 | 2023-05-31 | 2022-12-24
12 | ИТП | 2023-02-02 | 2023-05-31 | 2022-12-24
13 | Отопление | 2023-02-02 | 2023-05-31 | 2022-12-24
14 | Электротехнич. работы | 2023-02-02 | 2023-05-31 | 2022-12-24
15 | Слаботочные работы | 2023-02-02 | 2023-05-31 | 2022-12-24
16 | Наружное электроснабжение | 2023-04-15 | 2023-07-30 | 2023-03-06
17 | Наружные сети связи | 2023-04-15 | 2023-07-30 | 2023-03-06
18 | Наружное освещение | 2023-04-15 | 2023-07-30 | 2023-03-06
19 | Дорожные знаки, разметка | 2023-06-01 | 2023-07-30 | 2023-04-22
ПК-5 жилой дом №5-1, жилой дом №5-2 в кр. М-1 ж/р "Седьмое небо"
ТЭП 5-1: Монолитный, 2-11-18 эт., 4 блок-секция, 216 квартир, Sобщ.=18 337,18 м2
ТЭП 5-2: Монолитный, 1-18 эт., 2блок-секция, 256 квартир, Sобщ.= 17 502,54 м2
ТЭП подземная стоянка: Монолитный, 1 эт., 1 блок-секция, 209 маш/мест, Sобщ.=8630,85 м2
№ | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Кладка стен и перегородок | 2023-05-03 | 2024-03-30 | 2023-04-08
2 | Кровля | 2024-04-01 | 2024-06-24 | 2024-03-07
3 | Фасадные работы | 2024-02-29 | 2024-11-15 | 2024-02-04
4 | Монтаж металлоконструкций | 2024-01-01 | 2024-09-10 | 2023-11-22
5 | Монтаж окон | 2024-01-18 | 2024-07-27 | 2023-12-09
6 | Монтаж витражей | 2024-02-18 | 2024-07-27 | 2024-01-09
7 | Установка дверей | 2024-03-28 | 2024-07-18 | 2024-02-17
8 | Отделочные работы | 2024-03-29 | 2024-11-15 | 2024-03-04
9 | Стены лоджий | 2024-02-29 | 2024-11-15 | 2024-02-04
10 | Монтаж лифтов | 2024-03-01 | 2024-08-14 | 2024-01-21
11 | ВиК | 2024-03-01 | 2024-10-31 | 2024-01-21
12 | Вентиляция, дымоудаление | 2024-03-01 | 2024-10-31 | 2024-01-21
13 | ИТП | 2024-03-01 | 2024-08-26 | 2024-01-21
14 | Отопление | 2024-03-01 | 2024-10-31 | 2024-01-21
15 | Электротехнич. работы | 2024-03-01 | 2024-10-31 | 2024-01-21
16 | Слаботочные работы | 2024-03-01 | 2024-10-31 | 2024-01-21
17 | Наружные сети НВК | 2024-06-01 | 2024-09-10 | 2024-04-22
18 | Наружное освещение | 2024-06-01 | 2024-09-10 | 2024-04-22
19 | Дорожные знаки, разметка | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 2024-05-22
20 | Резиновое покрытие | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 2024-05-22
ПК-10 жилой дом №10-1, жилой дом №10-2 в кр. М-1 ж/р "Седьмое небо"
ТЭП 10-1: Монолитный, 19 эт., 3 блок-секция, 330 квартир, Sобщ.=26 353,7 м2
ТЭП 10-2: Монолитный, 12 эт., 5 блок-секция, 216 квартир, Sобщ.= 18739,6 м2
ТЭП подземная стоянка: Монолитный, 1 эт., 1 блок-секция, 222 маш/мест, Sобщ.=10 571,37 м2
№ | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Кладка стен и перегородок | 2023-05-03 | 2024-03-30 | 2023-04-08
2 | Кровля | 2024-04-01 | 2024-06-24 | 2024-03-07
3 | Фасадные работы | 2024-02-29 | 2024-11-15 | 2024-02-04
4 | Монтаж металлоконструкций | 2024-01-01 | 2024-09-10 | 2023-11-22
5 | Монтаж окон | 2024-01-18 | 2024-07-27 | 2023-12-09
6 | Монтаж витражей | 2024-02-18 | 2024-07-27 | 2024-01-09
7 | Установка дверей | 2024-03-28 | 2024-07-18 | 2024-02-17
8 | Отделочные работы | 2024-03-29 | 2024-11-15 | 2024-03-04
9 | Стены лоджий | 2024-02-29 | 2024-11-15 | 2024-02-04
10 | Монтаж лифтов | 2024-03-01 | 2024-08-14 | 2024-01-21
11 | ВиК | 2024-03-01 | 2024-10-31 | 2024-01-21
12 | Вентиляция, дымоудаление | 2024-03-01 | 2024-10-31 | 2024-01-21
13 | ИТП | 2024-03-01 | 2024-08-26 | 2024-01-21
14 | Отопление | 2024-03-01 | 2024-10-31 | 2024-01-21
15 | Электротехнич. работы | 2024-03-01 | 2024-10-31 | 2024-01-21
16 | Слаботочные работы | 2024-03-01 | 2024-10-31 | 2024-01-21
17 | Наружные сети НВК | 2024-06-01 | 2024-09-10 | 2024-04-22
18 | Наружное освещение | 2024-06-01 | 2024-09-10 | 2024-04-22
19 | Дорожные знаки, разметка | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 2024-05-22
20 | Резиновое покрытие | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 2024-05-22
ПК-3, жилой дом №1-3, корпус 1, М-1 ж/к "Светлая долина"
ТЭП: Монолитный 26 эт., 2 блок-секция, 480 квартир, Sобщ.=30 509 м2
№ | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Монолитные работы | 2023-01-09 | 2023-11-05 | 2022-12-15
2 | Кладка стен и перегородок | 2023-02-15 | 2023-12-01 | 2022-12-17
3 | Кровля | 2023-11-04 | 2024-02-28 | 2023-10-10
4 | Фасадные работы | 2023-10-02 | 2024-10-31 | 2023-09-07
5 | Монтаж металлоконструкций | 2023-10-16 | 2024-03-18 | 2023-09-06
6 | Монтаж окон | 2023-07-01 | 2024-09-30 | 2023-05-22
7 | Монтаж витражей | 2023-08-01 | 2024-09-30 | 2023-06-22
8 | Установка дверей | 2024-04-01 | 2024-07-30 | 2024-02-21
9 | Отделочные работы | 2024-03-01 | 2024-10-31 | 2024-02-05
10 | Монтаж лифтов | 2024-01-01 | 2024-06-29 | 2023-11-22
11 | ВиК | 2023-09-01 | 2024-06-20 | 2023-07-23
12 | Вентиляция, дымоудаление | 2023-09-01 | 2024-07-11 | 2023-07-23
13 | ИТП | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 2023-07-23
14 | Отопление | 2023-09-01 | 2023-12-30 | 2023-07-23
15 | Электротехнич. работы | 2023-12-18 | 2024-07-11 | 2023-11-08
16 | Слаботочные работы | 2023-10-02 | 2024-07-11 | 2023-08-23
17 | Наружное освещение | 2024-04-08 | 2024-06-29 | 2024-02-28
ПК-3, жилой дом №1-3, корпус 2, М-1 ж/к "Светлая долина"
ТЭП: Монолитный 1 эт, КПД, 11 эт., 1 блок-секция, 99 квартир, Sобщ.=7460 м2
№ | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Кровля | 2023-05-15 | 2023-06-16 | 2023-04-20
2 | Фасадные работы | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 2023-04-06
3 | Монтаж металлоконструкций | 2023-04-13 | 2023-08-30 | 2023-03-04
4 | Монтаж окон | 2023-05-15 | 2023-11-06 | 2023-04-05
5 | Монтаж витражей | 2023-06-15 | 2023-11-06 | 2023-05-06
6 | Установка дверей | 2023-05-15 | 2023-10-01 | 2023-04-05
7 | Отделочные работы | 2023-04-15 | 2023-11-30 | 2023-03-21
8 | Монтаж Лифтов | 2023-05-13 | 2023-09-01 | 2023-04-03
9 | ВиК | 2023-03-15 | 2023-08-30 | 2023-02-03
10 | Вентиляция, дымоудаление | 2023-03-15 | 2023-08-30 | 2023-02-03
11 | ИТП | 2023-05-01 | 2023-07-15 | 2023-03-22
12 | Отопление | 2023-03-15 | 2023-08-30 | 2023-02-03
13 | Электротехнич. работы | 2023-04-15 | 2023-09-30 | 2023-03-06
14 | Слаботочные работы | 2023-04-15 | 2023-09-30 | 2023-03-06
ПК-3, жилой дом №1-3, корпус 3, М-1 ж/к "Светлая долина"
ТЭП: Монолитный 1 эт, КПД, 18-20 эт., 2 блок-секция, 250 квартир, Sобщ.=17139,98 м2
№ | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Кровля | 2023-06-15 | 2023-08-15 | 2023-05-21
2 | Фасадные работы | 2023-06-01 | 2023-11-30 | 2023-05-07
3 | Монтаж металлоконструкций | 2023-05-01 | 2023-11-13 | 2023-03-22
4 | Монтаж окон | 2023-06-15 | 2023-11-06 | 2023-05-06
5 | Монтаж витражей | 2023-07-15 | 2023-11-06 | 2023-06-05
6 | Установка дверей | 2023-06-15 | 2023-11-13 | 2023-05-06
7 | Отделочные работы | 2023-06-01 | 2023-11-30 | 2023-05-07
8 | Монтаж Лифтов | 2023-07-15 | 2023-08-30 | 2023-06-05
9 | ВиК | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 2023-03-22
10 | Вентиляция, дымоудаление | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 2023-03-22
11 | ИТП | 2023-05-01 | 2023-09-30 | 2023-03-22
12 | Отопление | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 2023-03-22
13 | Электротехнич. работы | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 2023-03-22
14 | Слаботочные работы | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 2023-03-22
ПК-3, жилой дом №1-3, корпус 4, М-1 ж/к "Светлая долина"
ТЭП: Монолитный 1 эт, КПД, 18 эт., 1 блок-секция, 160 квартир, Sобщ.=10362,95 м2
№ | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Кровля | 2023-06-23 | 2023-08-23 | 2023-05-29
2 | Фасадные работы | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 2023-04-06
3 | Монтаж металлоконструкций | 2023-04-15 | 2023-11-13 | 2023-03-06
4 | Монтаж окон | 2023-06-19 | 2023-11-06 | 2023-05-10
5 | Монтаж витражей | 2023-07-19 | 2023-11-06 | 2023-06-09
6 | Установка дверей | 2023-06-19 | 2023-11-13 | 2023-05-10
7 | Отделочные работы | 2023-04-15 | 2023-11-30 | 2023-03-21
8 | Монтаж Лифтов | 2023-06-23 | 2023-11-13 | 2023-05-14
9 | ВиК | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 2023-03-22
10 | Вентиляция, дымоудаление | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 2023-03-22
11 | ИТП | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 2023-05-22
12 | Отопление | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 2023-03-22
13 | Электротехнич. работы | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 2023-03-22
14 | Слаботочные работы | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 2023-03-22
жилой дом по ул.П.Лумумбы
ТЭП: Монолитный 3-10-8-8-11эт., 5 блок-секция, 910 квартир, подземная парковка на 148 маш/мест, Sобщ.=23825,28 м2
№ | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Кладка стен и перегородок | 2023-05-01 | 2024-01-29 | 2023-04-06
2 | Кровля | 2024-01-29 | 2024-04-29 | 2024-01-04
3 | Фасадные работы | 2024-02-05 | 2024-10-31 | 2024-01-11
4 | Монтаж металлоконструкций | 2024-01-29 | 2024-09-02 | 2023-12-20
5 | Монтаж окон | 2024-01-01 | 2024-08-05 | 2023-11-22
6 | Монтаж витражей | 2024-02-01 | 2024-08-05 | 2023-12-23
7 | Установка дверей | 2024-01-29 | 2024-09-23 | 2023-12-20
8 | Отделочные работы | 2024-04-01 | 2024-10-31 | 2024-03-07
9 | Монтаж лифтов | 2024-02-12 | 2024-09-16 | 2024-01-03
10 | ВиК | 2024-05-01 | 2024-09-30 | 2024-03-22
11 | Вентиляция, дымоудаление | 2024-05-01 | 2024-09-30 | 2024-03-22
12 | ИТП | 2024-05-01 | 2024-09-30 | 2024-03-22
13 | Отопление | 2024-05-01 | 2024-09-30 | 2024-03-22
14 | Электротехнич. работы | 2024-05-01 | 2024-09-30 | 2024-03-22
15 | Слаботочные работы | 2024-05-01 | 2024-09-30 | 2024-03-22
16 | Теплотрасса | 2024-04-15 | 2024-06-24 | 2024-03-06
17 | Наружные сети НВК | 2024-04-15 | 2024-06-24 | 2024-03-06
18 | Наружное электроснабжение | 2024-04-15 | 2024-06-24 | 2024-03-06
19 | Наружное освещение | 2024-04-15 | 2024-06-24 | 2024-03-06
20 | Наружные сети связи | 2024-04-15 | 2024-06-24 | 2024-03-06
21 | Дорожные знаки, разметка | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 2024-04-22
22 | Резиновое покрытие | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 2024-04-22
жилой дом №1-3-1 ПК-3 квартала 1 ж/р "Салават Купере"
ТЭП: Каркасный 1 эт, КПД, 14-18 эт., 2 блок-секция, 140 квартир, Sобщ.=12 165,54 м2
№ | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Кровля | 2023-04-22 | 2023-05-21 | 2023-03-28
2 | Фасадные работы | 2023-04-22 | 2023-10-22 | 2023-03-28
3 | Утепление лоджий | 2023-04-22 | 2023-10-22 | 2023-03-28
4 | Монтаж металлоконструкций | 2023-03-22 | 2023-06-22 | 2023-02-10
5 | Монтаж окон | 2023-04-07 | 2023-10-08 | 2023-05-22
6 | Монтаж витражей | 2023-07-05 | 2023-10-08 | 2023-05-06
7 | Установка дверей | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 2023-07-23
8 | Отделочные работы | 2023-04-22 | 2023-10-31 | 2023-03-28
9 | Монтаж лифтов | 2023-04-22 | 2023-08-08 | 2023-03-13
10 | ВиК | 2023-06-01 | 2023-11-30 | 2023-04-22
11 | Вентиляция, дымоудаление | 2023-04-22 | 2023-07-08 | 2023-03-13
12 | ИТП | 2023-03-15 | 2023-05-15 | 2023-02-03
13 | Отопление | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 2023-01-20
14 | Электротехнич. работы | 2023-06-01 | 2023-11-30 | 2023-04-22
15 | Слаботочные работы | 2023-06-01 | 2023-11-30 | 2023-04-22
16 | Сети НВК | 2023-03-01 | 2023-07-01 | 2023-01-20
17 | Теплотрасса | 2023-03-01 | 2023-07-01 | 2023-01-20
18 | нар. Электроснабжение | 2023-03-01 | 2023-07-01 | 2023-01-20
19 | Наружное освещение | 2023-03-01 | 2023-07-01 | 2023-01-20
20 | ОДД | 2023-07-01 | 2023-09-15 | 2023-05-22
жилой дом №1-3-2 ПК-3 квартала 1 ж/р "Салават Купере"
ТЭП: Каркасный 1 эт, КПД, 18 эт., 2 блок-секция, 168 квартир
№ | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Кровля | 2023-05-15 | 2023-06-15 | 2023-04-20
2 | Фасадные работы | 2023-05-15 | 2023-09-15 | 2023-04-20
3 | Утепление лоджий | 2023-05-15 | 2023-09-15 | 2023-04-20
4 | Монтаж металлоконструкций | 2023-04-15 | 2023-07-15 | 2023-03-06
5 | Монтаж окон | 2023-04-01 | 2023-10-31 | 2023-02-20
6 | Детские замки, вент.клапана, откосы ПВХ, подоконники | 2023-04-01 | 2023-10-31 | 2023-02-20
7 | Монтаж витражей | 2023-05-01 | 2023-10-31 | 2023-03-22
8 | Установка дверей | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 2023-07-23
9 | Отделочные работы | 2023-05-15 | 2023-10-31 | 2023-04-20
10 | Монтаж лифтов | 2023-05-15 | 2023-08-31 | 2023-04-05
11 | ВиК | 2023-06-01 | 2023-11-30 | 2023-04-22
12 | Вентиляция, дымоудаление | 2023-05-15 | 2023-08-01 | 2023-04-05
13 | ИТП | 2023-06-01 | 2023-08-01 | 2023-04-22
14 | Отопление | 2023-05-01 | 2023-08-01 | 2023-03-22
15 | Электротехнич. работы | 2023-06-01 | 2023-11-30 | 2023-04-22
16 | Слаботочные работы | 2023-06-01 | 2023-11-30 | 2023-04-22
жилой дом №1-3-3 ПК-3 квартала 1 ж/р "Салават Купере"
ТЭП: Каркасный 1 эт, КПД, 9 эт., 2 блок-секция, 112 квартир, Sобщ.=9659,32 м2
№ | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Кровля | 2023-02-14 | 2023-03-15 | 2023-01-20
2 | Фасадные работы | 2023-03-01 | 2023-05-22 | 2023-02-04
3 | Утепление лоджий | 2023-03-01 | 2023-05-22 | 2023-02-04
4 | Монтаж металлоконструкций | 2023-02-14 | 2023-04-15 | 2022-12-16
5 | Монтаж окон | 2022-03-01 | 2023-07-31 | 2021-12-31
7 | Монтаж витражей | 2023-02-25 | 2023-07-31 | 2022-12-27
8 | Установка дверей | 2023-05-15 | 2023-08-15 | 2023-04-05
9 | Отделочные работы | 2023-04-01 | 2023-08-15 | 2023-03-07
10 | Монтаж лифтов | 2023-02-14 | 2023-05-31 | 2023-01-05
11 | ВиК | 2023-03-01 | 2023-08-31 | 2023-01-20
12 | Вентиляция, дымоудаление | 2023-02-14 | 2023-04-30 | 2023-01-05
13 | ИТП | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 2023-01-20
14 | Отопление | 2023-02-01 | 2023-04-15 | 2022-12-23
15 | Электротехнич. работы | 2023-03-01 | 2023-08-31 | 2023-01-20
16 | Слаботочные работы | 2023-03-01 | 2023-08-31 | 2023-01-20
жилой дом №1-5-1 ПК-3 квартала 1 ж/р "Салават Купере"
ТЭП: Каркасный 1 эт, КПД, 17-19 эт., 2 блок-секция, 250 квартир, Sобщ.=17 140 м2
№ | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Кровля | 2023-02-14 | 2023-03-15 | 2023-01-20
2 | Фасадные работы | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 2023-02-04
3 | Утепление лоджий | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 2023-02-04
4 | Монтаж металлоконструкций | 2023-02-15 | 2023-04-15 | 2022-12-17
5 | Монтаж окон | 2022-03-01 | 2023-07-31 | 2021-12-31
6 | Монтаж витражей | 2023-02-25 | 2023-07-31 | 2022-12-27
7 | Установка дверей | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 2023-04-22
8 | Отделочные работы | 2023-04-01 | 2023-08-31 | 2023-03-07
9 | Монтаж лифтов | 2023-02-14 | 2023-05-31 | 2023-01-05
10 | ВиК | 2023-03-01 | 2023-08-31 | 2023-01-20
11 | Вентиляция, дымоудаление | 2023-02-14 | 2023-04-30 | 2023-01-05
12 | ИТП | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 2023-01-20
13 | Отопление | 2023-02-01 | 2023-04-15 | 2022-12-23
14 | Электротехнич. работы | 2023-03-01 | 2023-08-31 | 2023-01-20
15 | Слаботочные работы | 2023-03-01 | 2023-08-31 | 2023-01-20
16 | Сети НВК | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 2023-01-20
17 | Теплотрасса | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 2023-01-20
18 | нар. Электроснабжение | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 2023-01-20
19 | Наружное освещение | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 2023-01-20
20 | ОДД | 2023-06-01 | 2023-08-15 | 2023-04-22
жилой дом №1-5-2 ПК-3 квартала 1 ж/р "Салават Купере"
ТЭП: Каркасный 1 эт, КПД, 17-19 эт., 2 блок-секция, 250 квартир, Sобщ.=17 140 м2
№ | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Кровля | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 2023-02-04
2 | Фасадные работы | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 2023-02-04
3 | Утепление лоджий | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 2023-02-04
4 | Монтаж металлоконструкций | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 2022-12-23
5 | Монтаж окон | 2022-03-01 | 2023-07-31 | 2021-12-31
6 | Монтаж витражей | 2023-02-25 | 2023-07-31 | 2022-12-27
7 | Установка дверей | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 2023-04-22
8 | Отделочные работы | 2023-04-01 | 2023-08-31 | 2023-03-07
9 | Монтаж лифтов | 2023-03-01 | 2023-06-15 | 2023-01-20
10 | ВиК | 2023-03-01 | 2023-08-31 | 2023-01-20
11 | Вентиляция, дымоудаление | 2023-03-01 | 2023-05-15 | 2023-01-20
12 | ИТП | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 2023-01-20
13 | Отопление | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 2022-12-23
14 | Электротехнич. работы | 2023-03-01 | 2023-08-31 | 2023-01-20
15 | Слаботочные работы | 2023-03-01 | 2023-08-31 | 2023-01-20

## на 4 кв. 22 г.
корпус 4 ж/д №1 Усады 3ГА
ТЭП: КПД, 17 эт., 3 блок-секция, 320 квартир, Sобщ.=25 270 м2
№ | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
2 | Монтаж витражей | 2023-01-24 | 2023-04-28 | 2022-12-10
Парковка ПК-5.1 Светлая долина
ТЭП: ЖБИ, 9 эт., 506 маш-мест, Sобщ.=16325,57 м2
№ | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Кладка стен и перегородок | 2023-01-10 | 2023-04-30 | 2022-12-16
10 | ВиК | 2023-02-02 | 2023-05-31 | 2022-12-24
11 | Вентиляция, дымоудаление | 2023-02-02 | 2023-05-31 | 2022-12-24
12 | ИТП | 2023-02-02 | 2023-05-31 | 2022-12-24
13 | Отопление | 2023-02-02 | 2023-05-31 | 2022-12-24
14 | Электротехнич. работы | 2023-02-02 | 2023-05-31 | 2022-12-24
15 | Слаботочные работы | 2023-02-02 | 2023-05-31 | 2022-12-24
ПК-3, жилой дом №1-3, корпус 1, М-1 ж/к "Светлая долина"
ТЭП: Монолитный 26 эт., 2 блок-секция, 480 квартир, Sобщ.=30 509 м2
№ | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Монолитные работы | 2023-01-09 | 2023-11-05 | 2022-12-15
2 | Кладка стен и перегородок | 2023-02-15 | 2023-12-01 | 2022-12-17
жилой дом №1-3-3 ПК-3 квартала 1 ж/р "Салават Купере"
ТЭП: Каркасный 1 эт, КПД, 9 эт., 2 блок-секция, 112 квартир, Sобщ.=9659,32 м2
№ | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
4 | Монтаж металлоконструкций | 2023-02-14 | 2023-04-15 | 2022-12-16
7 | Монтаж витражей | 2023-02-25 | 2023-07-31 | 2022-12-27
14 | Отопление | 2023-02-01 | 2023-04-15 | 2022-12-23
жилой дом №1-5-1 ПК-3 квартала 1 ж/р "Салават Купере"
ТЭП: Каркасный 1 эт, КПД, 17-19 эт., 2 блок-секция, 250 квартир, Sобщ.=17 140 м2
№ | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
4 | Монтаж металлоконструкций | 2023-02-15 | 2023-04-15 | 2022-12-17
6 | Монтаж витражей | 2023-02-25 | 2023-07-31 | 2022-12-27
13 | Отопление | 2023-02-01 | 2023-04-15 | 2022-12-23
жилой дом №1-5-2 ПК-3 квартала 1 ж/р "Салават Купере"
ТЭП: Каркасный 1 эт, КПД, 17-19 эт., 2 блок-секция, 250 квартир, Sобщ.=17 140 м2
№ | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
4 | Монтаж металлоконструкций | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 2022-12-23
6 | Монтаж витражей | 2023-02-25 | 2023-07-31 | 2022-12-27
13 | Отопление | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 2022-12-23