## Монолит
Монолитные работы на 2023 год
2023 год
Объект | Примечание | Площадь покрытий из а/бетона (проезды), м2 | Площадь покрытий из а/бетона (тротуары, отмостка), м2 | Площадь покрытий из плитки, м2 | Площадь оснований под синтетическим резиновым покрытием, м2 | Конструктив | Кол-во секций | Кол-во этажей | Длит-ть | Начало | Окончание | Подрядчик | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
Айвазовского | Дом |  |  |  |  | Монолит | 5 | 6/5/5/5/5 | 332 | 2023-02-01 | 2023-12-30 | МонолитГрупп
Патриса Лумумбы | Дом |  |  |  |  | Монолит | 5 | 9/6/6/9/2 | 299 | 2023-03-06 | 2023-12-30
Светлая Долина | ПК-5.1 |  |  |  |  | КПД | 1 | 9 | 159 | 2022-11-23 | 2023-05-01 | Возрождение | bar: 2023 год Февраль to 2023 год Апрель

## Кровля
Кровля на 2023 год
2023 год
Объект | Примечание | Площадь покрытий из а/бетона (проезды), м2 | Площадь покрытий из а/бетона (тротуары, отмостка), м2 | Площадь покрытий из плитки, м2 | Площадь оснований под синтетическим резиновым покрытием, м2 | Конструктив | Кол-во секций | Кол-во этажей | Длит-ть | Начало | Окончание | Подрядчик | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь
Светлая Долина | 3-2 |  |  |  |  | КПД | 1 | 10 | 31 | 2023-07-21 | 2023-08-21 | bar: 2023 год Июль to 2023 год Август
| 3-3 |  |  |  |  | КПД | 2 | 18/20 | 59 | 2023-09-01 | 2023-10-30 | bar: 2023 год Сентябрь to 2023 год Октябрь
| 3-4 |  |  |  |  | КПД | 1 | 17 | 31 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | bar: 2023 год Август
| 5.1 |  |  |  |  | КПД | 1 | 9 | 75 | 2023-04-01 | 2023-06-15 | bar: 2023 год Апрель to 2023 год Июнь
Салават Купере | 3-1 |  |  |  |  | КПД | 2 | 18/14 | 29 | 2023-04-01 | 2023-04-30 | bar: 2023 год Апрель
| 3-2 |  |  |  |  | КПД | 2 | 18/10 | 30 | 2023-05-22 | 2023-06-21 | bar: 2023 год Май to 2023 год Июнь
| 3-3 |  |  |  |  | КПД | 2 | 10/10 | 29 | 2023-03-01 | 2023-03-30 | bar: 2023 год Март
| 5-1 |  |  |  |  | КПД | 2 | 11/11 | 29 | 2023-03-01 | 2023-03-30 | bar: 2023 год Март
| 5-2 |  |  |  |  | КПД | 2 | 11/11 | 29 | 2023-04-01 | 2023-04-30 | bar: 2023 год Апрель
Дома у Сада | 4 корпус |  |  |  |  | КПД | 3 | 17/17/17 | 165 | 2022-12-01 | 2023-05-15 | Сфера | bar: 2023 год Январь to 2023 год Май

## Окна
Окна на 2023 год
2023 год
Объект | Примечание | Площадь покрытий из а/бетона (проезды), м2 | Площадь покрытий из а/бетона (тротуары, отмостка), м2 | Площадь покрытий из плитки, м2 | Площадь оснований под синтетическим резиновым покрытием, м2 | Конструктив | Кол-во секций | Кол-во этажей | Длит-ть | Начало | Окончание | Подрядчик | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
Светлая Долина | 3-2 |  |  |  |  | КПД | 1 | 10 | 109 | 2023-05-15 | 2023-09-01 | bar: 2023 год Май to 2023 год Август
| 3-3 |  |  |  |  | КПД | 2 | 18/20 | 167 | 2023-07-01 | 2023-12-15 | bar: 2023 год Июль to 2023 год Декабрь
| 3-4 |  |  |  |  | КПД | 1 | 17 | 105 | 2023-06-01 | 2023-09-14 | bar: 2023 год Июнь to 2023 год Сентябрь
| 5.1 |  |  |  |  | КПД | 1 | 9 | 66 | 2023-03-10 | 2023-05-15 | bar: 2023 год Март to 2023 год Май
Салават Купере | 3-1 |  |  |  |  | КПД | 2 | 18/14 | 312 | 2023-01-22 | 2023-11-30
| 3-2 |  |  |  |  | КПД | 2 | 18/10 | 243 | 2023-04-01 | 2023-11-30 | bar: 2023 год Апрель to 2023 год Ноябрь
| 3-3 |  |  |  |  | КПД | 2 | 10/10 | 194 | 2023-02-01 | 2023-08-14 | bar: 2023 год Февраль to 2023 год Август
| 5-1 |  |  |  |  | КПД | 2 | 11/11 | 227 | 2023-01-15 | 2023-08-30 | bar: 2023 год Январь to 2023 год Август
| 5-2 |  |  |  |  | КПД | 2 | 11/11 | 204 | 2023-02-22 | 2023-09-14 | bar: 2023 год Февраль to 2023 год Сентябрь
Дома у Сада | 4 корпус |  |  |  |  | КПД | 3 | 17/17/17 | 151 | 2022-12-15 | 2023-05-15 | Престиж | bar: 2023 год Январь to 2023 год Май

## Витражи
Витражи на 2023 год
2023 год
Объект | Примечание | Площадь покрытий из а/бетона (проезды), м2 | Площадь покрытий из а/бетона (тротуары, отмостка), м2 | Площадь покрытий из плитки, м2 | Площадь оснований под синтетическим резиновым покрытием, м2 | Конструктив | Кол-во секций | Кол-во этажей | Длит-ть | Начало | Окончание | Подрядчик | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
Светлая Долина | 3-2 |  |  |  |  | КПД | 1 | 10 | 109 | 2023-05-15 | 2023-09-01 | bar: 2023 год Май to 2023 год Август
| 3-3 |  |  |  |  | КПД | 2 | 18/20 | 167 | 2023-07-01 | 2023-12-15 | bar: 2023 год Июль to 2023 год Декабрь
| 3-4 |  |  |  |  | КПД | 1 | 17 | 105 | 2023-06-01 | 2023-09-14 | bar: 2023 год Июнь to 2023 год Сентябрь
| 5.1 |  |  |  |  | КПД | 1 | 9 | 66 | 2023-03-10 | 2023-05-15 | bar: 2023 год Март to 2023 год Май
Салават Купере | 3-1 |  |  |  |  | КПД | 2 | 18/14 | 104 | 2023-04-01 | 2023-07-14 | bar: 2023 год Апрель to 2023 год Июль
| 3-2 |  |  |  |  | КПД | 2 | 18/10 | 108 | 2023-05-22 | 2023-09-07 | bar: 2023 год Май to 2023 год Сентябрь
| 3-3 |  |  |  |  | КПД | 2 | 10/10 | 105 | 2023-03-01 | 2023-06-14 | bar: 2023 год Март to 2023 год Июнь
| 5-1 |  |  |  |  | КПД | 2 | 11/11 | 105 | 2023-03-01 | 2023-06-14 | bar: 2023 год Март to 2023 год Июнь
| 5-2 |  |  |  |  | КПД | 2 | 11/11 | 104 | 2023-04-01 | 2023-07-14 | bar: 2023 год Апрель to 2023 год Июль
Дома у Сада | 4 корпус |  |  |  |  | КПД | 3 | 17/17/17 | 151 | 2022-12-15 | 2023-05-15 | bar: 2023 год Январь to 2023 год Май

## Двери
Двери на 2023 год
2023 год
Объект | Примечание | Площадь покрытий из а/бетона (проезды), м2 | Площадь покрытий из а/бетона (тротуары, отмостка), м2 | Площадь покрытий из плитки, м2 | Площадь оснований под синтетическим резиновым покрытием, м2 | Конструктив | Кол-во секций | Кол-во этажей | Длит-ть | Начало | Окончание | Подрядчик | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь
Светлая Долина | 3-2 |  |  |  |  | КПД | 1 | 10 | 151 | 2023-06-01 | 2023-10-30 | bar: 2023 год Июнь to 2023 год Октябрь
| 3-3 |  |  |  |  | КПД | 2 | 18/20 | 153 | 2023-07-01 | 2023-12-01 | bar: 2023 год Июль to 2023 год Ноябрь
| 3-4 |  |  |  |  | КПД | 1 | 17 | 133 | 2023-05-20 | 2023-09-30 | bar: 2023 год Май to 2023 год Сентябрь
| 5.1 |  |  |  |  | КПД | 1 | 9 | 75 | 2023-03-01 | 2023-05-15 | bar: 2023 год Март to 2023 год Май
Салават Купере | 3-1 |  |  |  |  | КПД | 2 | 18/14 | 192 | 2023-05-22 | 2023-11-30 | bar: 2023 год Май to 2023 год Ноябрь
| 3-2 |  |  |  |  | КПД | 2 | 18/10 | 168 | 2023-06-15 | 2023-11-30 | bar: 2023 год Июнь to 2023 год Ноябрь
| 3-3 |  |  |  |  | КПД | 2 | 10/10 | 135 | 2023-04-01 | 2023-08-14 | bar: 2023 год Апрель to 2023 год Август
| 5-1 |  |  |  |  | КПД | 2 | 11/11 | 151 | 2023-04-01 | 2023-08-30 | bar: 2023 год Апрель to 2023 год Август
| 5-2 |  |  |  |  | КПД | 2 | 11/11 | 152 | 2023-04-15 | 2023-09-14 | bar: 2023 год Апрель to 2023 год Сентябрь
Дома у Сада | 4 корпус |  |  |  |  | КПД | 3 | 17/17/17 | 106 | 2023-05-01 | 2023-08-15 | Авангард Строй | bar: 2023 год Май to 2023 год Август

## Фасад
Фасадные работы на 2023 год
2023 год
Объект | Примечание | Площадь покрытий из а/бетона (проезды), м2 | Площадь покрытий из а/бетона (тротуары, отмостка), м2 | Площадь покрытий из плитки, м2 | Площадь оснований под синтетическим резиновым покрытием, м2 | Конструктив | Кол-во секций | Кол-во этажей | Длит-ть | Начало | Окончание | Подрядчик | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь
Светлая Долина | 3-2 |  |  |  |  | КПД | 1 | 10 | 151 | 2023-06-01 | 2023-10-30 | bar: 2023 год Июнь to 2023 год Октябрь
| 3-3 |  |  |  |  | КПД | 2 | 18/20 | 324 | 2023-08-01 | 2024-06-20 | bar: 2023 год Август to 2023 год Ноябрь
| 3-4 |  |  |  |  | КПД | 1 | 17 | 182 | 2023-06-01 | 2023-11-30 | bar: 2023 год Июнь to 2023 год Ноябрь
| 5.1 |  |  |  |  | КПД | 1 | 9 | 127 | 2023-03-10 | 2023-07-15 | bar: 2023 год Март to 2023 год Июль
Салават Купере | 3-1 |  |  |  |  | КПД | 2 | 18/14 | 159 | 2023-04-01 | 2023-09-07 | bar: 2023 год Апрель to 2023 год Сентябрь
| 3-2 |  |  |  |  | КПД | 2 | 18/10 | 122 | 2023-05-22 | 2023-09-21 | bar: 2023 год Май to 2023 год Сентябрь
| 3-3 |  |  |  |  | КПД | 2 | 10/10 | 81 | 2023-04-01 | 2023-06-21 | bar: 2023 год Апрель to 2023 год Июнь
| 5-1 |  |  |  |  | КПД | 2 | 11/11 | 90 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | bar: 2023 год Апрель to 2023 год Июнь
| 5-2 |  |  |  |  | КПД | 2 | 11/11 | 90 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | bar: 2023 год Апрель to 2023 год Июнь
Дома у Сада | 4 корпус |  |  |  |  | КПД | 3 | 17/17/17 | 115 | 2023-02-15 | 2023-06-10 | bar: 2023 год Февраль to 2023 год Июнь

## Отделка
Отделочные работы на 2023 год
2023 год
Объект | Примечание | Площадь покрытий из а/бетона (проезды), м2 | Площадь покрытий из а/бетона (тротуары, отмостка), м2 | Площадь покрытий из плитки, м2 | Площадь оснований под синтетическим резиновым покрытием, м2 | Конструктив | Кол-во секций | Кол-во этажей | Длит-ть | Начало | Окончание | Подрядчик | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
Светлая Долина | 3-2 |  |  |  |  | КПД | 1 | 10 | 161 | 2023-05-22 | 2023-10-30 | bar: 2023 год Май to 2023 год Октябрь
| 3-3 |  |  |  |  | КПД | 2 | 18/20 | 182 | 2023-08-01 | 2024-01-30 | bar: 2023 год Август to 2023 год Декабрь
| 3-4 |  |  |  |  | КПД | 1 | 17 | 151 | 2023-06-01 | 2023-10-30 | bar: 2023 год Июнь to 2023 год Октябрь
| 5.1 |  |  |  |  | КПД | 1 | 9 | 112 | 2023-03-20 | 2023-07-10 | bar: 2023 год Март to 2023 год Июль
Салават Купере | 3-1 |  |  |  |  | КПД | 2 | 18/14 | 243 | 2023-04-01 | 2023-11-30 | bar: 2023 год Апрель to 2023 год Ноябрь
| 3-2 |  |  |  |  | КПД | 2 | 18/10 | 213 | 2023-05-01 | 2023-11-30 | bar: 2023 год Май to 2023 год Ноябрь
| 3-3 |  |  |  |  | КПД | 2 | 10/10 | 135 | 2023-04-01 | 2023-08-14 | bar: 2023 год Апрель to 2023 год Август
| 5-1 |  |  |  |  | КПД | 2 | 11/11 | 151 | 2023-04-01 | 2023-08-30 | bar: 2023 год Апрель to 2023 год Август
| 5-2 |  |  |  |  | КПД | 2 | 11/11 | 151 | 2023-04-01 | 2023-08-30 | bar: 2023 год Апрель to 2023 год Август
Дома у Сада | 4 корпус |  |  |  |  | КПД | 3 | 17/17/17 | 242 | 2022-12-01 | 2023-07-31 | bar: 2023 год Январь to 2023 год Июль

## МК
Металлоконструкции на 2023 год
2023 год
Объект | Примечание | Площадь покрытий из а/бетона (проезды), м2 | Площадь покрытий из а/бетона (тротуары, отмостка), м2 | Площадь покрытий из плитки, м2 | Площадь оснований под синтетическим резиновым покрытием, м2 | Конструктив | Кол-во секций | Кол-во этажей | Длит-ть | Начало | Окончание | Подрядчик | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь
Айвазовского | Дом |  |  |  |  | Монолит | 5 | 6/5/5/5/5 | 307 | 2023-08-01 | 2024-06-03 | bar: 2023 год Август to 2023 год Ноябрь
Светлая Долина | 3-2 |  |  |  |  | КПД | 1 | 10 | 151 | 2023-06-01 | 2023-10-30 | bar: 2023 год Июнь to 2023 год Октябрь
| 3-3 |  |  |  |  | КПД | 2 | 18/20 | 152 | 2023-07-01 | 2023-11-30 | bar: 2023 год Июль to 2023 год Ноябрь
| 3-4 |  |  |  |  | КПД | 1 | 17 | 132 | 2023-06-20 | 2023-10-30 | bar: 2023 год Июнь to 2023 год Октябрь
| 5.1 |  |  |  |  | КПД | 1 | 9 | 61 | 2023-05-01 | 2023-07-01 | bar: 2023 год Май to 2023 год Июнь
Салават Купере | 3-1 |  |  |  |  | КПД | 2 | 18/14 | 113 | 2023-01-07 | 2023-04-30 | bar: 2023 год Январь to 2023 год Апрель
| 3-2 |  |  |  |  | КПД | 2 | 18/10 | 91 | 2023-03-22 | 2023-06-21 | bar: 2023 год Март to 2023 год Июнь
| 3-3 |  |  |  |  | КПД | 2 | 10/10 | 74 | 2023-01-15 | 2023-03-30 | bar: 2023 год Январь to 2023 год Март
| 5-1 |  |  |  |  | КПД | 2 | 11/11 | 74 | 2023-01-15 | 2023-03-30 | bar: 2023 год Январь to 2023 год Март
| 5-2 |  |  |  |  | КПД | 2 | 11/11 | 88 | 2023-02-01 | 2023-04-30 | bar: 2023 год Февраль to 2023 год Апрель
Дома у Сада | 4 корпус |  |  |  |  | КПД | 3 | 17/17/17 | 198 | 2022-12-15 | 2023-07-01 | Тимер | bar: 2023 год Январь to 2023 год Июнь

## Лифты
Лифты на 2023 год
2023 год
Объект | Примечание | Площадь покрытий из а/бетона (проезды), м2 | Площадь покрытий из а/бетона (тротуары, отмостка), м2 | Площадь покрытий из плитки, м2 | Площадь оснований под синтетическим резиновым покрытием, м2 | Конструктив | Кол-во секций | Кол-во этажей | Длит-ть | Начало | Окончание | Подрядчик | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
Айвазовского | Дом |  |  |  |  | Монолит | 5 | 6/5/5/5/5 | 303 | 2023-11-01 | 2024-08-30 | bar: 2023 год Ноябрь to 2023 год Декабрь
Светлая Долина | 3-2 |  |  |  |  | КПД | 1 | 10 | 101 | 2023-07-21 | 2023-10-30 | bar: 2023 год Июль to 2023 год Октябрь
| 3-3 |  |  |  |  | КПД | 2 | 18/20 | 75 | 2023-09-01 | 2023-11-15 | bar: 2023 год Сентябрь to 2023 год Ноябрь
| 3-4 |  |  |  |  | КПД | 1 | 17 | 62 | 2023-08-01 | 2023-10-02 | bar: 2023 год Август to 2023 год Сентябрь
| 5.1 |  |  |  |  | КПД | 1 | 9 | 46 | 2023-05-15 | 2023-06-30 | bar: 2023 год Май to 2023 год Июнь
Салават Купере | 3-1 |  |  |  |  | КПД | 2 | 18/14 | 104 | 2023-04-01 | 2023-07-14 | bar: 2023 год Апрель to 2023 год Июль
| 3-2 |  |  |  |  | КПД | 2 | 18/10 | 108 | 2023-05-22 | 2023-09-07 | bar: 2023 год Май to 2023 год Сентябрь
| 3-3 |  |  |  |  | КПД | 2 | 10/10 | 105 | 2023-03-01 | 2023-06-14 | bar: 2023 год Март to 2023 год Июнь
| 5-1 |  |  |  |  | КПД | 2 | 11/11 | 105 | 2023-03-01 | 2023-06-14 | bar: 2023 год Март to 2023 год Июнь
| 5-2 |  |  |  |  | КПД | 2 | 11/11 | 104 | 2023-04-01 | 2023-07-14 | bar: 2023 год Апрель to 2023 год Июль
Дома у Сада | 4 корпус |  |  |  |  | КПД | 3 | 17/17/17 | 192 | 2022-12-20 | 2023-06-30 | СТМЛ | bar: 2023 год Январь to 2023 год Июнь

## ВК,отопление
ВК, отопление на 2023 год
2023 год
Объект | Примечание | Площадь покрытий из а/бетона (проезды), м2 | Площадь покрытий из а/бетона (тротуары, отмостка), м2 | Площадь покрытий из плитки, м2 | Площадь оснований под синтетическим резиновым покрытием, м2 | Конструктив | Кол-во секций | Кол-во этажей | Длит-ть | Начало | Окончание | Подрядчик | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
Айвазовского | Дом |  |  |  |  | Монолит | 5 | 6/5/5/5/5 | 333 | 2023-10-02 | 2024-08-30 | bar: 2023 год Октябрь to 2023 год Декабрь
Светлая Долина | 3-2 |  |  |  |  | КПД | 1 | 10 | 151 | 2023-06-01 | 2023-10-30 | bar: 2023 год Июнь to 2023 год Октябрь
| 3-3 |  |  |  |  | КПД | 2 | 18/20 | 182 | 2023-07-01 | 2023-12-30 | bar: 2023 год Июль to 2023 год Декабрь
| 3-4 |  |  |  |  | КПД | 1 | 17 | 151 | 2023-06-01 | 2023-10-30 | bar: 2023 год Июнь to 2023 год Октябрь
| 5.1 |  |  |  |  | КПД | 1 | 9 | 120 | 2023-03-02 | 2023-06-30 | bar: 2023 год Март to 2023 год Июнь
Салават Купере | 3-1 |  |  |  |  | КПД | 2 | 18/14 | 267 | 2023-03-08 | 2023-11-30 | bar: 2023 год Март to 2023 год Ноябрь
| 3-2 |  |  |  |  | КПД | 2 | 18/10 | 213 | 2023-05-01 | 2023-11-30 | bar: 2023 год Май to 2023 год Ноябрь
| 3-3 |  |  |  |  | КПД | 2 | 10/10 | 210 | 2023-02-01 | 2023-08-30 | bar: 2023 год Февраль to 2023 год Август
| 5-1 |  |  |  |  | КПД | 2 | 11/11 | 210 | 2023-02-01 | 2023-08-30 | bar: 2023 год Февраль to 2023 год Август
| 5-2 |  |  |  |  | КПД | 2 | 11/11 | 210 | 2023-02-01 | 2023-08-30 | bar: 2023 год Февраль to 2023 год Август
Дома у Сада | 4 корпус |  |  |  |  | КПД | 3 | 17/17/17 | 160 | 2022-12-22 | 2023-05-31 | СитиПроект | bar: 2023 год Январь to 2023 год Май

## Вентиляция
Вентиляция на 2023 год
2023 год
Объект | Примечание | Площадь покрытий из а/бетона (проезды), м2 | Площадь покрытий из а/бетона (тротуары, отмостка), м2 | Площадь покрытий из плитки, м2 | Площадь оснований под синтетическим резиновым покрытием, м2 | Конструктив | Кол-во секций | Кол-во этажей | Длит-ть | Начало | Окончание | Подрядчик | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
Айвазовского | Дом |  |  |  |  | Монолит | 5 | 6/5/5/5/5 | 333 | 2023-10-02 | 2024-08-30 | bar: 2023 год Октябрь to 2023 год Декабрь
Светлая Долина | 3-2 |  |  |  |  | КПД | 1 | 10 | 151 | 2023-06-01 | 2023-10-30 | bar: 2023 год Июнь to 2023 год Октябрь
| 3-3 |  |  |  |  | КПД | 2 | 18/20 | 182 | 2023-07-01 | 2023-12-30 | bar: 2023 год Июль to 2023 год Декабрь
| 3-4 |  |  |  |  | КПД | 1 | 17 | 151 | 2023-06-01 | 2023-10-30 | bar: 2023 год Июнь to 2023 год Октябрь
| 5.1 |  |  |  |  | КПД | 1 | 9 | 120 | 2023-03-02 | 2023-06-30 | bar: 2023 год Март to 2023 год Июнь
Салават Купере | 3-1 |  |  |  |  | КПД | 2 | 18/14 | 165 | 2023-02-15 | 2023-07-30 | bar: 2023 год Февраль to 2023 год Июль
| 3-2 |  |  |  |  | КПД | 2 | 18/10 | 104 | 2023-04-08 | 2023-07-21 | bar: 2023 год Апрель to 2023 год Июль
| 3-3 |  |  |  |  | КПД | 2 | 10/10 | 135 | 2023-01-15 | 2023-05-30 | bar: 2023 год Январь to 2023 год Май
| 5-1 |  |  |  |  | КПД | 2 | 11/11 | 135 | 2023-01-15 | 2023-05-30 | bar: 2023 год Январь to 2023 год Май
| 5-2 |  |  |  |  | КПД | 2 | 11/11 | 135 | 2023-02-15 | 2023-06-30 | bar: 2023 год Февраль to 2023 год Июнь
Дома у Сада | 4 корпус |  |  |  |  | КПД | 3 | 17/17/17 | 160 | 2022-12-22 | 2023-05-31 | СитиПроект | bar: 2023 год Январь to 2023 год Май

## ИТП
Монтаж ИТП на 2023 год
2023 год
Объект | Примечание | Площадь покрытий из а/бетона (проезды), м2 | Площадь покрытий из а/бетона (тротуары, отмостка), м2 | Площадь покрытий из плитки, м2 | Площадь оснований под синтетическим резиновым покрытием, м2 | Конструктив | Кол-во секций | Кол-во этажей | Длит-ть | Начало | Окончание | Подрядчик | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь
Светлая Долина | 3-2 |  |  |  |  | КПД | 1 | 10 | 47 | 2023-06-15 | 2023-08-01 | bar: 2023 год Июнь to 2023 год Июль
| 3-3 |  |  |  |  | КПД | 2 | 18/20 | 45 | 2023-08-01 | 2023-09-15 | bar: 2023 год Август to 2023 год Сентябрь
| 3-4 |  |  |  |  | КПД | 1 | 17 | 44 | 2023-06-01 | 2023-07-15 | bar: 2023 год Июнь to 2023 год Июль
| 5.1 |  |  |  |  | КПД | 1 | 9 | 120 | 2023-03-02 | 2023-06-30 | bar: 2023 год Март to 2023 год Июнь
Салават Купере | 3-1 |  |  |  |  | КПД | 2 | 18/14 | 59 | 2023-04-01 | 2023-05-30
| 3-2 |  |  |  |  | КПД | 2 | 18/10 | 60 | 2023-05-01 | 2023-06-30 | bar: 2023 год Май to 2023 год Июнь
| 3-3 |  |  |  |  | КПД | 2 | 10/10 | 59 | 2023-04-01 | 2023-05-30
| 5-1 |  |  |  |  | КПД | 2 | 11/11 | 59 | 2023-04-01 | 2023-05-30
| 5-2 |  |  |  |  | КПД | 2 | 11/11 | 59 | 2023-04-01 | 2023-05-30
Дома у Сада | 4 корпус |  |  |  |  | КПД | 3 | 17/17/17 | 160 | 2022-12-22 | 2023-05-31 | РБ Строй | bar: 2023 год Январь to 2023 год Май

## Слаботочные сети
Слаботочные сети на 2023 год
2023 год
Объект | Примечание | Площадь покрытий из а/бетона (проезды), м2 | Площадь покрытий из а/бетона (тротуары, отмостка), м2 | Площадь покрытий из плитки, м2 | Площадь оснований под синтетическим резиновым покрытием, м2 | Конструктив | Кол-во секций | Кол-во этажей | Длит-ть | Начало | Окончание | Подрядчик | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
Айвазовского | Дом |  |  |  |  | Монолит | 5 | 6/5/5/5/5 | 333 | 2023-10-02 | 2024-08-30 | bar: 2023 год Октябрь to 2023 год Декабрь
Светлая Долина | 3-2 |  |  |  |  | КПД | 1 | 10 | 151 | 2023-06-01 | 2023-10-30 | bar: 2023 год Июнь to 2023 год Октябрь
| 3-3 |  |  |  |  | КПД | 2 | 18/20 | 182 | 2023-07-01 | 2023-12-30 | bar: 2023 год Июль to 2023 год Декабрь
| 3-4 |  |  |  |  | КПД | 1 | 17 | 151 | 2023-06-01 | 2023-10-30 | bar: 2023 год Июнь to 2023 год Октябрь
| 5.1 |  |  |  |  | КПД | 1 | 9 | 120 | 2023-03-02 | 2023-06-30 | bar: 2023 год Март to 2023 год Июнь
Салават Купере | 3-1 |  |  |  |  | КПД | 2 | 18/14 | 243 | 2023-04-01 | 2023-11-30 | bar: 2023 год Апрель to 2023 год Ноябрь
| 3-2 |  |  |  |  | КПД | 2 | 18/10 | 192 | 2023-05-22 | 2023-11-30 | bar: 2023 год Май to 2023 год Ноябрь
| 3-3 |  |  |  |  | КПД | 2 | 10/10 | 182 | 2023-03-01 | 2023-08-30 | bar: 2023 год Март to 2023 год Август
| 5-1 |  |  |  |  | КПД | 2 | 11/11 | 182 | 2023-03-01 | 2023-08-30 | bar: 2023 год Март to 2023 год Август
| 5-2 |  |  |  |  | КПД | 2 | 11/11 | 182 | 2023-03-01 | 2023-08-30 | bar: 2023 год Март to 2023 год Август
Дома у Сада | 4 корпус |  |  |  |  | КПД | 3 | 17/17/17 | 160 | 2022-12-22 | 2023-05-31 | ТСС | bar: 2023 год Январь to 2023 год Май

## Электроснабжение
Электроснабжение на 2023 год
2023 год
Объект | Примечание | Площадь покрытий из а/бетона (проезды), м2 | Площадь покрытий из а/бетона (тротуары, отмостка), м2 | Площадь покрытий из плитки, м2 | Площадь оснований под синтетическим резиновым покрытием, м2 | Конструктив | Кол-во секций | Кол-во этажей | Длит-ть | Начало | Окончание | Подрядчик | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
Айвазовского | Дом |  |  |  |  | Монолит | 5 | 6/5/5/5/5 | 333 | 2023-10-02 | 2024-08-30 | bar: 2023 год Октябрь to 2023 год Декабрь
Светлая Долина | 3-2 |  |  |  |  | КПД | 1 | 10 | 151 | 2023-06-01 | 2023-10-30 | bar: 2023 год Июнь to 2023 год Октябрь
| 3-3 |  |  |  |  | КПД | 2 | 18/20 | 182 | 2023-07-01 | 2023-12-30 | bar: 2023 год Июль to 2023 год Декабрь
| 3-4 |  |  |  |  | КПД | 1 | 17 | 151 | 2023-06-01 | 2023-10-30 | bar: 2023 год Июнь to 2023 год Октябрь
| 5.1 |  |  |  |  | КПД | 1 | 9 | 120 | 2023-03-02 | 2023-06-30 | bar: 2023 год Март to 2023 год Июнь
Салават Купере | 3-1 |  |  |  |  | КПД | 2 | 18/14 | 243 | 2023-04-01 | 2023-11-30 | bar: 2023 год Апрель to 2023 год Ноябрь
| 3-2 |  |  |  |  | КПД | 2 | 18/10 | 192 | 2023-05-22 | 2023-11-30 | bar: 2023 год Май to 2023 год Ноябрь
| 3-3 |  |  |  |  | КПД | 2 | 10/10 | 182 | 2023-03-01 | 2023-08-30 | bar: 2023 год Март to 2023 год Август
| 5-1 |  |  |  |  | КПД | 2 | 11/11 | 182 | 2023-03-01 | 2023-08-30 | bar: 2023 год Март to 2023 год Август
| 5-2 |  |  |  |  | КПД | 2 | 11/11 | 182 | 2023-03-01 | 2023-08-30 | bar: 2023 год Март to 2023 год Август
Дома у Сада | 4 корпус |  |  |  |  | КПД | 3 | 17/17/17 | 160 | 2022-12-22 | 2023-05-31 | ЭнергоСервисИнвест | bar: 2023 год Январь to 2023 год Май

## Благоустройство
Благоустройство на 2023 год
2023 год
Объект | Примечание | Площадь покрытий из а/бетона (проезды), м2 | Площадь покрытий из а/бетона (тротуары, отмостка), м2 | Площадь покрытий из плитки, м2 | Площадь оснований под синтетическим резиновым покрытием, м2 | Конструктив | Кол-во секций | Кол-во этажей | Длит-ть | Начало | Окончание | Подрядчик | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
Светлая Долина | 3-2 |  |  |  |  | КПД | 1 | 10 | 106 | 2023-08-01 | 2023-11-15 | bar: 2023 год Август to 2023 год Ноябрь
| 3-3 |  |  |  |  | КПД | 2 | 18/20 | 106 | 2023-08-01 | 2023-11-15 | bar: 2023 год Август to 2023 год Ноябрь
| 3-4 |  |  |  |  | КПД | 1 | 17 | 106 | 2023-08-01 | 2023-11-15 | bar: 2023 год Август to 2023 год Ноябрь
| 5.1 |  |  |  |  | КПД | 1 | 9 | 52 | 2023-06-01 | 2023-07-23 | bar: 2023 год Июнь to 2023 год Июль
Салават Купере | 3-1 |  |  |  |  | КПД | 2 | 18/14 | 74 | 2023-08-01 | 2023-10-14 | bar: 2023 год Август to 2023 год Октябрь
| 3-2 |  |  |  |  | КПД | 2 | 18/10 | 74 | 2023-08-01 | 2023-10-14 | bar: 2023 год Август to 2023 год Октябрь
| 3-3 |  |  |  |  | КПД | 2 | 10/10 | 75 | 2023-07-01 | 2023-09-14 | bar: 2023 год Июль to 2023 год Сентябрь
| 5-1 |  |  |  |  | КПД | 2 | 11/11 | 74 | 2023-06-01 | 2023-08-14 | bar: 2023 год Июнь to 2023 год Август
| 5-2 |  |  |  |  | КПД | 2 | 11/11 | 74 | 2023-06-01 | 2023-08-14 | bar: 2023 год Июнь to 2023 год Август
Дома у Сада | 4 корпус |  |  |  |  | КПД | 3 | 17/17/17 | 91 | 2023-06-01 | 2023-08-31 | Магистраль, Магстрой, Авангард-Строй | bar: 2023 год Июнь to 2023 год Август