## График тендеров на 25-26 год
ПК-1 жилой дом №1-1, жилой дом №1-2 в кр. М-1 ж/р "Седьмое небо"
ТЭП 1-1: Монолитный, 21-26 эт., 5 блок-секций, 330 квартир, Sобщ.=45 625,48 м2
ТЭП 1-2: Монолитный, 11-18 эт., 7 блок-секция, 216 квартир, Sобщ.= 38 537,43 м2
ТЭП подземная стоянка: Монолитный, 1 эт., 1 блок-секция, 335 маш/мест, Sобщ.=16 541,46 м2
№ | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Монтаж металлоконструкций | 2026-04-09 | 2026-05-10 | 2026-03-16
2 | Кассетный потолок | 2026-04-15 | 2026-05-10 | 2026-03-17
3 | Внешнее благоустройство (основное) + автополив | 2026-04-30 | 2026-06-30 | 2026-03-15
4 | Озеленение | 2026-04-15 | 2026-06-30 | 2026-02-27
5 | Внешнее благоустройство (дорога снаружи двора) | 2026-04-30 | 2026-06-30 | 2026-03-15
6 | Террасная доска | 2026-04-30 | 2026-06-30 | 2026-03-15
7 | Наружное ограждение | 2026-04-30 | 2026-06-30 | 2026-03-15
8 | Наружное ограждение из нержавейки | 2026-04-30 | 2026-06-30 | 2026-03-16
9 | Дорожные знаки, разметка | 2026-04-20 | 2026-09-30 | 2026-03-31
10 | Резиновое покрытие | 2026-04-30 | 2026-06-30 | 2026-04-10
ТЭП Надземная парковка ПК-5.2 ж/к "Светлая долина".
Сборно-монолитный каркас, 9 эт., 506 маш/мест, Sобщ.=16 560,11 м2
№ | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Наружные сети СС | 2026-04-20 | 2025-05-30 | 2026-03-30
ЖК "Седьмое небо" ПК-4 М-1
ТЭП Монолитный, 7-10-17-25 эт., 9 блок-секций, 831 квартир, Sобщ.=98 601,87 м2, парковк 2 этажа, 651 маш/мест
№ | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
| Фасадные работы НВФ+отлива и парапетные крышки | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2026-06-11
1 | Кровля стилобата | 2026-06-15 | 31.04.2027 | 2026-05-26
2 | Пром полы | 2026-04-20 | 31.06.2027 | 2026-03-31
3 | Трасса между ИТП кожух | 2026-03-16 | 2026-04-30 | 2026-02-24
4 | Наружное освещение | 2026-10-01 | 2027-02-27 | 2026-09-11
5 | Внешнее благоустройство | 2026-07-15 | 2027-05-31 | 2026-06-25
6 | Автополив | 2026-07-15 | 2027-05-31 | 2026-06-25
7 | Террасная доска | 2026-07-15 | 2027-05-31 | 2026-06-25
8 | Озеленение | 2026-07-15 | 2027-05-31 | 2026-06-25
9 | ОДД | 2026-07-15 | 2027-05-31 | 2026-06-25
ЖК "Седьмое небо" ПК-9 М-1
ТЭП Монолитный, 7-10 эт., 5 блок-секций, 137 квартир, Sобщ.=19 449 м2, парковка 1 этажа, 145 маш/мест
№ | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Фасадные работы НВФ | 2026-05-01 | 2026-06-30 | 2026-04-11
2 | Отлива и парапетные крышки | 2026-03-25 | 2026-05-01 | 2026-03-05
3 | Стеклянные ограждения | 2026-03-25 | 2026-05-01 | 2026-03-05
4 | Внешнее благоустройство | 2026-03-02 | 2026-05-30 | 2026-02-25
5 | Террасная доска | 2026-03-02 | 2026-05-30 | 2026-03-03
6 | Резиновое покрытие | 2026-03-02 | 2026-05-30 | 2026-02-27
7 | Автополив | 2026-03-02 | 2026-05-30 | 2026-02-25
9 | Наружное ограждение | 2026-04-02 | 2026-05-30 | 2026-03-13
ЖК "Седьмое небо" ПК-14 М-1
ТЭП Монолитный, 7-10-17-25 эт., 9 блок-секций, 831 квартир, Sобщ.=100 891,99 м2, парковк 2 этажа, 651 маш/мест
№ | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Фасадные работы НВФ+отлива и парапетные крышки | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2026-06-11
2 | Кровля стилобата | 2026-06-15 | 31.04.2027 | 2026-05-26
3 | Пром полы | 2026-04-20 | 31.06.2027 | 2026-03-31
4 | Трасса между ИТП | 2026-04-23 | 2026-08-21 | 2026-04-03
5 | Наружные сети канализации К1, К2 | 2026-04-16 | 2026-04-30 | 2026-03-27
6 | Наружное освещение | 2026-10-01 | 2027-02-27 | 2026-09-11
7 | Внешнее благоустройство | 2026-07-15 | 2027-05-31 | 2026-06-25
8 | Автополив | 2026-07-15 | 2027-05-31 | 2026-06-25
9 | Террасная доска | 2026-07-15 | 2027-05-31 | 2026-06-25
10 | Озеленение | 2026-07-15 | 2027-05-31 | 2026-06-25
11 | ОДД | 2026-07-15 | 2027-05-31 | 2026-06-25
ЖК "Седьмое небо" ПК-11 М-1
ТЭП Монолитный, 9-19-9-17-23 эт., 6 блок-секций, 560 квартир, Sобщ.=56436,62м2, парковк 2 этажа, 330 маш/мест
№ | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Устройство фундаментов и монолит | 2026-04-16 | 2026-11-22 | 2026-03-27
2 | Утепление и гидроизоляция ниже 0.000 | 2026-07-15 | 2026-11-12 | 2026-06-25
3 | Кладка стен и перегородок | 2026-07-15 | 2026-11-12 | 2026-06-25
с Усады Лаишевский р-он Урбан-Блок №7
ТЭП КПД, 4-4-1-4-1-4-4-4 эт., 8 блок-секций, 142 квартир, Sобщ.=15778,95м2
№ | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Наружное освещение | 2026-03-25 | 2026-05-30 | 2026-02-11
2 | Внешнее благоустройство | 2026-03-25 | 2026-05-30 | 2026-03-03
3 | Террасная доска | 2026-04-01 | 2026-05-30 | 2026-03-04
4 | Резиновое покрытие | 2026-04-01 | 2026-05-30 | 2026-03-03
5 | ОДД | 2026-04-04 | 2026-05-30 | 2026-03-15
с Усады Лаишевский р-он Ж.К. 52 ГА КВАРТАЛ САД "ДОМА У САДА" С.УСАДЫ ПК-1 Ж/Д 1 КОРП.1
ТЭП КПД, 24 эт., 1 блок-секций, 762 квартир, Sобщ.=33692,29м2
№ | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Устройство фундаментов и монолит | 2026-04-23 | 2026-12-19 | 2026-04-03
2 | Утепление и гидроизоляция ниже 0.000 | 2026-08-17 | 2026-11-28 | 2026-07-28
3 | Кладка стен и перегородок | 2026-07-13 | 2027-02-20 | 2026-06-23
518 квартирный жилой дом №2-1-2 ЖК2-2 ж/р М-14
ТЭП КПД, 16-17-18 эт., 509 квартир, Sобщ.квратир =25 157,60 м2
№ | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Устновка деревянных дверей | 2026-05-25 | 2026-07-30 | 2026-05-05
2 | Наружное освещение | 2026-07-22 | 2026-08-22 | 2026-07-02
3 | НВК | 2026-07-01 | 2026-07-30 | 2026-06-11
4 | Внешнее благоустройство | 2026-07-15 | 2026-09-30 | 2026-06-25
5 | Резиновое покрытие | 2026-07-15 | 2026-09-30 | 2026-06-25
6 | ОДД | 2026-07-15 | 2026-09-30 | 2026-06-25
7 | Малые архитектурные формы | 2026-07-15 | 2026-09-30 | 2026-06-25
8 | КЛИНИНГ | 2026-07-15 | 2026-09-30 | 2026-06-25
136 квартирный жилой дом №2-1-1 ЖК2-1 ж/р М-14
ТЭП КПД, 9-9-9 эт., 136 квартир, Sобщ.квратир =12 336,58 м2
№ | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
| Кровля | 2026-05-01 | 2026-06-15 | 2026-04-11
| Установка дверей | 2026-05-01 | 2026-08-22 | 2026-04-11
| Установка дверей деревянных | 2026-05-01 | 2026-08-22 | 2026-04-11
| Наружное освещение | 2026-08-08 | 2026-09-30 | 2026-07-19
| НВК | 2026-07-01 | 2026-07-30 | 2026-06-11
| Внешнее благоустройство | 2026-07-15 | 2026-09-30 | 2026-06-25
| Резиновое покрытие | 2026-07-15 | 2026-09-30 | 2026-06-25
| ОДД | 2026-07-15 | 2026-09-30 | 2026-06-25
| Малые архитектурные формы | 2026-07-15 | 2026-09-30 | 2026-06-25
| КЛИНИНГ | 2026-07-15 | 2026-09-30 | 2026-06-25
352 квартирный жилой дом №5-5-1 №5 ЖИЛОГО РАЙОНА "САЛАВАТ КУПЕРЕ"
ТЭП, Сборно - монолит 24 эт., 352 квартир, Sобщ.квратир =23 784,23 м2
№ | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Монолитные работы | 2026-04-16 | 2026-05-30 | 2026-03-27
3 | Утепление и гидроизоляция ниже 0.000 | 2026-05-15 | 2026-06-15 | 2026-04-25
4 | Кладка стен и перегородок | 2026-05-15 | 2026-06-15 | 2026-04-25
48 квартирный жилой дом №5-5-2 №5 ЖИЛОГО РАЙОНА "САЛАВАТ КУПЕРЕ"
ТЭП, КПД 9 эт., 48 квартир, Sобщ.квратир =6062,28 м2
№ | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Монолитные работы | 2026-04-16 | 2026-05-30 | 2026-03-27
3 | Утепление и гидроизоляция ниже 0.000 | 2026-05-15 | 2026-06-15 | 2026-04-25
4 | Кладка стен и перегородок | 2026-05-15 | 2026-06-15 | 2026-04-25
Formulas:
Начало тендера = [ГПР]-20

## 2 кв.2026
ПК-1 жилой дом №1-1, жилой дом №1-2 в кр. М-1 ж/р "Седьмое небо"
ТЭП 1-1: Монолитный, 21-26 эт., 5 блок-секций, 330 квартир, Sобщ.=45 625,48 м2
ТЭП 1-2: Монолитный, 11-18 эт., 7 блок-секция, 216 квартир, Sобщ.= 38 537,43 м2
ТЭП подземная стоянка: Монолитный, 1 эт., 1 блок-секция, 335 маш/мест, Sобщ.=16 541,46 м2
№ | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
10 | Резиновое покрытие | 2026-04-30 | 2026-06-30 | 2026-04-10
ЖК "Седьмое небо" ПК-4 М-1
ТЭП Монолитный, 7-10-17-25 эт., 9 блок-секций, 831 квартир, Sобщ.=98 601,87 м2, парковк 2 этажа, 651 маш/мест
№ | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
| Фасадные работы НВФ+отлива и парапетные крышки | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2026-06-11
1 | Кровля стилобата | 2026-06-15 | 31.04.2027 | 2026-05-26
5 | Внешнее благоустройство | 2026-07-15 | 2027-05-31 | 2026-06-25
6 | Автополив | 2026-07-15 | 2027-05-31 | 2026-06-25
7 | Террасная доска | 2026-07-15 | 2027-05-31 | 2026-06-25
8 | Озеленение | 2026-07-15 | 2027-05-31 | 2026-06-25
9 | ОДД | 2026-07-15 | 2027-05-31 | 2026-06-25
ЖК "Седьмое небо" ПК-9 М-1
ТЭП Монолитный, 7-10 эт., 5 блок-секций, 137 квартир, Sобщ.=19 449 м2, парковка 1 этажа, 145 маш/мест
№ | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Фасадные работы НВФ | 2026-05-01 | 2026-06-30 | 2026-04-11
ЖК "Седьмое небо" ПК-14 М-1
ТЭП Монолитный, 7-10-17-25 эт., 9 блок-секций, 831 квартир, Sобщ.=100 891,99 м2, парковк 2 этажа, 651 маш/мест
№ | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Фасадные работы НВФ+отлива и парапетные крышки | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2026-06-11
2 | Кровля стилобата | 2026-06-15 | 31.04.2027 | 2026-05-26
4 | Трасса между ИТП | 2026-04-23 | 2026-08-21 | 2026-04-03
7 | Внешнее благоустройство | 2026-07-15 | 2027-05-31 | 2026-06-25
8 | Автополив | 2026-07-15 | 2027-05-31 | 2026-06-25
9 | Террасная доска | 2026-07-15 | 2027-05-31 | 2026-06-25
10 | Озеленение | 2026-07-15 | 2027-05-31 | 2026-06-25
11 | ОДД | 2026-07-15 | 2027-05-31 | 2026-06-25
ЖК "Седьмое небо" ПК-11 М-1
ТЭП Монолитный, 9-19-9-17-23 эт., 6 блок-секций, 560 квартир, Sобщ.=56436,62м2, парковк 2 этажа, 330 маш/мест
№ | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
2 | Утепление и гидроизоляция ниже 0.000 | 2026-07-15 | 2026-11-12 | 2026-06-25
3 | Кладка стен и перегородок | 2026-07-15 | 2026-11-12 | 2026-06-25
с Усады Лаишевский р-он Ж.К. 52 ГА КВАРТАЛ САД "ДОМА У САДА" С.УСАДЫ ПК-1 Ж/Д 1 КОРП.1
ТЭП КПД, 24 эт., 1 блок-секций, 762 квартир, Sобщ.=33692,29м2
№ | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Устройство фундаментов и монолит | 2026-04-23 | 2026-12-19 | 2026-04-03
3 | Кладка стен и перегородок | 2026-07-13 | 2027-02-20 | 2026-06-23
518 квартирный жилой дом №2-1-2 ЖК2-2 ж/р М-14
ТЭП КПД, 16-17-18 эт., 509 квартир, Sобщ.квратир =25 157,60 м2
№ | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Устновка деревянных дверей | 2026-05-25 | 2026-07-30 | 2026-05-05
3 | НВК | 2026-07-01 | 2026-07-30 | 2026-06-11
4 | Внешнее благоустройство | 2026-07-15 | 2026-09-30 | 2026-06-25
5 | Резиновое покрытие | 2026-07-15 | 2026-09-30 | 2026-06-25
6 | ОДД | 2026-07-15 | 2026-09-30 | 2026-06-25
7 | Малые архитектурные формы | 2026-07-15 | 2026-09-30 | 2026-06-25
8 | КЛИНИНГ | 2026-07-15 | 2026-09-30 | 2026-06-25
136 квартирный жилой дом №2-1-1 ЖК2-1 ж/р М-14
ТЭП КПД, 9-9-9 эт., 136 квартир, Sобщ.квратир =12 336,58 м2
№ | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
| Кровля | 2026-05-01 | 2026-06-15 | 2026-04-11
| Установка дверей | 2026-05-01 | 2026-08-22 | 2026-04-11
| Установка дверей деревянных | 2026-05-01 | 2026-08-22 | 2026-04-11
| НВК | 2026-07-01 | 2026-07-30 | 2026-06-11
| Внешнее благоустройство | 2026-07-15 | 2026-09-30 | 2026-06-25
| Резиновое покрытие | 2026-07-15 | 2026-09-30 | 2026-06-25
| ОДД | 2026-07-15 | 2026-09-30 | 2026-06-25
| Малые архитектурные формы | 2026-07-15 | 2026-09-30 | 2026-06-25
| КЛИНИНГ | 2026-07-15 | 2026-09-30 | 2026-06-25
352 квартирный жилой дом №5-5-1 №5 ЖИЛОГО РАЙОНА "САЛАВАТ КУПЕРЕ"
ТЭП, Сборно - монолит 24 эт., 352 квартир, Sобщ.квратир =23 784,23 м2
№ | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
3 | Утепление и гидроизоляция ниже 0.000 | 2026-05-15 | 2026-06-15 | 2026-04-25
4 | Кладка стен и перегородок | 2026-05-15 | 2026-06-15 | 2026-04-25
48 квартирный жилой дом №5-5-2 №5 ЖИЛОГО РАЙОНА "САЛАВАТ КУПЕРЕ"
ТЭП, КПД 9 эт., 48 квартир, Sобщ.квратир =6062,28 м2
№ | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
3 | Утепление и гидроизоляция ниже 0.000 | 2026-05-15 | 2026-06-15 | 2026-04-25
4 | Кладка стен и перегородок | 2026-05-15 | 2026-06-15 | 2026-04-25
Formulas:
Начало тендера = [ГПР]-20

## 3 кв.2026
ЖК "Седьмое небо" ПК-4 М-1
ТЭП Монолитный, 7-10-17-25 эт., 9 блок-секций, 831 квартир, Sобщ.=98 601,87 м2, парковк 2 этажа, 651 маш/мест
№ | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Фасадные работы НВФ+отлива и парапетные крышки | 2026-07-30 | 2026-09-30 | 2026-07-10
2 | Террасная доска | 2026-07-30 | 2026-09-30 | 2026-07-10
3 | Установка Ворот | 2026-07-30 | 2026-09-30 | 2026-07-10
4 | Наружное ограждение | 2026-09-01 | 2026-10-30 | 2026-08-12
ЖК "Седьмое небо" ПК-14 М-1
ТЭП Монолитный, 7-10-17-25 эт., 9 блок-секций, 831 квартир, Sобщ.=100 891,99 м2, парковк 2 этажа, 651 маш/мест
№ | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Фасадные работы НВФ+отлива и парапетные крышки | 2026-07-30 | 2026-09-30 | 2026-07-10
2 | Террасная доска | 2026-07-30 | 2026-09-30 | 2026-07-10
3 | Установка Ворот | 2026-07-30 | 2026-09-30 | 2026-07-10
4 | Наружное ограждение | 2026-09-01 | 2026-10-30 | 2026-08-12
ЖК "Седьмое небо" ПК-11 М-1
ТЭП Монолитный, 9-19-9-17-23 эт., 6 блок-секций, 560 квартир, Sобщ.=56436,62м2, парковк 2 этажа, 330 маш/мест
№ | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
2 | Утепление и гидроизоляция ниже 0.000 | 2026-08-30 | 2027-01-27 | 2026-08-10
3 | Кладка стен и перегородок | 2026-08-30 | 2027-12-03 | 2026-08-10
с Усады Лаишевский р-он Ж.К. 52 ГА КВАРТАЛ САД "ДОМА У САДА" С.УСАДЫ ПК-1 Ж/Д 1 КОРП.1
ТЭП КПД, 24 эт., 1 блок-секций, 762 квартир, Sобщ.=33692,29м2
№ | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Утепление и гидроизоляция ниже 0.000 | 2026-08-17 | 2026-11-28 | 2026-07-28
3 | Кладка стен и перегородок | 2026-08-17 | 2026-11-28 | 2026-07-28
518 квартирный жилой дом №2-3-2 ЖК2-3 ж/р М-14
ТЭП КПД, 16-17-18 эт., 509 квартир, Sобщ.квратир =25 157,60 м2
№ | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Утепление и гидроизоляция ниже 0.000 | 2026-08-15 | 2026-10-15 | 2026-07-26
136 квартирный жилой дом №2-3-1 ЖК2-3 ж/р М-14
ТЭП КПД, 9-9-9 эт., 136 квартир, Sобщ.квратир =12 336,58 м2
№ | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Утепление и гидроизоляция ниже 0.000 | 2026-09-22 | 2027-05-15 | 2026-09-02
352 квартирный жилой дом №5-5-1 №5 ЖИЛОГО РАЙОНА "САЛАВАТ КУПЕРЕ"
ТЭП, Сборно - монолит 24 эт., 352 квартир, Sобщ.квратир =23 784,23 м2
№ | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Монтаж витражей | 2026-12-08 | 2027-08-08 | 2026-08-10
2 | Кладка стен и перегородок | 2026-10-01 | 2027-03-01 | 2026-07-23
3 | Вентиляция, дымоудаление | 2026-09-01 | 2027-07-08 | 2026-07-23
4 | ВиК | 2026-12-01 | 2027-09-30 | 2026-07-30
5 | Монтаж ИТП | 2026-09-01 | 2027-07-30 | 2026-07-30
48 квартирный жилой дом №5-5-2 №5 ЖИЛОГО РАЙОНА "САЛАВАТ КУПЕРЕ"
ТЭП, КПД 9 эт., 48 квартир, Sобщ.квратир =6062,28 м2
№ | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Слаботочные работы | 2026-11-08 | 2027-08-15 | 2026-07-31
Formulas:
Начало тендера = [ГПР]-20

## 4 кв.2026
ЖК "Седьмое небо" ПК-4 М-1
ТЭП Монолитный, 7-10-17-25 эт., 9 блок-секций, 831 квартир, Sобщ.=99693,5 м2, парковк 2 этажа, 651 маш/мест
№ | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Наружное ограждение | 2026-11-01 | 2026-12-30 | 2026-10-12
ЖК "Седьмое небо" ПК-14 М-1
ТЭП Монолитный, 7-10-17-25 эт., 9 блок-секций, 831 квартир, Sобщ.=99693,5 м2, парковк 2 этажа, 651 маш/мест
№ | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Наружное ограждение | 2026-11-01 | 2026-12-30 | 2026-10-12
ЖК "Седьмое небо" ПК-11 М-1
ТЭП Монолитный, 9-19-9-17-23 эт., 6 блок-секций, 560 квартир, Sобщ.=56436,62м2, парковк 2 этажа, 330 маш/мест
№ | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Кладка стен и перегородок | 2026-12-01 | 2027-06-17 | 2026-10-17
ЖК "Седьмое небо" ПК-1 М-8
ТЭП Монолитный, 8-13-13-13-13., 5 блок-секций, 646 квартир, Sобщ.=81456,4м2, парковк 2 этажа
№ | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Кладка стен и перегородок | 2027-01-18 | 2027-09-06 | 2026-12-04
ЖК "Седьмое небо" ПК-12 М-1
ТЭП Монолитный, 9-19-9-17-23 эт., 6 блок-секций, 560 квартир, Sобщ.=56436,62м2, парковк 2 этажа, 330 маш/мест
№ | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Кладка стен и перегородок | 2026-12-28 | 2028-07-17 | 2026-12-03
с Усады Лаишевский р-он Ж.К. 52 ГА КВАРТАЛ САД "ДОМА У САДА" С.УСАДЫ ПК-1 Ж/Д 1 КОРП.1
ТЭП сборный монолит, 24 эт., 1 блок-секций, 762 квартир, Sобщ.=33692,29м2
№ | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Кладка стен и перегородок | 2026-12-01 | 2027-06-30 | 2026-10-17
2 | Кровля | 2027-01-04 | 2027-07-17 | 2026-12-10
3 | Вентиляция, дымоудаление | 2027-01-15 | 2027-07-17 | 2026-12-06
4 | ИТП | 2027-01-12 | 2027-05-31 | 2026-12-03
5 | Отопление | 2027-01-15 | 2027-07-17 | 2026-12-06
с Усады Лаишевский р-он Ж.К. 52 ГА КВАРТАЛ САД "ДОМА У САДА" С.УСАДЫ ПК-1 Ж/Д 1 КОРП.2
ТЭП КПД, 10-13 эт., 2 блок-секций, 183 квартир, Sобщ.=12153,86м2
№ | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Кровля | 2027-04-01 | 2027-05-31 | 2026-12-10
2 | Вентиляция, дымоудаление | 2027-01-15 | 2027-07-17 | 2026-12-06
3 | ИТП | 2027-01-12 | 2027-05-31 | 2026-12-03
4 | Отопление | 2027-01-15 | 2027-07-17 | 2026-12-06
с Усады Лаишевский р-он Ж.К. 52 ГА КВАРТАЛ САД "ДОМА У САДА" С.УСАДЫ ПК-1 Ж/Д 1 КОРП.3
ТЭП сборный монолит, 13-17 эт., 2 блок-секций, 280 квартир, Sобщ.=17884,82м2
№ | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Кровля | 2027-04-15 | 2027-05-29 | 2026-12-10
2 | Детские замки, вент.клапана, откосы ПВХ, подоконники | 2026-11-30 | 2027-04-17 | 2026-11-05
3 | Вентиляция, дымоудаление | 2027-01-15 | 2027-07-17 | 2026-12-06
4 | ИТП | 2027-01-12 | 2027-05-31 | 2026-12-03
5 | Отопление | 2027-01-15 | 2027-07-17 | 2026-12-06
518 квартирный жилой дом №2-3-2 ЖК2-3 ж/р М-14
ТЭП КПД, 16-17-18 эт., 509 квартир, Sобщ.квратир =25 157,60 м2
№ | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Монтаж металлоконструкций | 2027-01-01 | 2027-07-30 | 2026-10-13
2 | Монтаж окон, подоконников, откосов, дет.замков | 2027-03-01 | 2027-08-15 | 2026-12-11
3 | Монтаж лифтов | 2027-03-22 | 2027-08-15 | 2026-12-12
4 | Вентиляция, дымоудаление | 2027-04-08 | 2027-08-15 | 2026-12-29
5 | ИТП | 2027-03-01 | 2027-07-15 | 2026-11-21
6 | Отопление | 2027-03-15 | 2027-05-30 | 2026-12-05
7 | Электротехнич. работы | 2027-04-08 | 2027-07-30 | 2026-12-29
136 квартирный жилой дом №2-3-1 ЖК2-3 ж/р М-14
ТЭП КПД, 9-9-9 эт., 136 квартир, Sобщ.квратир =12 336,58 м2
№ | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Монтаж металлоконструкций | 2027-01-01 | 2027-07-30 | 2026-10-13
2 | Монтаж лифтов | 2027-03-22 | 2027-08-15 | 2026-12-12
3 | Вентиляция, дымоудаление | 2027-04-08 | 2027-08-15 | 2026-12-29
4 | ИТП | 2027-03-01 | 2027-07-15 | 2026-11-21
5 | Отопление | 2027-03-15 | 2027-05-30 | 2026-12-05
6 | Электротехнич. работы | 2027-04-08 | 2027-07-30 | 2026-12-29
518 квартирный жилой дом №2-4-2 № М-14
ТЭП КПД, 16-17-18 эт., 509 квартир, Sобщ.квратир =25 157,60 м2
№ | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Кладка стен и перегородок | 2027-02-08 | 2027-04-22 | 2026-11-20
136 квартирный жилой дом №2-4-1 № М-14
ТЭП КПД, 9-9-9 эт., 136 квартир, Sобщ.квратир =12 336,58 м2
№ | Вид работ | ГПР |  | Начало тендера
|  | Начало работ | Завершение работ
1 | Кровля | 2027-02-01 | 2027-03-22 | 2026-11-13
2 | Фасадные работы (мокрый) | 2027-02-15 | 2027-05-30 | 2026-11-27
3 | Корзины | 2027-02-01 | 2027-05-15 | 2026-11-13
4 | Монтаж металлоконструкций | 2027-01-08 | 2027-05-08 | 2026-10-20
5 | Монтаж витражей | 2027-01-22 | 2027-06-30 | 2026-11-03
6 | Установка дверей | 2027-02-08 | 2027-06-15 | 2026-11-20
7 | Отделочные работы | 2027-02-01 | 2027-07-15 | 2026-11-13
8 | Монтаж лифтов | 2027-02-01 | 2027-03-30 | 2026-10-24
9 | ВиК | 2027-03-15 | 2027-05-22 | 2026-12-05
10 | Вентиляция, дымоудаление | 2027-02-01 | 2027-04-30 | 2026-10-24
11 | ИТП | 2027-02-08 | 2027-03-22 | 2026-10-31
12 | Отопление | 2027-02-08 | 2027-03-30 | 2026-10-31
13 | Электротехнич. работы | 2027-02-08 | 2027-06-30 | 2026-10-31
14 | Слаботочные работы | 2027-02-15 | 2027-06-30 | 2026-11-07
15 | Теплотрасса | 2027-02-22 | 2027-07-30 | 2026-11-14
16 | нар. Электроснабжение | 2027-03-01 | 2027-07-30 | 2026-11-21
17 | Наружное освещение | 2027-03-01 | 2027-08-30 | 2026-11-21
18 | Внешнее благоустройство | 2027-03-01 | 2027-08-30 | 2026-12-26
19 | Резиновое покрытие | 2027-03-01 | 2027-08-30 | 2026-12-26
20 | Малые архитектурные формы | 2027-03-01 | 2027-08-30 | 2026-10-27
21 | Озеленение | 2027-03-01 | 2027-08-30 | 2026-12-26
Formulas:
Начало тендера = [ГПР]-20